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大气环境质量自动监测站运维经费
[bookmark: _Toc24283]项目绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》规定，对石家庄市环境监控中心的2022年大气环境质量自动监测站运维经费项目进行了绩效评价。
[bookmark: _Toc7042]一、基本情况
[bookmark: _Toc10924][bookmark: _Toc18429][bookmark: _Toc17965][bookmark: _Toc14212][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc26998][bookmark: _Toc30500]大气环境质量自动监测站运维经费主要是对249座大气环境质量自动监测站和配套设施进行运行维护、维修、保养与质量评估，确保监测设备正常运行，为大气治理提供监测数据支持和保障。2022年度申请财政资金2843万元，实际支出2746.74万元，结余96.26万元。
[bookmark: _Toc7584][bookmark: _Toc20144]二、评价结论
[bookmark: _Toc6674]项目通过对空气质量实时监测，年捕获有效数据1296.6万条，出具月度排名报告12份、半年度排名报告1份、年度排名报告1份，年度分析报告1份。为主管部门掌握城市空气污染状况和时空变化规律、制定大气污染防治技术和措施、开展城市空气质量预测与预警、保护人民群众身体健康等提供了重要的数据支持及技术支撑。综合评价等级为“优”。
[bookmark: _Toc22060][bookmark: _Toc29960]三、问题及建议
[bookmark: _Toc25982]存在的问题：一是预算编制科学性不足，预算项目建议书无详细测算依据，项目运维人工成本控制不合理。二是绩效目标及个别指标值设置不精准。如：“组织社会公众参观大气梯度监测站”作为绩效目标表述不明确，无产出效果。个别指标值设置细化量化不足，指标值设置较低，不符合正常的业务水平，可衡量性不高。
建议一是提升预算编制的精准性，实施全过程监管，合理控制成本。二是科学细化绩效目标及指标值设置，严格贯彻落实预算绩效管理政策规定，建立完整准确的绩效考评体系。
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