康复辅助器具社区租赁服务项目

绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对石家庄市民政局康复辅助器具社区租赁服务项目进行了绩效评价。

一、基本情况

按照《石家庄市康复辅助器具社区租赁服务工作实施方案》，我市在长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区和井陉矿区建成6个服务分中心、12个服务站点、1个洗消机构，对符合康复辅助器具租赁条件的老年人、残疾人等五类人群进行租赁补贴：政府补贴80%，每人不超过2000元/年，超出部分个人负担。

2022年市民政局部门预算安排该项目资金1600万元。

二、评价结论

康复辅助器具租赁服务项目，推进康复辅助器具产品进机构、进社区、进家庭，满足了人民群众多层次、多样化的康复辅助器具配置需求，减轻了残疾家庭负担，社会效益明显，评价等级为“良”。

三、问题及建议

主要问题：一是资金预算执行进度较慢，资金效益没有充分发挥；二是绩效目标不明确，绩效指标设置不全面。

建议加快补贴资金的支付进度，符合条件的受益对象应补尽补；提高资金使用效益，督促运营商做好辅具库存管理，避免出现无辅具供应情况。