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体育设施补短板专项经费绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对市体育局2022年体育设施补短板专项经费进行了绩效评价。
一、基本情况
2022年体育设施补短板专项经费用于在全市范围内修建球类场所、健身步道、增设健身路径健身器材等。市体育局根据市委、市政府领导指示精神，成立了石家庄市体育惠民工程建设工作领导小组，具体负责项目的实施，制定了《石家庄市体育局球类运动场地及健身步道建设实施方案》，为项目的实施提供了有力的保障。该项目2022年调整预算为10767万元，共计支出9372.29万元，结余资金1394.71万元，其中904万元结转2023年使用，其余资金收回财政。 
二、评价结论
2022年石家庄市体育设施补短板专项工作，利用拆违腾退地、街头路旁空闲地、公园绿地和社区内场地，在没有额外增加土地供给的情况下，克服疫情等不利因素，当年建成并投入使用球类运动场地209块，健身步道36条，健身路径健身器材664处；2023年建成并投入使用健身步道14条。建成的体育运动场所器材全部免费向公众开放，群众健身热情日益高涨。体育设施投用有效的增加了市民健身场地设施，切实缓解了市民就近健身“到哪去”的问题，成为引领全国的一项创新性举措。项目绩效评价等级为“优”。
三、问题及建议
（一）存在的主要问题
个别地块因选址调研不合理，未能充分达成绩效目标，影响到体育设施补短板项目专项资金的实施效果。管护工作存在短板，一定程度上影响全民健身的实施效果。
（二）相关建议
一是今后类似项目要加强项目管理，做好前期调研论证，制定详实的实施方案，科学编制项目预算。二是重视群众意见，在充分取得群众理解支持的基础上实施，既解决群众健身的难题，又得到市民群众的支持，真正把好事办好。三是做好项目后续管理，建立明确的监督检查机制，对运营管理维护中发现的问题及时解决，确保惠民工程真正让群众受益，切实提高全民健身服务水平。
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