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现代农业示范区建设专项资金
绩效评价报告

    根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）规定，对石家庄市农业农村局现代农业示范区建设专项资金进行了绩效评价。
[bookmark: _Toc3160][bookmark: _Toc21675]一、基本情况
[bookmark: _Toc25996]为贯彻落实《石家庄市人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案》（石政函〔2021〕26号）文件精神，充分发挥现代农业园区示范引领作用，市农业农村局遴选10个产业特色强、财务管理规范、发展前景良好的园区，采取先建后补、以奖代补方式，对每个项目承担单位奖补100万元。
截至2023年9月底，资金到位1000万元，支出800万元。
[bookmark: _Toc30109][bookmark: _Toc3081][bookmark: _Toc4548][bookmark: _Toc7033][bookmark: _Toc79484431][bookmark: _Toc18803][bookmark: _Toc27828][bookmark: _Toc30611][bookmark: _Toc7923][bookmark: _Toc336506972][bookmark: _Toc336506907][bookmark: _Toc19918]二、评价结论
通过对示范园区提升改造，提高了生产效率，提升了农业生产技术含量，培育了优势特色农产品品牌，对我市农业高质量发展起到了一定的示范引领作用，同时也解决了附近部分村民就业问题，但也存在个别项目建设不达标未通过验收、绩效目标设置不科学等问题，评价等级为“良”。
[bookmark: _Toc8967]三、问题及建议
[bookmark: _Toc21150]主要问题是示范园区投资规模相对较小，种类比较单一，示范带动作用不明显；效益指标中缺少社会效益指标，质量指标与实际工作缺乏相关性；个别项目未通过验收。
[bookmark: _Toc28004][bookmark: _Toc28292]建议:一是对未通过验收的项目，按程序将补助资金退回市财政局；二是今后做好项目筛选，选择示范性强、辐射带动有力、经济社会效益较好的项目；三是科学、合理设置绩效指标，对指标分类要细化并分条阐述。
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