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石家庄市福利彩票发行中心
年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
我中心成立项目自评工作小组，按照自评的相关规定进行了实施。
在编制2019年部门预算对绩效目标等相关内容进行了认真、全面的编报，并严格按规定执行预算。
我中心制定了严格的财务制度，日常管理管理中严格按程序和流程执行。
二、绩效目标实现情况
我中心对2019年项目认真进行了自评，情况如下：
1、广告宣传培训费
该项目年初预算安排资金484万元，执行473.8312万元，执行率97.90%，自评得分10分。该项目年初计划产出指标中的数量数量指标得分为40分。该项目效益指标中的经济效指标为9.5亿元，由于市场原因实际销量9.2亿元，完成率96.84%，自评得28分；效益指标中的可持续影响指标自评得分为10分，计38分。对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分98分，项目综合绩效评价评为优秀。
2、中福在线销售厅费用
该项目年初预算安排资金497.34万元，执行462.07万元，执行率92.91%，自评得分10分。该项目年初计划产出指标中的数量指标为中福在线销售厅10个，实际存量为10个，自评得分20分；产出指标中的质量指标为销售厅销售正常、安全，实际完成了日常销售正常、安全的任务，自评得分为20分，合计40分。该项目社会效益年初计划产出指标为2.5亿元，实际销量2.95亿元，完成率118.00%，自评得40分。对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分100分，项目综合绩效评价评为优秀。

3、福利彩票销售运营费
该项目年初预算安排资金25万元，执行20.46942万元，执行率81.88%，自评得分8分。该项目年初计划产出指标为9.5亿元，由于市场原因实际销量9.2亿元，完成率96.84%，自评得38分。该项目社会效益年初计划产出指标为9.5亿元，由于市场原因实际销量9.2亿元，完成率96.84%，及在持续性指标的群众满意度达到95%自评得38分。对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分96分，项目综合绩效评价评为优秀。
4、计算机、传真机打印机购置
[bookmark: _GoBack]该项目年初预算安排资金10.45万元，执行9.2065万元，执行率88.10%，自评得分10分。在产指标中，基本实现了办公自动化、提高了工作效率，自评得40分。在效益指标中的经济效益指标中，2019年福利彩票销量9.2亿元完成了计划的96.84%，自评得40分。在满意度指标中，提高了人员满意度，达到 100%，本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分100分，项目综合绩效评价分为优秀。
5、党组织活动经费
该项目年初预算安排资金0.58万元，执行0.57796万元，执行率99.65%，自评得分10分。组织了党团活动，提高了觉悟和群众满意度,产出指标自评得40分。项目效益自评得40分。对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分100分，项目综合绩效评价评为优秀。
三、绩效目标设定质量情况
我中心认真进行了比对，年初预算设定绩效目标需要深入实际情况进行调研，需要进一步提高。
四、整改措施及结果应用
在以后制定绩效预算目标时要保持好的方面，差的方面应该根据实际情况，深入一线，真正了解情况，使目标制定科学化、实际化。
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