石家庄市人力资源和社会保障局

2019年度绩效自评工作报告

为切实做好2019年度部门绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》、《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》要求，结合工作实际，石家庄市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）组织专门力量，对2019年度部门所有预算项目（包括专项项目和专项公用）进行绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及项目效益等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织与实施

市人社局高度重视此项自评价工作，抽调人员成立绩效评价工作组开展工作，工作组由副局长徐龙蛟担任组长，苏伟、卜晓磊、张良宇为小组成员。

按照自评要求，评价工作组制定自评工作方案，明确评价内容、程序及时间安排。组织相关人员召开专题会议，传达自评价工作要求和工作安排，要求项目负责人提前准备评价所需基础信息资料并对资料进行分类整理，积极配合做好自评工作。

评价以2019年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，对相关账目进行核实比对，进一步分析和总结绩效指标完成情况，完成《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》的填报，并对2019年市人社局职称、资格考试考务费项目进行重点评价，出具专项资金绩效评价报告。

（二）预算安排及资金拨付

2019年初市财政局批复市人社局26个项目，涉及预算调整资金7190.34万元，其中：专项公用174万元，专项项目7016.34万元,实际到位资金7047.17元，当年预算资金支出6952.30 万元，结余资金94.87万元，其中财政局批复结转资金46万元，剩余资金48.87万元于2019年末上交财政。

（三）制度建设

市人社局依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规及市财政局有关预算管理和资金管理制度办法，加强资金支付审批管理，制定《石家庄市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《石家庄市人力资源和社会保障局专项资金管理办法》，明确项目资金管理的原则，加强资金使用管理，定期监督检查资金使用合规性、支出进度，确保账面数字真实，资金使用规范化。

二、绩效目标实现情况

本次评价项目共26项，评价等级均为“优”。

我局2019年度主要完成以下工作：购置一批办公设备，保障办公室正常开展工作；在《石家庄日报》开辟专版，宣传人社工作重要政策法规，确保人社政策宣传到位；组织党员参加培训，提高其党性和凝心力；向专家发放特殊津贴，吸引更多的专家落户石家庄；2019年度专业技术人员资格考试26项，参加考试203769人；市人社局招工作人员参加考试127人；组织各类职称报名资格审核20多万人次；截止到2019年11月底，发放各类证书16625个，其中邮政邮寄2944个，顺丰邮寄1673个,窗口发放12008个。

我局2019年度继续以党的十九大精神为指导，以深入开展“创先争优”活动为动力，认真贯彻落实科学发展观，坚持把民生为本作为工作基点，把人才优先作为工作主线，突出城乡就业、社会保障、人才队伍建设三个重点，进一步实施积极的就业政策，完善社会保险制度，加强各类人才队伍建设，为全市转变经济发展方式和社会和谐稳定，提供有力保障和人才智力支持。

三、绩效目标设定质量情况

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对比结果反映在以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目预算执行率不高，预算编制精准度尚待提高。

四、整改措施及结果应用

整体看，市人社局此次评价项目评优率为100%，资金支出率为96.69%。但评优项目尚有提升空间。

（一）进一步加强预算绩效管理

要加强事前、事中及事后的预算的管理，充分评估工作安排的合理性，必要性。项目年初预算编制前，要做好前期调研，设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响；项目实施期间，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；项目实施后要总结历史经验，为以后年度项目实施提供参考依据。

（二）进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

（三）结果运用

要注重绩效评价结果的运用，将其作为本部门审议预算、行政问责、预算分配的重要依据。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。