附件4：
365百姓故事汇群众宣讲活动
项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年365百姓故事汇项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
    一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施单位及项目立项等基本情况
为庆祝中华人民共和国成立70周年，充分发挥“365百姓故事汇”活动的品牌效应，按照省委宣传部通知要求，市委宣传部下发了石宣明电〔2019〕  号《中共石家庄市委宣传部关于广泛开展“我和我的祖国”——365百姓故事汇群众宣讲活动的通知》，决定在全市城乡广泛开展“我和我的祖国”——2019年石家庄市365百姓故事汇群众宣讲活动。
2019年365百姓故事汇项目由市委宣传部主办，石家庄广播电视台承办，石家庄各县（市、区）委宣传部、市委各工委（系统）协办，石家庄广播电视台都市频道具体执行。

项目主要实施内容和范围
  主要实施内容：以“我和我的祖国”为主题，组织发动我市基层党员群众，以真人真事和真情实感、创新的表现形式，讲述我市在新时代建设、改革中的爱国故事、奋斗故事。本活动从基层开始，逐层选拔、逐级展开。通过基层初选、全市选拔和集中展示，最终评选出我市好故事、好选手和好典型，在全市范围内推广传播，并推荐参加省级展演活动。
实施范围：石家庄各县（市、区）委宣传部、市委各工委

2、 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）
项目资金共拨付8万元，用于365百姓故事汇复赛、决赛、颁奖庆典以及参加省级赛等现场活动，资金来源为全额财政拨款。
（二）项目预期绩效目标
项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标：聚焦庆祝新中国成立70周年主线，以“我和我的祖国”为主题，以开展365百姓故事汇群众宣讲活动为载体，通过故事宣讲，展现新中国70年我市所取得的一系列辉煌成就，展示我市儿女爱国报国、为民服务、干事创业、拼搏奋进的风采，为新时代全面建设现代省会、经济强市凝聚强大精神力量。

二、自评工作情况
    （一）自评的组织工作
作为项目承办方，我台对项目评价工作非常重视，指导项目的具体执行单位都市频道成立了项目绩效自评工作组，及时召了专门会议，组织学习了相关法律文件和规定，并按要求逐项做好相关评价资料收集。

（2） 自评的方法和过程
针对项目特点，制定了项目绩效自评打分标准和项目绩效自评打分表，并采用对照方法，按财政要求从项目产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标四个方面，对照实际执行情况进行评价打分。最后，根据评价结果撰写绩效评价报告。

    （三）建立绩效评价指标体系
总分100分。
一级指标权重：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。
二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。
同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期完成值
	实际完成值
	自评得分

	产出指标
（40分）
	数量指标
（10分）
	复赛选出25名选手及作品晋级（5分）
	25个作品及选手
	100%
	5

	
	
	决赛选出10名获奖选手（5分）
	10名选手及参加省赛选手
	100%
	5

	
	质量指标
（10分）
	展示中华人民共和国成立70周年来的优秀作品，感人，真实，具有传播性
	复赛选手28名，决赛选手12名，获奖选手10名，优秀作品符合入选条件
	100%
	10

	
	时效指标
（10分）
	按市委宣传部和省级要求完成各环节
	100%
	100%
	10

	
	成本指标
（10分）
	活动各环节基本成本
	100%
	80%
	10

	预算执行率指标（10分）
	预算执行率
	按文件及协议进度执行预算
	按时按进度
	100%
	10

	效益指标
（40分）
	经济效益指标
（10分）
	活动作品传播提升品牌知名度和社会传播价值
	较上年活动提升
	80%
	8

	
	社会效益指标
（10分）
	展现中华人民共和国成立70年我市辉煌成就及我市儿女爱国报国、为民服务、干事创业、拼搏奋进的风采

	挖掘征集传播好故事
	100%
	9

	
	生态效益指标
（10分）
	指导各级群众学习楷模，为城市建设出力。
	100%
	100%
	10

	
	可持续影响指标（10分）
	宣传时代精神，弘扬社会主义核心价值观、占领宣传主阵地。

	提高传统主流媒体影响力，传播社会正能量，营造良好社会舆论环境。发挥传统媒体持续影响力
	100%
	10

	满意度指标
（10分）
	满意度指标
	提高基层干部群众对活动传播满意度
	95%以上

	100%
	9

	总分
	96



    三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
项目按文件及协议进度执行预算，得分10分。
    （二）项目产出
数量指标：项目中通过初选、复赛选出25名选手及作品晋级决赛，决赛选出10名获奖选手及相关作品。完成率100%，得分10分。
[bookmark: _GoBack]质量指标：复赛选手28名、决赛选手12名、获奖选手10名，优秀作品符合入选条件，展示中华人民共和国成立70周年来的优秀作品，感人，真实，具有传播性。完成率100%，得分10分。   
时效指标：按市委宣传部和省级要求完成各环节，完成率100%，得分10分。
成本指标：活动各环节基本成本符合经费计划，完成率100%，得分10分。
（三）项目效益
项目结束后，通过对活动优秀作品的广泛传播，提升了该项目的品牌知名度和社会传播价值，展现了中华人民共和国成立70周年来我市辉煌成就及我市儿女爱国报国、为民服务、干事创业、拼搏奋进的风采。这些优秀作品将激励各级群众学习楷模，为城市建设出力。通过项目的逐年举办和项目正向传播的逐步深入，宣传时代精神，弘扬社会主义核心价值观。
经过对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况分析，总得分37分。
（四）满意度
项目的实施对基层干部和群众凝心聚力为城市建设积极贡献起到重要作用，干部群众对活动满意度较高，满意度95%以上，得分9分
四、项目综合评价结论和评价等级
项目具有明确的目标，项目实施过程中能够严格按照项目计划和相关规定执行，资金到位及时，使用得当，项目管理效果较好，经过各项评分，总得分96分，综合绩效评价等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
由于项目宣传还不是全面覆盖，项目征集作品内容所限，还有更多的优秀作品和事迹可以挖掘传播，项目经济效益和社会效益指标尚有提升空间；项目举办依托各级宣传部门，基层覆盖面有待继续拓展，群众满意度还可以再度提升。
（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议
在项目持续开展时，通过增加新媒体宣传通道，进一步提升社会和经济效益；通过项目开展下沉基层，提升更多群众满意度。
6、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
	姓名
	工作单位
	职务
	职称
	签字

	王永利
	石家庄广播电视台
	副台长
	
	

	叶继民
	石家庄广播电视台
	都市频道总监
	
	

	陈谱
	石家庄广播电视台
	都市频道副总监
	
	

	高贵敏
	石家庄广播电视台
	技术中心常务副主任
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