附件4：

委员活动经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，政协石家庄市委员会（以下简称“市政协”）对2019年委员活动经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、实施单位

市政协是财政拨款的正厅级行政单位，根据实际工作需要下设政协石家庄市委员会办公室、研究室、提案委员会、人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会、财政经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会（民族和宗教委员会）、港澳台侨和外事委员会。市政协2019年年末实有人数112人，其中：行政人员95人，非参公事业单位人员17人。市政协主要职责有认真学习贯彻中央和省、市委会议精神，做好委员学习和培训工作；完善各项会议制度；履行民主监督职责；开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，向市委、市政府提出意见和建议等。

2、项目内容

政协委员是政协工作的主体，为充分发挥我市政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到的重要作用，市财政局每年向市政协安排委员活动经费预算。

该笔经费主要用于以下方面：一是市政协委员座谈会议、培训、调研视察，反映社情民意，化解矛盾、理顺情绪；二是为委员订阅政协相关报刊杂志，提升素养、开阔视野、丰富学识；三是组织开展界别活动，通过界别渠道密切联系群众，努力做到协调关系；四是与社会各界沟通及其他委员履职，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

3、资金投入

根据《石家庄市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》（石财预〔2019〕5号）文件，预计发放委员活动经费113万元，全部为财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

1、绩效总目标

市政协工作的成效很大程度取决于委员主体作用的发挥，没有委员的积极参与，政治协商、民主监督、参政议政就会成为无源之水、无本之木。因此，委员活动经费的绩效总目标为充分发挥我市政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面的重要作用，广泛凝聚共识，着力服务大局，为建设现代省会、经济强市作出贡献。

2、年度绩效目标

市政协根据绩效总目标和机关职责制定了年度绩效目标。一是为全部政协委员订阅人民政协报，实现委员报刊书籍全覆盖，提升委员综合素质和履职能力；二是至少举办3次委员交流会和研讨会，为加强政协理论研究等工作提供平台；三是组织各界别委员活动，发挥委员的桥梁纽带作用；四是在媒体宣传方面被市级以上媒体报道6次，维护政府公信力。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

按照市政协自评工作安排，成立由业务主管部门、财务部门以及第三方机构共同组成的绩效评价小组，事先制定了绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、账本凭证等相关资料，制定具体评价方案，依照工作计划安排对市政协委员活动经费的使用情况进行严格审核，重点关注项目实施情况、资金拨付情况、服务对象满意度等环节。

（二）自评的方法和过程

政协开展全面自查，通过查阅相关资料、比对相关支持性文件，审查账簿凭证，查看项目具体实施情况后，对专项资金进行分析评价，对市政协参与活动的委员发放满意度问卷调查，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作，形成《委员活动经费项目评分表》和《委员活动经费项目自评报告》。

（三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。

一级指标共设4个，包括产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

二级指标共设4个，包括数量指标、预算执行率、社会效益指标和满意度指标。

三级指标共设7个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含定量指标和定性指标，能准确反映预算项目的产出和效果。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目产出

市政协预计委员报刊书籍订阅人数与委员总数的比率达到100%。2019年为全部政协委员订阅了《人民政协报》，委员报刊书籍订阅率达到100%，保障了委员的日常学习，得10分；

2019年市政协预计举办交流会、研讨会次数3次。全年累计组织了40次交流会和研讨会，除此之外还举办了5次大讲堂，远超出预期目标，得15分；

预计被市级以上媒体报道6次。人民政协报、河北日报和市级主要新闻媒体对座谈协商、视察调研等委员活动报道10次，得15分。

综上合计，此项得分40分。

（二）预算执行情况

项目总投资113万元，全部为财政预算资金，项目实际到位113万元，实际支出为100.02万元，预算执行率为89%。原因：2019年“智慧政协”,平台软件试运行，对会议活动、培训等工作进行了覆盖，因此当年委员活动经费得到节约。

此项满分10分，评价得分8.9分。

（三）项目效益

发挥民主协商作用。委员活动经费在资金上保障了活动的正常开展，委员活动的开展对于完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平具有积极影响，得20分；

提升履职能力。通过开展“政协大讲堂”培训活动，开拓了委员视野，提高了委员履职意识、履职能力和履职成效，对提升政治把握能力和调查研究能力提供了有益帮助，得20分。

综上合计，此项得分40分。

（四）满意度

评价组结合委员活动经费项目的实际情况，制作了调查问卷，以政协委员为对象，调查其对2019年委员活动的满意程度，搜集调查问卷30份，其中满意和较满意人数占调查总量的100%，达到预期目标95%。

此项满分10分，自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

思想上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕建设现代省会、经济强市的目标；业务上，该项目的实施对提升委员履职能力、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局具有重要意义；财务上，经费支出审批流程规范、资金支出合理。通过一年的工作，达到了预期目标，实现了预期效果，对调动委员参政议政积极性发挥了重要作用，受到委员的肯定。但是，该项目在活动开展形式多样性方面还可以进一步提升。

综上，该项目综合得分98.9分，评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

2019年虽然较好的完成了委员活动组织工作，但是还存在一些不足。组织委员活动较为单一，在广泛程度、组织形式灵活多样性和创新性方面仍有提升空间。

（二）改进措施

在委员活动开展形式方面积极探索，征求委员意见，不断丰富活动形式，进一步提高委员活动的吸引力，使委员活动更加多彩。

六、评价工作组人员名单及签字

组  长 赵  磊  石家庄市政协秘书长

副组长 李法仓  石家庄市政协常务副秘书长

贾朝伟  石家庄市政协副秘书长

成  员 张  烨  石家庄市政协财务处长

尹军海  石家庄市政协综合信息处处长

郭俊玲  石家庄市政协提案委员会

陈  云  石家庄市政协人口和资源委员会办公室主任

杜晓烨  石家庄市政协文化文史和学习委员会办公室主任

杨丽烨  石家庄市政协财政经济委员会办公室主任

宋云华  石家庄市政协农业和农村委员会办公室主任

孙海洲  石家庄市政协教科卫体委员会办公室主任

魏  娟  石家庄市政协社会和法制委员会办公室主任

王兴俊  石家庄市政协港澳台侨和外事委员会办公室主任