石家庄市会计人员从业资格证管理中心
2022年考试考务费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市会计人员从业资格证管理中心考试考务费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
    一、项目基本情况
（一）项目概况
1、石家庄市会计人员从业资格证管理中心（简称会管中心）是石家庄市财政局下属事业单位，主要职责是会计从业人员资格考务、证书、信息等相关管理工作，是考试考务费项目的实施单位。考试考务费属于财政专项业务经费，列入年度财政预算。2022年度按照《石家庄市2022年度全国会计专业技术资格考试考务工作实施方案》和《疫情防控工作指南》等相关要求，会管中心严格执行疫情防控要求，积极稳妥推进会计考务工作。 
2、项目主要实施内容和范围
[bookmark: _GoBack]受疫情影响，2023年考试面临新生报考、老生延考，以及退费退考等多种复杂情况，为确保考试安全、平稳、有序进行，我市成立了会计资格考试暨疫情防控工作领导小组，协调卫健、疾控、公安、人社等13个相关职能部门单位为成员，组成4个专业小组，通过借鉴经验、征求意见、实地调研，反复研讨完善后，制定了《石家庄市2022年度全国会计专业技术资格考试考务工作实施方案》、《考试突发事件应急预案》、《疫情防控工作指南》和《疫情防控应急预案》四个考务相关文件。通过采取“考点增加区间公交车辆，疏导考点附近交通，配备发电设备加强电力保障，配备防疫物资和考试必备资料，完善考点测温、等候、休息等区域设置，为伤残孕人士开通入场绿色通道”等6大类20项服务举措，显著提高了考试服务水平，组织总人数占比全省四分之一，位列第一，各项考试工作顺利实施，未发生疫情防疫、考试安全等事故，受到部、省巡查巡视领导及考生一致好评。
3、资金情况
因疫情影响，2022年度考试中级职称考试取消并在当年完成本市报名全部考生的退费。2022年该项目年初预算安排资金850万元（除本年实际支出217.07万元和考生退费498.94万元，剩余额度全部返回财政），全部来源于财政拨款。项目用于与考试相关的机位租赁及劳务费等。
（二）项目预期绩效目标
考试考务费项目预期绩效总目标：紧紧围绕安全高效完成会计专业资格考试考务这一根本目标，积极有效节约财政支出，不断提高财政资金使用效益。
二、自评工作情况
    （一）自评的组织工作
   根据市财政局下达的有关通知，会管中心成立自评领导小组，组长：会计科科长郝兰贵，副组长：会管中心主任王立军，成员：庞爱斌、张烈火、祝伟、张广毅、赵薇和高彩茹。对我中心考试考务费收支进行审核和分类，对项目产生的绩效情况收集资料进行了分析，在分析的基础上开展绩效自评。
（2） 自评的方法和过程
会管中心通过调阅核实相关资料及问卷调查等方式，结合审计部门专项审计结果，对工作成效进行检查、核实，年度绩效目标总体完成情况作出评价。
    （三）建立绩效评价指标体系
根据共性指标，结合我中心考务工作实际情况，作出以下绩效评价指标体系：产出指标40分（数量指标，质量指标等），预算执行率指标10分，效益指标50分（经济效益指标、社会效益指标）。
    三、项目执行及绩效实现情况
（一）项目投入
1、项目立项方面满分5分，得5分。会管中心为确保考试安全、平稳、有序进行，我市成立了会计资格考试暨疫情防控工作领导小组，协调卫健、疾控、公安、人社等13个相关职能部门单位为成员，通过借鉴经验、征求意见、实地调研，反复研讨完善后，从重点加强“疫情防控、考试保障、考生服务”三个方面入手，制定了我市考务工作实施方案和疫情防控工作指南，通过落实“考务工作日报告制度，增加专业疾控医护力量，加强考点和人员防疫管理”等三个重要环节，认真落实防疫要求。同时，畅通咨询渠道，积极回应考生关切，接听解答1.96万人次热线咨询，充分了解考生需求，以立行立改的态度，着重解决了考生提出的“延期考试，新生报名，退费退考，增报科目，审核条件，信息查询”等6大类报考问题，推行了“考点增加区间公交车辆，疏导考点附近交通，配备发电设备加强电力保障，配备防疫物资和考试必备资料，完善考点测温、等候、休息等区域设置，为伤残孕人士开通入场绿色通道”等6大类20项服务举措。
2、资金落实方面满分5分，得5分。资金的到位率、到位及时率均达100%，资金使用率100%。
（二）项目实施过程
1、业务管理满分10分，得10分。我中心适应新要求，坚持业务工作和党风廉政建设两手抓，坚持廉政谈话制度，强化压力传导，利用政治学习活动时间，加大廉政教育力度，在组织会计职称考试报名、节假日等重要节点，做到了严守廉洁自律，不发生问题。
2、财务管理满分10分，得9分。会管中心是属于石家庄市财政局的下属事业单位，财务独立，对考试考务经费设立财政专户，专人管理，资金使用符合财经法规和财务管理制度以及专项资金的管理办法，审批规范，手续完整，资金使用率达100%。项目相关的会计核算规范，会计核算相关资料完整。
    （三）项目产出
1、产出数量满分10分，得10分。其中初级考试人数为76790人，比去年增长27.1%，历时7天13个批次1213场次，实考47137人，参考率为61.38%，考试合格15897人，通过率为33.7%；中级考试人数为24988人，比上年增长26.7%，历时3天3夜9个批次312场次，《中级实务》、《财务管理》和《经济法》三个科目分别实考9041人、8289人和9342人，平均参考率为41.87%。
2、 产出质量满分10分，得10分。2022年支付考试考务费用828.61万元，占比0.1%，评分依据：考务费占用率比目标值低或高5%以内的得满分，高5%至10%间扣1分，高10%至20%之间扣2分，以此类推，扣完为止。
（四）项目效果
经济效益指标方面满分25分，得23分。通过网上审核报名、打印准考证、成绩查询以及实施无纸化考试模式，让考生少跑路，大大降低了考试项目成本，同时还对考试项目加强在实施阶段的监管和控制，促进了财政资金效益最大化。
社会效益指标方面满分25分，得分23分。通过推行“考点增加区间公交车辆，疏导考点附近交通，配备发电设备加强电力保障，配备防疫物资和考试必备资料，完善考点测温、等候、休息等区域设置，为伤残孕人士开通入场绿色通道”等6大类20项服务举措，为考生安心考试，提供极大便利。 
  四、项目综合评价结论和评价等级
市会管中心在开展会计考试考务及疫情防控工作过程中，组织实施规范，责任明确，严格各项实施流程，严格项目资金的拨付和管理，提高资金使用效益，按照预算绩效管理要求，开展对2022年考试考务费项目绩效自评，自评得分95分，为优秀（综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差）。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
一是考试报名人数预估的不确定增加了预算制定难度，继而影响到考点考场及考试用设备的安排。二是随着考试考务和疫情防控要求的提高，使得对考试设备的使用要求及维保需求增加，因此，对考务人员综合素质和业务水平要求进一步加强。三是在服务意识方面有待提高，项目质量和效率还需进一步提升。 
（二）对问题提出具体的改进措施或建议
一年来，虽然取得了一些成绩，但在服务效率、调查研究、创新举措等方面有待进一步提升。今后工作中，我们将进一步强化担当，锐意创新，努力推动分管工作取得新的更大成绩，全心全意为会计人员服务，为助力加快建设现代化、国际化美丽省会城市做出新贡献。
六、评价工作组人员名单
郝兰贵   会计科    中心负责人  
王立军   会管中心  中心负责人
庞爱斌   会计科    考试考务组负责人
张烈火   会管中心  职员
祝  伟   会管中心  职员
张广毅   会管中心  职员
高彩茹   会管中心  职员
赵  薇   会管中心  职员
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