
石家庄幼儿师范高等专科学校
2019年度绩效自评工作报告
根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我校对2019年度各项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、绩效自评工作组织开展情况
按照市财政局工作通知要求，我校及时成立了学校绩效自评工作组，制定工作方案、评价方法和步骤时限等内容。
学校自评工作组对照工作内容，分解各项目绩效自评工作至相关科室，明确各项目绩效自评牵头科室和负责人，及时收集、归纳、整理项目评价资料，认真梳理填报各项目《预算项目绩效自评表》，总结成绩和不足，为今后进一步提高预算项目资金使用效率提供经验。
我校严格按照部门预算安排及资金分配拨付情况，完成各项目资金支出。按期完成日常财务管理，顺利通过上级专项监督检查及审计部门审查。
二、绩效目标实现情况
2019年年初预算安排我校专项资金2432.97万元，实际到位资金1980.344107万元，实际支出1586.953248元。根据工作要求我校对各预算支出项目的预期绩效目标完成情况开展自评工作，各项目绩效评价得分情况如下：
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	项目名称
	资金总额（万元）
	得分

	1
	2019年高校学生资助中央补助经费（服兵役）
	5.00
	90

	2
	国家奖助学金（中央资金）（包括：高校学生资助中央补助经费236.9万元，2019年高校学生资助中央补助经费（国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金）62.5万元，2019年学生资助中央补助经费（追加高校国家奖学金）4.8万元，2019年学生资助中央补助经费（追加高校国家励志奖学金）10.5万元，2019年学生资助中央补助经费（追加高校国家助学金）57.35万元）
	372.05
	99

	3
	2019年高校学生资助中央补助经费（助学贷款奖补）
	1
	98

	4
	2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职奖补资金）
	220
	91

	5
	办公设备购置—办公家具/设备
	22
	95

	6
	出国考察费
	20
	94

	7
	党组织活动经费
	7.8
	95

	8
	订单式培训等社会培训支出
	20
	98

	9
	2019年高等教育资助经费(建档立卡免教科书补助)项目
	8.2
	92

	10
	高校奖助学金（市级）
	166
	99

	11
	公务用车租赁费
	18
	100

	12
	教学设备购置
	195.6
	93

	13
	全省学前教育对口招生考试考务费
	26.32
	100

	14
	三支队伍培训费
	50
	100

	15
	师范类专业认证费
	50
	100

	16
	物业管理费—绿化、保洁、物业、保安
	188
	94

	17
	信息化项目运行维护费—网络租赁费
	42
	96

	18
	学生实践实习等活动经费
	200
	94

	19
	业务培训费—教学业务费
	260
	99

	20
	招生就业费用
	110
	96

	21
	专用材料购置-教育教学实验耗材
	200
	96

	22
	图书购置
	101
	0

	23
	图书馆等消防
	150
	0


我校预算项目综合绩效评价得分91分，等级为优秀。预算支出项目的预期绩效目标基本完成。我单位在2019年预算执行过程中有2个预算项目的预期绩效目标未完成，主要是以下原因造成：一是图书购置，按工作程序，图书馆负责提供图书供应商资格要求、技术服务要求和预购书单，为此，图书馆去年九月开学之后，通过访问若干高校图书馆、与校内多部门主要负责人座谈、采编人员广泛搜集数据等工作，完成了相关资料的准备，但考虑到为了更好地满足师范类认证条件，我们计划在更充分地研究认证工作的基础上进行更有针对性的采购，因此2019年图书采购任务未能完成。
二是图书馆等消防，因市委市政府决定学校将搬迁到市属高校园区，学校采用局部修理，未进行彻底改造。
三、绩效目标设定质量情况
在绩效自评过程中，我们对年初设定的各项目绩效目标进行了逐一分析。年初设定的预算绩效目标比较合理，绩效指标质量较高，绩效标准恰当事宜，能够很好地体现专项资金用途和实际使用方向，事宜展开评价。但是2019年年初目标设置的要求和当前绩效指标评价的要求不完全一致，另外效益指标（社会、经济、生态、可持续影响）比较抽象，在指标库中不易找到与预算项目相关的指标，所以在年初设定的绩效指标中，缺少效益指标。在本次自评过程中，我们深入挖掘，根据项目实际完成情况对产出指标、效益指标、满意度指标等进行了适当补充并据此进行自评价。
四、整改措施及结果应用
学校通过开展预算项目绩效自评价工作，深刻认识到项目绩效评价工作的重要性、科学性和规范性。
1、整改措施
（1）加强学校预算及绩效评价相关制度建设。
（2）加强预算项目事前绩效评估，评估不合格的不得列入预算。
（3）严格检查绩效指标的设置，确保绩效指标设置的科学性合理性，确保绩效指标可执行、可对比、可考核。
（4）加强预算执行期间的监督，各部门领导定期对项目进度进行检查监督，发现问题及时解决，确保项目顺利实施。认真督促和指导分析任务滞后原因，提出整改计划，明确各阶段目标和完成时限，落实工作责任，加强项目实施过程的规范管理。
（5）加强绩效评价工作
根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对各专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目早出成果、早出效益，如期通过转型验收，进一步提高财政资金的使用效益和效率。
（6）加强评价结果的运用。
切实加强绩效自评结果的整理、分析和应用，绩效评价结果应与预算安排挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。对预算执行率偏低、绩效自评结果较差的，在以后年度安排预算时核减相应的预算，直至取消该项目。
2、绩效评价结果应用和公开情况
绩效评价的目的不仅仅是评价，因此，对于绩效评价的结果要及时的应用的今后的工作中，首先，可以将绩效评价的结果作为考核的依据；其次，通过绩效评价的结果，发现工作中的不足，及时的采取行之有效的措施改进，再次，针对评价结果，提出今后工作改进的目标，为新一轮的绩效评价工作打好坚实的基础。因此，我校将针对评价结果进一步完善内控管理、合理进行预算安排、建立奖惩问责制度、抓好实施奖惩与问责。
在今后工作中，要加强政策理论和业务理论学习，精准把握工作实质和内涵，在设置项目绩效评价指标时结合项目内容和实际工作，全面完整、科学合理地设置绩效评价目标和标准，按期完成各项目工作进度，进一步提高绩效目标设置质量，提高项目绩效评价效率，使财政资金使用更加高效。
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