
石家庄市审计局
审计执法经费项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对审计执法经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
    一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施单位为石家庄市审计局。
2、项目立项基本情况
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《十三五国家审计工作发展规划》、《国务院关于加强审计工作的意见》（国办[2014]48号）、《审计署关于进一步加强财政审计的意见》（审财发[2010]143号）、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发[2010]32号）、《审计署关于印发“十三五”国家审计信息化发展指导意见的通知》（审数据发[2016]97号）等文件规定和精神以及全省审计工作的总体要求，为加强审计外勤经费管理，保障审计纪律切实执行，依法有效履行审计监督职责，本着以人为本、方便审计、节约开支的原则，对审计执法经费项目予以立项。
  3、项目主要实施内容和范围
    审计执法经费项目资金专项用于审计人员履行工作职责，对全市财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督时产生的各项工作费用开支，如对市本级预算执行和其他财政收支情况审计，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对省、市党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计等审计项目实施时产生的住宿、交通、伙食等外勤费用提供经费保障。2020年使用审计执法经费的项目共有88个，包括市本级预算执行、决算草案及其他财政收支审计；全省脱贫攻坚审计；地方党政领导干部经济责任审计；重点建设项目跟踪审计等项目。
  4、项目资金投入情况
    2020年审计执法经费项目调整预算数为545万元，资金来源为一般公共预算拨款。
    （二）项目预期绩效目标
项目年度预期目标是：组织审计人员、专业技术人员履行工作职责，审计本级财政部门本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支、重大政策落实情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。
年度绩效指标包括产出指标、预算执行率指标、效益指标和满意度指标。
产出指标：完成专项审计项目≧90%
          提交审计报告和信息剪报的数量≧120篇
预算执行率指标：预算执行率100%
效益指标：政策建议采纳率≧90%
          被审计单位根据审计建议制定的整改措施        ≧30条
          审计决定落实率≧80%
满意度指标：服务对象对项目实施效果的满意程度≧95%
二、自评工作情况
    （一）自评的组织工作
成立绩效自评工作领导小组
组  长：审计局副局长李强平
组  员：审计局办公室主任梁春景、财务人员吴广卿、固定资产投资审计处处长高永新、财政审计处处长孟立新、政策法规处处长沈晓白担任。开展项目评价资料收集、评价过程、评价工作管理组织等工作。
绩效评价工作方案制定过程：一是前期调研。根据绩效评价要求，由局办公室开展总体情况检查，查阅2020年度项目执行情况及资金管理使用等情况。二是评价指标体系及方案设计。自评小组熟悉项目预算编制依据，项目实施流程，项目质量控制制度等初步情况后，依据市财政局下发的相关绩效评价文件制定工作方案，制定自评方案。
（二）自评的方法和过程
本次绩效评价主要采取座谈会、查阅相关资料、电话回访等方式进行评价。一是收集使用审计执法经费项目的相关资料，通过查阅会计账簿和凭证，对报账手续、审批流程、资金使用内容等情况进行全面梳理，对预算执行率指标做出评价；二是汇总各业务处室使用审计执法经费项目的审计成果，综合分析进行产出指标及效益指标评价。三是通过电话回访的方式，收集被审计对象和项目负责人、主审人员满意度评价资料，进行满意度指标评价。
（三）建立绩效评价指标体系
	年度绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成值
	自评得分

	
	产出指标（40）
	数量指标
	完成专项审计项目
	≧90%
	≧90%
	15

	
	
	
	提交审计报告和信息剪报的数量
	>=120篇
	>=120篇
	15

	
	
	质量指标
	审计报告合格率
	≧90%
	100%
	10

	
	预算执行率指标
（10分）
	预算执行率
	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣0.3分；低于80%的，扣5分。
	100%
	99.14%
	10

	
	效益指标（40）
	社会效益指标
	政策建议采纳率
	≧90%
	≧90%
	15

	
	
	
	被审计单位根据审计建议制定的整改措施
	≧30条
	≧30条
	15

	
	
	可持续影响指标
	审计决定落实率
	≧80%
	≧80%
	10

	
	满意度指标
（10分）
	满意度指标
	服务对象对项目实施效果的满意程度
	≧95%
	≧95%
	10

	
	总分
	100



    三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
2020年度审计执法经费调整预算为545万元，实际支出540.33万元，预算执行率99.14%。该指标分值为10分，得10分。
    （二）项目产出
2020年度使用审计执法经费完成了88个项目，包括市本级预算执行、决算草案及其他财政收支审计；全省脱贫攻坚审计；地方党政领导干部经济责任审计；重点建设项目跟踪审计等项目。全年完成审计单位232个，经济责任审计97人，查出管理不规范资金173亿元、违规资金12.6亿元，审计期间整改11.8亿元，促进拨付到位13.9亿元，核减投资额318万元，移送处理事项53件，涉及金额1.1亿元；完成专项审计项目占专项审计计划数比例为95%；合格审计报告占审计报告总数达到100%。该指标分值为40分，得40分。
（三）项目效益
审计建议采纳率达到95%，审计决定落实率达到80%，审计结果报告得到市委、市政府主要领导批示50余次，促进被审计单位进一步强化财政资金管理使用工作，提高了财政资金的使用效率和效益。该指标分值为40分，得40分。
（四）满意度
通过电话回访，收集被审计对象和项目负责、主审人员满意度评价，均表示满意。该指标分值为10分，得10分。
四、项目综合评价结论和评价等级
根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。经过严格、严谨自评，该项目基本完成了预期绩效，项目综合绩效评价总分 100分，绩效评价等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
    主要问题是项目年初预算不足，后期两次调整追加项目资金。审计执法经费年初预算为300万元，调整预算为545万元，与年初预算相比调增81.67%。主要原因为2020年度审计任务繁重，尤其脱贫攻坚审计项目和重大政策落实情况跟踪审计项目增加，造成调整追加项目资金。
（2） 改进措施
1、合理制定项目预算。结合年度审计计划及上级工作安排，综合考量，更加科学合理的制定项目预算。能调整结算时间的项目及时调整到年中，结合实际情况及时调整项目资金，提高项目资金使用效率。
2、提高内控意识。无论是业务人员还是财务人员，在实际工作的过程中养成一定内控意识，科学合理的在各个领域中分配本单位的经费，在不需要使用经费的地方不应当使用经费，尽可能在消耗最少经费的情况下完成更多的工作，促使单位实际运行的过程中更好的履行审计职能。
六、评价工作组人员名单及签字
	序号
	   姓名
	工作单位
	职务

	1
	李强平
	市审计局
	局党组成员、副局长

	2
	梁春景
	市审计局
	办公室主任

	3
	高永新
	市审计局
	投资审计处处长

	4
	孟立新
	市审计局
	财政审计处处长

	5
	沈晓白
	市审计局
	政策法规处处长

	6
	吴广卿
	市审计局
	财务
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