附件4：
365百姓故事汇群众宣讲活动
项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2020年365百姓故事汇项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
    一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施单位及项目立项等基本情况
为进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层深入人心，营造决胜全面小康、决战脱贫攻坚的浓厚氛围，充分发挥“365百姓故事汇”活动的品牌效应，按照省委宣传部通知要求，市委宣传部下发了石宣字〔2020〕23号《中共石家庄市委宣传部关于印发“全面小康 奋斗有我 365百姓故事汇群众宣讲活动方案”的通知》，决定在全市开展“全面小康 奋斗有我”——2020年石家庄市365百姓故事汇群众宣讲活动。
该项目由市委宣传部主办，石家庄广播电视台承办，石家庄各县（市、区）委宣传部、市委各工委（系统）协办，石家庄广播电视台都市频道具体执行。

项目主要实施内容和范围
  主要实施内容：以“全面小康 奋斗有我”为主题，组织发动我市基层党员群众，以真人真事和真情实感、创新的表现形式，讲述我市在决胜全面建成小康社会、决战扶贫攻坚中的真实事迹。本活动从基层开始，逐层选拔、逐级展开。通过基层初选、全市选拔和抖音短视频展示，评选出本届活动好故事、好选手和好典型，在全市范围内推广传播，并推荐参加省级展演活动。
实施范围：石家庄各县（市、区）委宣传部、市委各工委
2、 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）
项目资金共拨付8万元，用于365百姓故事汇复赛及终极选拔以及参加省级赛等活动，资金来源为全额财政拨款。
（二）项目预期绩效目标
项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标：以“全面小康、奋斗有我”为主题，以开展365百姓故事汇群众宣讲活动为载体，以线上、云端为主要形式，挖掘和传播基层干部群众全力打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会、推动抗击疫情肺炎疫情和经济社会发展和双胜利的生动实践和感人故事，唱响时代主旋律，传递社会正能量，为新时代全面建设现代省会、经济强市凝聚强大精神力量。

二、自评工作情况
    （一）自评的组织工作
作为项目承办方，我台对项目评价工作非常重视，指导执行单位都市频道成立了项目绩效自评工作组，及时召了专门会议，组织学习了相关法律文件和规定，并按要求逐项做好相关评价资料收集。

（2） 自评的方法和过程
针对项目特点，制定了项目绩效自评打分标准和项目绩效自评打分表，并采用对照方法，按财政要求从项目产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标四个方面，对照实际执行情况进行评价打分。最后，根据评价结果撰写绩效评价报告。
    （三）建立绩效评价指标体系
总分100分。
一级指标权重：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定了二、三级指标，以便准确反映预算项目的产出和效果。对同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于比较评价结果。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成值
	自评得分

	产出指标（40）
	数量指标
	[bookmark: _Hlk70149004]指标 １全市评选出优秀故事及选手；县市区开设活动专区
	100%
	100%
	5

	
	
	指标 ２活动短视频培训及制作
	100%
	100%
	5

	[bookmark: _Hlk70149169]
	质量指标
	指标 １评选优秀故事及选手；
	100%
	100%
	5

	
	
	指标 ２抖音认证号宣传优秀事迹
	100%
	98%
	4.8

	
	时效指标
	指标 １按市委宣传部和省级要求完成各环节
	100%
	100%
	10

	
	成本指标
	指标 １活动各环节基本成本
	100%
	100%
	10

	预算执行率指标（10分）
	预算执行率
	按文件及协议进度执行预算
	按时按进度
	100%
	10

	[bookmark: _Hlk70149363]效益指标（40）
	经济效益指标
	指标 １活动作品传播提升品牌知名度和社会传播价值
	较上年活动提升
	98%
	9.8

	
	社会效益指标
	[bookmark: _Hlk70149303]指标 １展现我市基层干部群众全力打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会、抗击新冠肺炎疫情和经济社会发展双胜利的生动实践和感人故事
	挖掘征集传播好故事
	100%
	10

	
	生态效益指标
	指标 １指导各级群众学习楷模，唱响主旋律，传递社会正能量
	100%
	100%
	10

	
	可持续影响指标
	指标 １唱响主旋律，传递社会正能量
	营造良好社会舆论环境。发挥传统媒体持续影响力
	100%
	10

	满意度指标
（10分）
	满意度指标
	指标 １提高基层干部群众对活动传播满意度
	96%以上
	100%
	10

	总分
	99.6



    三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
项目按文件及协议进度执行预算，得分10分。
    （二）项目产出
数量指标：全市评选出优秀故事及选手；县市区开设活动专区；活动短视频培训及制作。完成率100%，得分10分。
质量指标：评选优秀故事及选手；抖音认证号宣传优秀事迹。完成率98%，得分9.8分。   
时效指标：按市委宣传部和省级要求完成各环节，完成率100%，得分10分。
成本指标：活动各环节基本成本符合经费计划，完成率100%，得分10分。
（三）项目效益
项目结束后，通过对活动优秀作品的广泛传播，提升了该项目的品牌知名度和社会传播价值，展现了我市基层干部群众全力打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会、抗击新冠肺炎疫情和经济社会发展双胜利的生动实践和感人故事。这些优秀作品将激励各级群众学习楷模，提升品牌知名度和社会传播价值，唱响主旋律，传递社会正能量
经过对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况分析，总得分39.8分。
（四）满意度
项目的实施对基层干部和群众凝心聚力为城市建设积极贡献起到重要作用，干部群众对活动满意度较高，满意度100%以上，得分10分
四、项目综合评价结论和评价等级
项目具有明确的目标，项目实施过程中能够严格按照项目计划和相关规定执行，资金到位及时，使用得当，项目管理效果较好，经过各项评分，总得分99.6分，综合绩效评价等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
由于疫情影响，除总决赛之外，活动更多依赖线上进行，对于新媒体平台的拓展和使用能力，尚需逐步培训提高。项目基层宣传效果不错，但宣传力度仍有提升空间。
（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议
在项目持续开展时，通过专业培训和指导，熟练使用新媒体平台，与传统媒体互相融合，进一步提升社会和经济效益；通过为基层提供更多的参与通道，提升活动影响力。
6、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
	姓名
	工作单位
	职务
	职称
	签字

	叶继民
	石家庄广播电视台
	都市频道总监
	
	

	陈谱
	石家庄广播电视台
	都市频道副总监
	
	

	高贵敏
	石家庄广播电视台
	技术中心常务副主任
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附件 4 ：   365 百姓 故事汇群众宣讲活动   项目自评报告     根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩 [2013]2 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的 原则，对 20 20 年 365 百姓故事汇项目实施了财政支出绩效 自评价，形成本评价报告。        一、项目 基本情况   （一）项目概况   1 、项目实施单位及项目立项等基本情况   为 进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想在 基层深入人心 ，营造决胜全面小康 、决战脱贫攻坚的浓厚 氛围 ，充分发挥“ 365 百姓故事汇”活动的品牌效应，按 照省委宣传部通知要求，市委宣传部下发了石宣 字 〔 20 20 〕 2 3 号《 中共石家庄市委宣传部关于 印发 “ 全面小 康   奋斗有我   365 百姓故事汇 群众宣讲活动方案 ” 的通 知 》，决定在全市 开展“ 全面小康   奋斗有我 ” —— 20 20 年 石家庄市 365 百姓故事汇群众宣讲活动。  

