
附件4：
石家庄广播电视台
民生面对面项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“民生热点面对面”项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
    一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施单位及项目立项等基本情况；
项目实施单位基本情况：石家庄广播电视台是市委直属事业单位，由市委宣传部领导。拥有新闻综合、娱乐、生活、都市4个电视频道，新闻、经济、音乐、农村、交通5个广播频率，以及新媒体中心、《声屏之友》报、地铁电视等12家子媒体。石家庄广电传媒集团有限公司是石家庄广播电视台出资成立的台属、台控、台管的独资企业集团公司，下辖10个全资子公司和11个控参股公司，从事节目制作、广告经营、活动营销、产业拓展等业务。全台现有职工940人，在编正式员工274人，岗位聘用员工666人。
近两年来，我台在市委市政府、市委宣传部正确领导下，积极应对严峻的生存压力和发展挑战，努力改革创新、开拓进取。始终坚持新闻立台、政治家办台理念，围绕中心，服务大局，舆论引导正确有力；推进节目创新创优，时政、民生类栏目品质不断提升，一批广播电视作品获得国家、省市奖项；开展各类媒体活动，不断扩大广电影响力；稳固广播广告收入,改革激发了电视广告创收潜力；积极探索产业项目，推进广电转型发展；媒体融合经验受到省市领导表扬，在全省予以推广；广播调频、电视播控基本实现了数字化、网络化、高清化，强化技术保障，确保了市委市政府各项重要活动安全优质播出；加强队伍建设，全台形成了风清气正、干事创业的良好氛围；荣获第五届全国文明单位称号，成为我台历史上的最高荣誉
项目立项基本情况：2020年民生热点面对面进行30场（含民生热点面对面—电视问政），平均每场50分钟。涉及教育、城管、交通、商务、农业农村、工信、科技、住建、国资、发改、民政等干部、专家近200人次参加。
2、 项目主要实施内容和范围；
与原来的节目相比，《电视问政》更加突出访谈场景固定化、全网直播规模化、热点抓取连续化、议题设置周期化、互动反馈充分化、贴地服务终极化、衍生产品系统化等全新特点，更加强调系统对接政务资源，全面聚焦民生热点，细密回应百姓关切，到位解决疑难问题，温和监督持续问责。同时节目形成了部门问政、专题问政、问政进社区、问政追着报四个固定板块。极致深耕，改变传统民生新闻单一粗放陈旧的生产模式，使这一新平台真正彰显主流媒体的独有优势，充分整合资源，释放强悍的综合效应。
3、 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）
项目资金共拨付20万元，用于我部门民生热点面对面线上节目和线下活动，资金来源为全额财政拨款。
（二）项目预期绩效目标
项目预期绩效目标和指标：预期目标30期节目，最终完场30期。全网参与540万人次，经过不断实践和探索，已经成为广电发展的“新引擎”，解决民生问题的“新平台”。
二、自评工作情况
    （一）自评的组织工作
我台对项目评价工作非常重视，成立了石家庄广播电视台民生热点面对面项目绩效自评工作组。由王永利副台长同志任组长。成员包括财务部主任申媛和陶丽宏、新闻总监韩涛等。
[bookmark: _GoBack]工作组及时召开专门会议，组织有关人员进行了认真学习相关法律文件。并按照要求逐项搞好资料检查和现场调查，收集相关评价资料。
（2） 自评的方法和过程
1、制定了项目绩效自评打分标准和项目绩效自评打分表。
2、评价工作组采用对照方法，按财政要求从项目产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标四个方面，对照实际执行情况进行评价打分。
3、评价工作组根据绩效评价结果撰写绩效评价报告。
    （三）建立绩效评价指标体系
制定了项目绩效自评打分标准并完成了项目绩效自评打分表。
民生热点面对面项目绩效评价指标体系
	产出指标（40）
	数量指标 （10分）
	节目数量（5分）
	30期
	100%
	5

	
	
	全媒体直播（5分）
	30期
	120%
	5

	
	质量指标 （10分）
	收视率(5分)
	0.5以上
	120%
	5

	
	
	收拾份额(5分）
	2以上
	110%
	5

	
	时效指标(10分)
	根据市委市政府重点工作开展（10分）
	提高效率30%
	100%
	10

	
	成本指标 （10分）
	软硬件成本、人力成本等支出。（10分）
	预估建成后减少20%
	100%
	10

	预算执行率指标(10分)
	预算执行率
	按合同进度支付款项
	支付合同额的95%
	100%
	10

	效益指标（40）
	经济效益指标（10分）
	提高收视率收视数据百分之三十以上（10分）
	收视率提升可增加广告收入
	90%
	9

	
	社会效益指标（10分）
	搭建对话平台、解决群众关心关切的问题（5分）
	解决实际问题220件
	100%
	5

	
	
	各级党委政府落实意识形态主体责任重要手段（5分）
	省领导多次批示，在全省范围内有影响力
	100%
	5

	
	生态效益指标（10分）
	融媒体平台打通，方便观众互动，帮助广大网民了解政策、反映诉求、参与政策制定、参与社会治理、解决实际问题。（10分）
	尊重新闻传播规律，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力
	100%
	10

	
	可持续影响指标（15分）
	宣传时代精神，弘扬社会主义核心价值观、占领宣传主阵地。（5分）
	提高传统主流媒体影响力，形成风清气正的社会舆论环境。
	100%
	5

	
	
	提高制作能力，增加受众人群，广泛提高全社会的关注度和支持力。（10分）
	被评为首届河北省广播电视十个名节目
	100%
	10

	满意度指标
（10分）
	满意度指标（5分）
	提高观众对各级党委的满意度，对党委声音的满意度（0分）
	95%以上
	因调查困难且成本太高，调入上一项
	

	
	
	利用高清、共享、新媒体融合等技术构建传统广电媒体融合的新生态系统（5分）
	95%以上
	100%
	5

	总分
	99


注：因满意度指标中的“提高观众对各级党委的满意度，对党委声音的满意度”获取难度较大、成本较高而未能获取，将其5分调入可持续影响指标项。
    三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
执行年初预算安排情况，我部门按照合同进度要求目前已经支付了合同额的95%。实际完成值100%。自评得分10分。
    （二）项目产出
数量指标：数量指标：制作播出30期，完成率为100%，本项得分为10分。
质量指标：平均收视率0.7，平均收视份额2.5。完成率为120%，本项得分为10分。
（三）项目效益
社会效益：省委常委、市委书记邢国辉多次做出重要批示，并于8月18日，亲自带领党政四大班子领导来参加问政节目。观看节目之后，专门召开座谈会，对电视问政节目给予肯定，并提出更高的要求。完成率100%，本项得分10分。
生态效益：搭建了对话平台，帮助了广大市民、网民了解政策、反映诉求、参与政策制定、参与社会治理、解决实际问题。切实提高了党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。完成率100%，本项得分10分。
可持续影响：为弘扬社会主义核心价值观，宣传时代精神，占领宣传主阵地，提高传统主流媒体影响力，形成风清气正的社会舆论环境提供了新的平台。完成率100%，本项得分15分。
（四）满意度
因“提高观众对各级党委的满意度，对党委声音的满意度”的调查困难，将本项分值5分归入“可持续影响”项中。
本项目利用高清、共享、新媒体融合等技术构建传统广电媒体融合的新生态系统。完成率100%，本项得分5分。
四、项目综合评价结论和评价等级
项目具有明确的目标，项目实施过程中能够严格按照省市有关项目管理和资金管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
该项目工程从前期调研、立项、论证、招标等工作，到项目实施、验收等工作，资料完整、齐全，该项目总得分99分，综合绩效评价等级为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施
（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议
提升节目质量，创新节目形式，打造全媒体立体化传播，提高传播力和影响力。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
	姓名
	工作单位
	职务
	职称
	签字

	王永利
	石家庄广播电视台
	副台长
	
	

	申  媛
	石家庄广播电视台
	财务部主任
	会计师
	

	陶丽宏
	石家庄广播电视台
	财务部副主任
	会计师
	

	韩  涛
	石家庄广播电视台
	新闻综合频道总监
	高级记者
	

	邵  猛
	石家庄广播电视台
	新闻综合频道副总监
	高级记者
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