
附件3： 

部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
组织机构设置
[bookmark: _GoBack]我频道对项目评价工作非常重视，成立了石家庄广播电视台《时代担当-石家庄市脱贫攻坚先进典型事迹报告会》项目绩效自评工作组。由频道总监刘宏伟同志任组长,成员包括副总监曹丽、张子蕾，财务部主任申媛同志主要负责。
实施过程：
收集项目评价相关资料，包括项目立项资料、项目招投标资料、项目实施方案、项目实施日程表、项目验收报告等材料。
制定了项目绩效自评打分标准和项目绩效自评打分表。
自评工作组采用对照方法，按财政要求从项目拍摄制作指标、预算执行率指标、播出效益指标、播出社会满意度指标四个方面，对照实际执行情况进行评价打分。
自评工作组根据绩效评价结果撰写绩效评价报告。
部门预算安排及资金分配拨付
对于预算内的资金安排拨付，我部门严格按照授权审批程序执行，按照预算管理制度规范支付程序，对预算资金使用计划进行全面审核，确保符合规定按计划及时拨付。
部门日常财务管理
财政下达的预算我部门进行专项核算，保证专款专用，按合同进度支付款项，同时我部门在财务系统进行平行记账。
专项监督检查及审计部门审查意见
娱乐频道已调研，按要求进行评估，对可行性招投标实施监管，娱乐频道对采访、报告会现场拍摄、制作过程进行跟踪实施，报告会制作过程多次邀请市委宣传部领导及相关专家进行审片，并在反复修改后，经验收小组拿出合格意见后按合同支付。
二、绩效目标实现情况
总体工作开展情况：专项资金绩效目标的实现，取决于专项项目工作的推进与完成，进而实现专项资金支出，最终达到预期效果。随着绩效评价工作的开展，项目实施部门收集从项目的前期调研、方案设计、论证、招投标，到项目拍摄、制作、验收等工作的各项资料，并按照绩效目标逐项对照实现情况，从绩效评价各个指标入手，确保提前谋划、论证科学、方案可行、效果优良。
资金支出进度：
经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，专项经费按照财政局要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政采，进行政府采购，执行政府采购预算。我频道《时代担当-石家庄市脱贫攻坚先进典型事迹报告会》，合同约定签完合同后支付20%，拍摄、制作进入中期后支付50%，项目完成播出后支付尾款30%。
预期绩效目标完成情况：该报告会项目从前期调研、立项、论证等工作，到项目实施、验收等工作，资料完整、齐全。
存在问题及评价结论：
存在问题：播出经济效益指标因当前大环境影响，传统媒体受新媒体冲击，提升电视收视率和广告收入比较困难。
结论：该报告会项目从前期调研、立项、论证等工作，到报告会采访拍摄、录制、验收等工作，资料完整、齐全，该项目总得分98分，综合绩效评价等级为优秀。
三、绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查初始绩效目标设定质量情况，发现初始绩效目标设定除“节目播出后吸引观众提高收视率”和“提高观众对各级党委的满意度，对党委声音的满意度”两项外，其它项基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
初始绩效设定的“节目播出后吸引观众提高收视率”一项，项目完成后，实现了2020年2月22日录制，三月初在石家庄台播出，同时在新媒体石家庄燕赵名城网上线，报告会生动感人，播出的画面质量为高清画面，可以吸引观众观看，理论上可以提高收视率，进而增加广告收入。但当前受新媒体的影响，全国整体电视收视率降低，广告商减少了传统电视媒体的广告投入，因为这些客观因素的存在，本项绩效目标不易完成。
初始绩效设定的“提高观众对各级党委的满意度，对党委声音的满意度”一项，调查困难，调查成本较高。
四、整改措施及结果应用
针对传统媒体收视率和广告收入下降的问题，我们力求通过这个项目的完成，提升节目质量，减缓收视率和广告收入降低的速度，同时拓宽新媒体市场份额和收入。
本次项目的完成，为我台报告会提升了一个新台阶，扩大了我台的影响力，传播党的声音，推进了我市脱贫攻坚不断取得新成效，全力以赴打赢打好脱贫攻坚战。
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