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部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
组织机构设置
我部门对项目评价工作非常重视，成立了石家庄广播电视台《天路长歌》广播剧项目绩效自评工作组。由台党委委员、副总编辑李旭亮同志任组长。成员包括娱乐频道总监刘宏伟、该项目负责人曹丽、娱乐频道副总监张子蕾。
实施过程：
整体项目将五个步骤完成：
第一完成对原著的改编，改编成为适合广播剧形式的稿件。
第二邀请省级以上专家、导演同时展开对演员的监制、录音任务，完成对广播剧的录音。
第三邀请配乐领域专家完成对整个广播剧的配乐工作。
第四邀请专家及相关领导对广播剧小样进行审核、修正。
第五各方领导专家审核完毕后确定终稿，进行播出。在播出前将进行电视、广播、新媒体全方位立体宣传，以保证播出效果。
在前期策划阶段，经多方研讨，该项目名称《太行“天路》修改为《天路长歌》。本着创作思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品宗旨，深入多个村落实地考察进行真人真事改编，并邀请国家一级编剧、作品多次获得省“五个一”工程奖的著名剧作家陈建忠为总编剧；曾获中国曹禺戏剧评论奖、河北省第十三届文艺振兴奖的王露霞为编剧；国家一级导演、曾获黑龙江省首届“德艺双馨”艺术家称号、享受国务院特殊津贴、执导的广播剧有30余部获得国家“五个一工程”奖、10多部中国广播影视大奖、3次获得中国广播剧最佳导演奖、并获中国广播剧导演杰出贡献奖的王锐为导演。最终四集广播连续剧已如期创作完成，由于疫情原因，播出时间略推迟，于2021年2月中旬在石家庄广播电视台播出。
制定了项目绩效自评打分标准和项目绩效自评打分表。
自评工作组采用对照方法，按财政要求从项目制作指标、预算执行率指标、播出效益指标、播出社会满意度指标四个方面，对照实际执行情况进行评价打分。
自评工作组根据绩效评价结果撰写绩效评价报告。
部门预算安排及资金分配拨付
对于预算内的资金安排拨付，我部门严格按照授权审批程序执行，按照预算管理制度规范支付程序，对预算资金使用计划进行全面审核，确保符合规定按计划及时拨付。
部门日常财务管理
财政下达的预算我部门进行专项核算，保证专款专用，按合同进度支付款项，同时我部门在财务系统进行平行记账。
专项监督检查及审计部门审查意见
我台已调研，按要求进行评估，对可行性招投标实施监管，对拍摄、制作过程进行跟踪，节目制作过程多次邀请相关领导及专家进行审片，并在反复修改后，经验收小组拿出合格意见后按合同支付。
二、绩效目标实现情况
总体工作开展情况：广播连续剧《天路长歌》按原计划周期顺利实施开展。剧本创作、声音演绎录制、配乐合成、审核等工作均按期完成，受疫情不利因素影响，播出工作延迟至了2021年2月中旬，但播出后反响强烈。由于该项目本身取材于石家庄本土原汁原味的故事，后期配乐、对白等大量运用了本土特有的艺术元素，如井陉拉花音乐、河北民歌民调、点缀以石家庄方言等，引起了人们的共鸣，起到了很好的宣传效果。由于鲜明的地域特色所带来的标识性，加大了故事的可信度和真实性感受，增强了艺术感染力，提升了整个作品的品质，并起到了催人奋进、积极向上、凝聚了强大正能量的宣传作用。
资金支出进度：
经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，专项经费按照财政局要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政采，进行政府采购，执行政府采购预算。
预期绩效目标完成情况：该项目从前期调研、立项、论证、招标等工作，到项目实施、验收等工作，资料完整、齐全。
存在问题及评价结论：
存在问题：经济效益指标因当前大环境影响，传统媒体受新媒体冲击，提升广播收视率和广告收入比较困难，进行版权售卖也有一定难度，力求通过项目建设提升节目质量，扩大宣传，进一步提升社会效益。
结论：广播电视剧《天路长歌》从前期调研、立项、论证、招标等工作，到纪录片拍摄、制作、验收等工作，资料完整、齐全，该项目总得分98分，综合绩效评价等级为优秀。
三、绩效目标设定质量情况
[bookmark: _GoBack]通过绩效自评结果对比倒查初始绩效目标设定质量情况，发现初始绩效目标设定除“节目播出后吸引观众提高收视率及版权售卖”一项外，其它项基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
项目完成后，实现了石家庄广播电视台的播出，可以吸引观众收听，进而增加广告收入。但当前受经济环境影响，进行版权售卖及其艰难，本项绩效目标不易完成。
四、整改措施及结果应用
针对传统媒体收视率和广告收入下降以及广播剧版权售卖困难等问题，我们力求通过这个项目的完成，提升节目质量，减缓收听率和广告收入降低的速度，同时向更高级平台推送，扩大宣传影响力。
本次项目的完成，为我台广播剧制作提升了一个新台阶，扩大了我台的影响力，提升了我市的城市形象。
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