石家庄市卫生健康委员会

2021年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市卫健委部门2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

根据《石家庄市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市卫生健康委员会的主要职责是：

一、负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

三、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

四、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

七、监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

九、负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

十、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

十一、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

十二、承办市委、市政府交办的其他事项。

2.内设机构设置

市卫健委机关内设20个职能科：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法制监督科、医药卫生体制改革科、疾病预防控制科、医政药政科、中医科（市中医药管理局）、基层卫生健康科、卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与国际合作科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、爱卫科（健康石家庄指导科）、卫生城市创建科、干部保健科、安全生产监督管理科。卫健委人员编制数92人，其中行政编制数86人，工勤编制数6人。实有人数92人，其中行政编制数86人，工勤编制数6人。

- 部门收支预决算情况

卫健委2021年财政拨款收支预算757706.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款71312.9万元、政府性基金预算拨款3388.27万元。

2021年一般公共预算拨款107904.53万元，比当年预算拨款增加36591.63万元，上升51.31%，主要原因：疫情原因，定点医院财政拨款相关补助收入增加。

2021年一般公共预算基本支出32725.04万元，其中：

工资福利支出26209.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1217.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5126.57万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出171.71万元。

2021年一般公共预算项目支出83090.93万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（1）持续提升全市公共卫生服务能力

绩效目标：做实基本公共卫生服务，全力抓好社会心理服务体系建设、免疫规划，重大传染病防控、慢性病综合防控区建设、国家卫生城市创建。

绩效指标：

1.年内组织实施基本公卫项目培训，实现县域、项目全覆盖；全市50%以上县（市、区）开展家庭医生签约服务信息化建设。

2.推动疫苗预防接种数字化管理全覆盖，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上。

3.建立覆盖城乡的传染病疫情信息报告、监测网络，创新实施结核病“六精准”管理模式，深入实施艾滋病干预工程，确保不发生重大传染病暴发流行。

4.年内完成2-3家国家级和省级慢病示范区复审，争取1-2家申报省级示范区创建。

5.多措并举，持续巩固创建卫生城市成果。

（2）着力深化医药卫生体制改革

绩效目标：以建机制为重点，围绕重点领域和关键环节，持续深化“四医联动”改革，继续推进公立医院综合改革，加快推进现代医院管理制度改革和医联体建设，提升卫生健康信息化水平，着力构建分级诊疗制度，抓好综合监管制度建设，努力在基本医疗卫生制度建设上取得突破。

绩效指标：

1.年内力争主城区4个城市医疗集团全部实现“六统一”管理，农村县（市）县域紧密型医共体试点建设实现全覆盖。

2.推动现代医院管理制度改革试点全覆盖，打造1-2个市级现代医院管理制度样版化管理区。

3.加快推进县级公立医院综合改革，力争再打造1-2个省级示范县。

4.加快推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，实现乡村一体化改革全覆盖，并打造2-3家示范单位。

5.加快推进省市县乡四级卫生信息化联动建设，年内实现部分省直医院、全部市办医院、全部县办医院、154家乡镇卫生院及部分社区卫生服务中心的诊疗信息互通共享。力争实现市县两级公办医疗机构网上预约统一挂号同步服务，预约时间力争精准到30分钟以内。推动分级诊疗信息系统连接延伸至各社区、乡镇医疗卫生机构及医联体各成员单位，实现分级诊疗服务全覆盖。

6.继续推进监督执法基层体系建设，实现县级监督机构标准化100%达标，保持全省领先水平。强化职业健康执法监督，重点行业监督检查覆盖率达到95%以上，确保职业卫生监督工作走在全省前列。

（3）着力抓好人口监测与家庭发展服务

绩效目标：持续提升妇女生殖健康服务水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，不断提高人口质量。有效保障计划生育家庭生活水平，积极应对人口老龄化，加快推进安宁疗护试点建设，积极探索建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断满足老年人养老服务需求。

绩效指标：

1.优化妇幼健康全程服务，强化《出生医学证明》监管，全市孕前优生检查目标人群覆盖率及产前筛查率均达到80%以上，县级妇幼机构全面推行电子预约服务。

2.做好3岁以下婴幼儿照护服务试点工作。制定3岁以下婴幼儿照护服务实施意见，启动我市3岁以下婴幼儿照护服务工作试点工作，年内每个县（市、区）至少打造1个婴幼儿照护服务试点机构，指导县（市、区）做好托育机构备案。

3.与市民政局联合，构建失独老人的社会支持网络。由恒爱家园社工服务中心牵头，建立失独老人自助互助合作社，链接社会资源，开展各类帮扶活动，年内帮扶活动不少于13次。

4.深入推进医养结合工作，年内，养老机构和社区综合居家养老服务中心医疗卫生服务基本实现全覆盖，新增市级医养结合示范机构4-6家。

5.打造具有我市特色的安宁疗护“病区+单元”服务模式。探索在二级以上医疗机构设置安宁疗护科（病区）或依托肿瘤科、老年医学科等相关科室设置安宁疗护病房；在有条件的医养结合机构、社区卫生服务机构、乡镇卫生院建立安宁疗护单元，年内每个县（市、区）建立1个安宁疗护试点。

（4）加快推进中医药发展和服务体系建设

绩效目标：巩固国家中医药综合改革试验区建设成果，贯彻落实国家促进中医药传承创新发展的意见，进一步加强中医药能力建设，提高中医药服务水平，筑牢基层中医药服务阵地，深入弘扬中医药文化，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势，不断满足人民群众中医药服务需求。

绩效指标：

1.试点建设“共享中药房”。在桥西区医疗集团内，依托市中医院探索建立集团内中药饮片统一调制配送。

2.试点建设“民间传统中医特色服务区”。收集筛选民间中医药专长人员入驻，挖掘和传承民间中医药中的精华精髓。

3.起草制定《石家庄市关于促进中医药传承创新发展的实施方案》，筹划召开好全市中医药大会。

4.实施“三名”工程。以国家传承创新项目为契机，挖掘整理“石门一派”学术思想，建立中医流派，提升市中医院知名度。推动县级三级中医院建设，形成新乐市中医医院、藁城区中西医结合医院、元氏县中医院等一批县级区域性中医诊疗中心；打造骨伤、肛肠、儿科、康复等中医名科；组织我市省级名中医集中收徒，传承“名医”。

5.聘请国家级名师，把醒脑开窍针灸、平衡针、刺络拔罐、蜂疗等四类疗效明显、群众接受度高的适宜技术在基层推广普及。

6.创建高水平国医堂。开展“西医学中医”培训活动，到2020年，要培养50名中医全科医师，300名中医基层骨干人员。

7.弘扬中医药文化，开展中医药文化宣传示范医院、示范学校、示范社区和中医药文化旅游示范基地创建活动；开展中医药文化进医院、进校园、进社区、进农村、进企业、进机关等“六进百场”中医药知识巡讲活动。

二、自评工作开展情况

根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，根据相关资料撰写绩效评价报告，就初步结果和评价报告初稿与相关方面进行沟通，提交正式绩效评价报告。

在自评过程中，我们结合本部门的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序，通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况，自评工作业已完成。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

全市卫生健康系统坚持以人民健康为中心，坚持生命至上、人民至上，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，紧盯短板弱项，以高质量发展为主题，以推进健康石家庄建设和深化医改为主线，迎难而上、攻坚克难、危中求机，统筹推进疫情防控和卫生健康事业高质量发展取得阶段成效。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

分项绩效目标年末完成情况：

- 持续提升全市公共卫生服务能力

加快疾控机构改革，按照1.35/万的比例标准，重新核定了县级疾控中心人员编制，通过专项公开招聘，为县级疾控机构定向招聘102人，全市流调队扩充至342支，2006人。

扎实做好重大传染病防治工作，我市结核病防治工作两次在全省工作会上做经验介绍。扎实做好精神疾病防治，全市在册严重精神障碍患者规范管理率达91.02%，服药率86.83%，全部高于国家标准。

积极构建石家庄智慧妇幼健康服务体系，石家庄市妇幼健康服务平台上线运行，被国家卫健委评为妇幼健康信息化优秀案例。

市妇产医院被确定为国家级新生儿保健特色专科建设单位，市妇幼保健院、市妇产医院被确定为省级新生儿保健特色专科建设单位。

扎实开展出生缺陷综合防治，完成孕前优生健康检查和免费婚前医学检查11万人，孕前优生健康检查率达90%以上，免费医学婚前检查率达75%以上；完成孕妇无创产前基因和耳聋基因筛查13万人，孕妇耳聋基因筛查筛查率达80%。

扎实开展农村妇女两癌筛查，全市完成宫颈癌筛查4万例，乳腺癌筛查2.3万例，我市在全省妇幼健康工作会议上做典型发言。

- 着力深化医药卫生体制改革

聚焦医改重点领域和关键环节，着力补短板、强弱项、促提升,4所市县公立医院纳入省级现代医院管理制度样板创建，5所县级公立医院纳入省级公立医院示范创建。

健全医务人员下沉基层长效机制，选派398名中级职称及以上医师进驻医联体基层成员单位，实现全市197个乡镇卫生院和59个社区卫生服务中心上级医师派驻全覆盖，优质医疗资源持续下沉，推动基层医疗机构诊疗服务能力快速提升。

扎实推进县级质控中心建设，全年新增10个县级质控中心，县级质控工作覆盖面进一步拓展，相关专业医疗质量和医疗安全得到加强。

加快推进“互联网+护理服务”试点工作，确定省医大一院、市人民医院、市第二医院、市中医院、市第四医院、赵县人民医院为我市“互联网+护理服务”试点单位，更好地将护理服务延伸到社区和家庭，为群众提供老年护理、康复护理、长期照护等服务。

加快推进国家基本药物制度综合试点工作，新乐市、正定县、无极县、平山县、赞皇县、栾城区纳入我市第二批国家基本药物制度综合试点单位。

- 着力抓好人口监测与家庭发展服务

全年新增婴幼儿照护试点机构48个，新增托位4130个，全市婴幼儿照护试点机构达到92个，试点托位数达到7262个，实现23个县（市、区）试点全覆盖，提前一年超额完成省下达的60%覆盖率任务目标。

完成托育机构星级评定65家，其中初评认定五星级10家，四星级32家，三星级及以下23家，全市省级试点达到25个，增幅达到317%，同时，依托市妇幼保健院，建立了全市首个婴幼儿照护服务指导中心和实训基地，为婴幼儿家庭和托育机构提供优质可及的科学育儿指导服务。

实行“四减、三免、两补、一服务”优惠政策，为计生特殊家庭发放生活及养老补贴1371万元。

为计生特殊家庭1337人次报销医疗费33万元。为267名特殊家庭发放一次性救助金149.5万元。

积极推进医养结合工作，全市友善医疗机构达到50%，8家社区医养结合服务中心挂牌运营，建成5家市级医养结合机构示范机构，4家医疗机构申报省级安宁疗护试点，5个社区创建为全国示范性老年友好型社区。

（4）加快推进中医药发展和服务体系建设

坚持10件惠民实事为抓手，全力推进50个高水平国医堂建设，投入资金806.9万元，扩展了国医堂服务面积，每个国医堂平均面积达到290平方米，做到服务环境优美、国医文化特色突出。

大力实施“一院一特色”对口帮扶，在全市选派了105名中医高级职称专家组成50个专家团队，在每个高水平国医堂建设一个首席中医专家工作室，累计下乡帮扶776人次，接诊患者5845人次。

大力实施“西学中”人才培养，安排100万元专项经费，委托河北中医学院开展基层医师“西学中”培养，组织500名基层临床医师开展了线上教学、面授辅导、临床实践相结合的系统学习。

大力普及推广中医适宜技术，依托市中医院等6家二级以上中医院，推广33种基层实践效果突出的中医适宜技术，培训技术骨干528人次，基层中医药服务能力大幅提升，群众中医药服务获得感持续增强。

四、评价结论和评价等级

根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分95分，评定等次：优。

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、业务管理制度有待继续完善;

2、项目资金使用情况的监控、检查和分析有待加强。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度;

2、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

六、评价工作组人员名单

王金海 石家庄市卫健委 副主任

胡金石 石家庄市卫健委 财务科科长

王彦蕊 石家庄市卫健委 财务科 二级主任科员

杨伟娟 石家庄市卫健委 财务科 副科长

赵一丁 石家庄市卫健委 财务科 四级主任科员

李广兴 石家庄市卫健委 财务科 一级科员

陈  瑜 石家庄市第四医院 财务科专家