石家庄市教育局

部门2021年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市教育局2021年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

贯彻党中央和省、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（4）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（5）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（6）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（7）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（8）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（9）负责组织各类教育招生、考试工作。

（10）负责对外教育交流与合作工作。

（11）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（12）负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

（13）指导全市老年教育工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

- 组织机构及人员情况

| 指 标 | 本年度（个、人） |
| --- | --- |
| 1.独立编制机构数 | 31 |
| 2.独立核算机构数 | 31 |
| 3.年末实有人数 | 4,874 |
| 在职人员 | 4,839 |
| 其中：行政人员 | 60 |
| 参照公务员法管理事业人员 |  |
| 非参公事业人员 | 4,779 |
| 离休人员 | 18 |
| 退休人员 | 17 |
| 4.年末其他人员数 | 366 |
| 5.年末学生人数 | 65,484 |

- 3.资产情况

| 指 标 | 本年度（元） |
| --- | --- |
| 1.货币资金 | 306,976,820.77 |
| 2.财政应返还额度 |  |
| 3.房屋 | 1,903,704,576.80 |
| 4.车辆 | 8,806,054.99 |
| 5.在建工程 | 279,209,131.22 |
| 6.借款 |  |
| 7.应缴财政款 | 66,307.98 |
| 8.应付职工薪酬 | 1,161,003.15 |

（二）部门收支预决算情况

2021年度部门年初预算数为184852.82万元，调整预算数为161962.93万元，上年结转30000.32万元。

决算总收入为155748.37万元，其中一般公共预算收入126099.56万元，政府性基金收入1090万元，事业收入27527.72万元，其他收入1031.10万元。

决算总支出为143952.15万元，其中：人员经费83122.93万元，日常公用经费11088.32万元，专项项目支出49740.90万元。

年末结转41796.54万元，其中：一般公共预算结转22579.43万元，政府性基金结转17,130.30万元，其他资金结转结余2086.81万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

参见各单位预算绩效文本绩效目标、指标。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为做好市直教育部门项目绩效自评工作，我局印发了《关于印发2022年绩效自评工作方案的通知》（石教函〔2022〕36号），成立了主管局长牵头、各处室参与的绩效管理工作领导小组，设立了小组办公室，负责具体评价工作的实施。各单位也成立了绩效评价小组，牵头组织绩效评价工作。由项目责任处室人员收集评价资料，包括工作计划、项目实施方案、项目落实情况、工作总结等。

- 自评的方法和过程

绩效评价小组对照工作内容，分解各项目绩效自评工作至相关科室，明确各项目绩效自评牵头科室和负责人，及时收集、归纳、整理项目评价资料，认真梳理填报各项目《预算项目绩效自评表》，总结成绩和不足，为今后进一步提高预算项目资金使用效率提供经验。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2021年，市教育局在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会，以及省、市党代会精神，认真落实上级党委、政府关于教育工作重大决策部署，团结带领教育系统干部职工，以庆祝建党100周年和开展党史学习教育、“四史”宣传教育和“我为群众办实事”实践活动为契机，聚焦教育高质量发展主线，推动省会教育资源优势转化为发展优势，担当作为、全力攻坚，圆满完成了年度各项任务目标，取得显著成效。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.分项绩效目标实现情况

（1）全面加强党对教育工作的领导

2021年，教育系统坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的建设得到全面加强。构建教育系统党史学习教育“2+N”制度体系，市直教育系统先后组织讲党课活动1100场次、宣讲报告会5323场次，开设党史主题读书班3788场，累计参与人员达45万余人次。积极稳妥推进中小学校党政“一肩挑”工作，全市中小学校党政“一肩挑”比例由72.76%提升至96%。健全完善教育系统基层党组织建设“1+8”制度体系，加大力度推进民办学校党的建设，全市中小学校实现党组织和党的工作全覆盖。深入实施迎接建党100周年“百年行动”，开展庆祝中国共产党成立100周年“五个一”系列活动；创建100所“党建示范校”；创造性开展“百名书记讲百年党史”专题活动，100期党史微课在“无线石家庄”“石家庄教育发布”微信公众号展播。开展市属高校“对标争先”建设计划，创建党建工作标杆院（系）13个、党建工作样板支部33个。

（2）加强德育体育工作

党政领导讲思政课常态化制度全面落实，张超超同志、马宇骏同志、詹晓阳同志等市领导带头深入学校为师生讲思政课，市、县两级教育行政部门领导班子和全市各大中小学校校长、书记结合党史学习教育，累计为学生讲授思政课7000余节。成立市县两级德育共同体40个。建立了中小幼思政课教师轮训制度，落实中小学班主任和思政课教师岗位津贴。组织开展全市学生宪法晨读、演讲比赛和知识竞赛系列活动，在全国第六届学生“学宪法、讲宪法”全国总决赛中，我市学生取得两个二等奖、两个三等奖的优异成绩。加强和改进学校体育工作，我市在全省中小学生运动会获团体总分第一名，全国校园足球特色学校达到206所、全国足球特色幼儿园达到23所、北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校达到62所、校园冰雪运动特色学校达到29所，数量和质量位居全省前列。创新开展劳动教育，我市被教育部认定为全国中小学劳动教育实验区，劳动教育创新做法入选全国中小学劳动教育48个典型案例之一。结合校园疫情防控要求，深入开展爱国卫生运动，强化校医配备和疫情防控物资储备，市教育局被市委、市政府授予“创建国家卫生城市先进集体”荣誉。

（3）扩大学前教育资源

2021年我市坚持以人民为中心的发展理念，以系列教育惠民实事垒起人民群众教育高满意度。持续增加公益普惠学前教育供给，新建公办园22所，增加学位3565个。新创建70所市级普惠性民办幼儿园，超额完成省、市任务目标。新建49个农村幼儿附设班（农村学前教育服务点），全市农村地区学前教育实现全覆盖。

（4）发展城乡义务教育

2021年我市城乡义务教育年生均公用经费（含取暖费）拨款标准达到小学735元、初中935元，中央、省、市级补助资金到位率100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率100%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度达到96%。义务教育实现基本均衡。全面推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实控掇保学七长责任制，义务教育阶段适龄失学辍学儿童少年常态化动态清零。落实各类教育资助资金6.51亿元，受助学生312.2万人次，家庭经济困难学生实现应助尽助。全面提升课后服务质量，接受课后服务的学生累计达到75.4万人，占学生课后服务总需求人数的100%，实现全市义务教育学校、有需求的学生以及服务时间三个全覆盖，我市课后服务工作入选教育部典型案例。创新实施学生上下学交通惠民服务，会同公交公司在市区实施了小学生免费公交专线和小学生（幼儿）及护送家长免费乘坐公交车两项惠民措施。

（5）改善提升义务教育薄弱环节能力

2021年我市持续推进义务教育改薄工程，对110所义务教育学校校舍进行维修改造，30所乡镇寄宿制学校扩充了住宿资源，新增义务教育学位2.3万个。推进义务教育优质均衡发展，完成了年度义务教育大班额消除任务，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，大班额占比下降至0.64%。

（6）加快普通高中教育质量提升

2021年新创建省级示范性高中4所，同步推进四个国家级教育示范区、实验区创建，我市普通高中新课程新教材实施国家级示范区（校）建设经验在全国交流研讨会议上作为典型推广。深入推进教育评价改革，出台《石家庄市深化新时代教育评价改革推进方案》，我市入选全省唯一教育评价改革综合性试点。

（7）加快发展现代职业教育

- 职业教育服务能力加速提升，对标全市主导产业，优化专业结构调整，新增专业75个，全市20所中职学校、40个专业实现“3+2”“3+4”中高职衔接。扎实推进中等职业学校标准化建设，深入实施提质培优行动，全市26所中职学校承接任务36项、项目380个。产教融合、校企合作深入推进，与全市中职学校开展合作的企业达到1000余家。

（8）加大高校贫困学生资助力度

2020年资助高校建档立卡学生1940人，本专科在校生生国家助学金资助面达到20%，学生、家长抽样调查满意度达到97%。

（9）加强教师队伍建设

优化教师队伍结构，全面推进义务教育教师“县管校聘”改革。加大教师补充力度，通过公招事业编教师、公费师范生选聘、“英才入石”选聘等方式，补充各级各类教师4400余人。创新农村教师补充渠道，依托石家庄学院招收培养小学全科教师87名，为无极县增加了市级特岗计划，全年招收特岗教师755人。提升教师专业能力，市级全年培训教师2.3万人次，选树知名校长11名，6名校长成为全省首批名校长工作室主持人。

2.指标分析

通过对分项目标指标完成情况进行评价，可以看到我局年初绩效目标设定质量整体较好，具体体现在以下三个方面：

（1）绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。绩效目标的设定符合其职能要求，与预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全市工作大局，不断提升规范管理水平，全面提升财政工作运行效能。

（2）绩效指标以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映了预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。绩效指标设定总体上全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

（3）绩效标准合理可行，项目经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

- 评价结论和评价等级

详见各单位绩效自评表。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

因疫情影响，有的项目开展及时性受限。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 按程序及时调整预算，优化支出结构，提高资金使用效益，加快资金支出。

石家庄市教育局

2022年3月31日