附件：4

石家庄市人民政府研究室

2022年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市人民政府研究室2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

政府研究室为市政府工作部门，机构规格正县级，2022年全市机构改革加挂市政府参事室牌子，机构编制22人，实有22人，2022年年末固定资产净值56.52万元。主要职责：（1）根据市委市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。（2）根据市政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责《市政府工作报告》的起草与组织协调工作。（3）组织协调市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务，组织市政府参事开展调查研究、参政议政。负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。（4）对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。（5）组织各县（市、区）和市政府各部门围绕市委、市政府确定的重要课题协作攻关。（6）对经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）收支预决算情况

我室对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目共11个，占部门项目总数的100%，涉及金额164.83万元，主要为：《政府工作报告》起草费15万元；《石家庄经济》编印经费7.08万元；参事工作费38.03万元；研究动态编印经费1.72万元；课题调研经费16.32万元；党组织活动经费2.29万元；业务咨询委托费0.7万元；文件资料印刷费4.79万元；办公设备购置费3.45万元；政府研究室劳务费10.45万元；市长恳谈会68.02万元。

（三）整体支出绩效目标、指标

2022年度总体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持以新发展理念引领高质量发展，勇于担当作为，保持廉洁自律，高标准、高质量地完成领导交办和年初确定的各项工作任务，较好地发挥参谋助手作用，在政府系统树立政府研究室的良好形象，为建设现代省会、经济强市提供有力有效的智力支撑。

（四）部门整体支出绩效目标、指标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升素质为基础，坚持战略思维，创新务实的态度开展调查研究，开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析；坚持同频共振，以开阔独到的视野提供优质信息，开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直单位、县（市、区）提供有价值、可操作的研究；坚持优化服务，以严谨细致的作风做好参事工作，组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力；加强《石家庄经济》刊物编辑和资料印刷、信息服务工作，不断提升服务水平。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我室高度重视绩效自评工作，成立了由主管副主任牵头，办公室及各业务科相关负责人为成员的工作小组，对2022年度绩效工作成效进行逐一检查审核，有效的扎实开展自评工作。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价工作由办公室按照既定的绩效目标和绩效评价指标体系，通过查阅支出明细、查看工作成效等方式，对2022年度专项资金支出进行了全方位的自查和自评打分，有效确保了绩效自评结果的真实性、及时性。

1、前期准备

按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。对各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，最终形成评价结论。各项目自评工作为实施全年绩效评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对年度绩效的相关资料进行收集、梳理。通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。

3、撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标实现情况

我室2022年度项目预算安排收入支出194.77万元。实际支出164.83万元，预算执行率为84.63%，包含11个项目，其中重点项目1个，为课题调研经费项目。

具体项目绩效评价结果详见下表：

2022年度项目支出绩效评价结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 预算金额 （万元） | 支出金额 （万元） | 自评分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府工作报告起草经费 | 起草完成市《政府工作报告》 | 15 | 15 | 98 |
| 2 | 《石家庄经济》编印经费 | 编印6期《石家庄经济》刊物 | 8.85 | 7.08 | 94 |
| 3 | 参事课题调研经费 | 组织开展参事课题调研 | 54.5 | 35.03 | 93 |
| 4 | 研究动态编印经费 | 编印研究动态6期 | 2 | 1.72 | 97 |
| 5 | 课题调研经费 | 完成年初重点调研课题计划安排，完成市领导安排部署的调研课题 | 20 | 16.32 | 98 |
| 6 | 政府研究室劳务费 | 起草完成换届市《政府工作报告》 | 10.45 | 10.45 | 100 |
| 7 | 党组织活动经费 | 组织开展2次党员教育活动（计划3月和6月）；教育全体党员学习“不忘初心、牢记使命”主题教育 | 2.3 | 2.29 | 96 |
| 8 | 业务咨询委托费 | 调研课题咨询、专项领域专家座谈咨询、政府报告起草座谈咨询、财务咨询工作 | 4 | 0.7 | 98 |
| 9 | 文件资料印刷费 | 集印各类文件资料汇编 | 6 | 4.79 | 95 |
| 10 | 办公设备购置 | 完成办公设备替代更换 | 4 | 3.45 | 96 |
| 11 | 市长恳谈会经费 | 高质量完成会议组织工作 | 68.02 | 68.02 | 100 |

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

年初项目预算金额126.75万元，调整预算金额194.77万元。其中，专项公用支出预算11.22万元，专项项目支出预算153.60万元。所有项目支出执行率84.63%。

专项公用支出情况

- 业务咨询委托费0.7万元

主要用于课题调研咨询和财务咨询费用。项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

- 文件资料印刷费4.79万元

主要用于各类文件资料汇编印刷，印刷各类合集500册，便于资料的收集、管理和存放。项目绩效自评得分95分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

- 党组织活动经费1.72万元

主要用于组织开展干部职工党务教育活动，共组织开展2次党员教育学习活动，购买党务类学习资料30本，进一步提高党员干部的政治素质和知识。项目绩效自评得分97分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

- 办公设备购置3.45万元

主要用于更换替代日常办公设备，提高了办公效率和使用质量。项目绩效自评得分96分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

专项项目支出情况

- 政府工作报告起草费15万元

主要用于政府工作报告起草费用，《政府工作报告》起草工作是研究室重大的政治任务，我室坚持超前谋划，深入调研，精心构思，反复推敲，高质量完成了《政府工作报告》起草任务，并按要求顺利提交“两会”审议，受到了“两会”代表、委员的一致好评。项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

6、《石家庄经济》编印费708万元

主要用于《石家庄经济》刊物的编印费用，《石家庄经济》作为全市的刊物，面向全市发行，刊发市委、市政府主要领导的讲话、全市政府系统的调研报告、专家言论以及经济知识等，2022年连续多年被评为省会“双十佳”刊物。项目绩效自评得分94分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

- 参事课题调研经费35.03万元

主要用于聘请参事和特约研究员的课题调研费用，充分发挥市政府参事室的智库和外脑作用，通过搭建协作平台，扩充研究力量，提升调研成果的参考性和影响力，不断拓展服务决策的广度和深度。项目绩效自评得分93分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

- 研究动态编印经费1.72万元

主要用于研究动态刊物编印费用，共编印5期，继续围绕石家庄市经济社会发展大局，紧扣市委、市政府的决策部署和中心工作，在加快建设现代化、国际化美丽省会城市的目标指引下，突出工作重点，提高服务水平，努力为我市全面建设提供更高质量的智力支撑。项目绩效自评得分97分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

- 课题调研经费16.32万元

主要用于重点调研课题起草费用，按照市委常委会议要求，我室负责起草了省委、省政府《省会建设和高质量发展意见》初稿及石家庄市落实方案，为我们实现跨越赶超注入了强大动力。根据市委、市政府领导要求，借鉴先进地市的经验，起草了市委市政府文件《关于推进更高水平对外开放加快现代化、国际化美丽省会城市建设的意见》。落实市自贸区正定片区推进工作领导小组第八次会议精神和任务分工，调研起草了市委市政府文件《关于推动中国（河北）自由贸易试验区正定片区人才集聚的办法》，为自贸区吸引专业人才制定了各项优惠政策措施。项目绩效自评得分98分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

10、政府研究室劳务费10.45万元

主要用于2名聘用人员劳务费用。项目绩效自评得分100分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

11、市长恳谈会经费68.02万元

该项目是调整预算项目（增加项目），主要用于组织召开市长恳谈会费用，恳谈会通过解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度，企业诉求和民声民意正转化为石家庄市经济社会发展的实在成效，赢得群众普遍叫好，已经成为我市优化营商环境和建设服务型政府的一个知名品牌，为建设现代化、国际化美丽省会城市注入强劲的“环境”动力。项目绩效自评得分100分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，项目支出控制有力，总体效果较好。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

五、存在的问题及改进措施

## （一）存在的主要问题

## 项目初期编制了绩效目标，绩效目标设置较为合理、明确，符合我单位的年度工作任务，但是部分项目绩效指标细化、量化程度不够，不利于后期评价阶段的考核衡量。

## （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是预算编制阶段，财政预算项目申报阶段，我单位将认真、科学合理填报绩效目标申报表，同时进一步加强绩效目标申报表审核工作，保证各项指标细化、量化，进一步提高绩效目标设定的科学合理性。进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是预算执行阶段。进一步强化项目操作管理，通过实行全过程的绩效运行监控工作，及时发现执行偏差并纠正，保证项目按计划有序开展。三是强化学习培训。对各业务处室相关人员加强培训，特别是加强针对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支、项目立项和绩效目标的管理水平。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）