## Sheet1
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2022 年度）
填报单位：石家庄日报社 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 系列微纪录片《“石”无前例》（专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄日报社
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 15.44 | 51.46%（=执行数/预算数*100%）
| 其中： 财政资金 | 30 | 其中： 财政资金 | 30 | 其中： 财政资金 | 15.44
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 20集 |  |  | 12集 |  |  | 60%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致）纪录片视频拍摄数量 |  | 20 | 12 | 6
指标 ２
…
|  | 质量指标 | 指标 １ 已完成视频成片质量 |  | 100% | 90% | 9
指标 ２
…
|  | 时效指标 | 指标 １ 视频拍摄进度 |  | 100% | 60% | 6
指标 ２
…
|  | 成本指标 | 指标１ 视频拍摄成本控制 |  | 100% | 100% | 10
指标 ２
…
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行 |  | 100% | 51.46% | 5.15
| 效益指标（40） | 经济效益指标 | 指标 １ 收入增长率 |  | 大于0 | 大于0 | 5
|  |  | 指标 ２ 年利润增长率 |  | 大于0 | 大于0 | 5
…
|  | 社会效益指标 | 指标 １ 传承发扬优秀传统文化 |  | 符合目标 | 符合目标 | 5
|  |  | 指标２ 宣传石家庄文化特色 |  | 符合目标 | 符合目标 | 5
…
|  | 生态效益指标 | 指标 １ 拍摄环境保护 |  | 零污染 | 零污染 | 10
指标 ２
…
|  | 可持续影响指标 | 指标 １ 推动文化资源创新发展 |  | 符合目标 | 符合目标 | 5
|  |  | 指标２ 持续增强优质文化产品供给能力 |  | 符合目标 | 符合目标 | 5
…
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 指标 １ 服务对象满意度 |  | 满意 | 满意 | 10
指标 ２
…
| 总分 | [5 empty] | 85.15
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因新冠疫情，导致“‘石'无前例”微纪录片拍摄进度缓慢，下一步待外景地环境符合拍摄条件后，将增加拍摄人力和设备，加快拍摄进度，力争下半年完成拍摄任务，年底前在媒体平台进行播放。
填报人： | 李永乐 |  |  |  |  | 联系电话： | 13832173391