

市档案馆整体支出绩效自评报告
按照市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评的通知》要求，我单位对2020年度绩效情况进行了自评，现将有关情况汇报如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
我单位成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问題，确保我馆预算绩效管理工作顺利推进。绩效自评工作中，多次召开会议，确保自评工作顺利开展。
本年度将绩效理念和绩效管理贯穿预算管理工作的全过程，强化了预算编制的科学性、规范性、系统性。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。预算项目绩效目标完成达标，达到了年初预算项目安排的工作目标。
二、总体绩效目标完成情况
[bookmark: _GoBack]以习近平总书记重要讲话精神为指导，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的工作方针，以提升档案方志工作服务大局、服务群众、服务发展的能力为中心任务，开拓创新，扎实苦干，圆满完成了全年任务目标。
举办石家庄市创建国家森林城市、全国文明城市、国家卫生城市纪实档案展，发挥档案资源优势，全方位、多视角展示石家庄市在创城工作中取得的突出成绩。此次档案纪实展自11月25日开展至12月21日撤展，近一个月的展期共接待近一百个单位的干部职工和广大市民来观看展览，参观总人数逾一万人次。通过参观学习，进一步激发了广大干部群众“住在石家庄、热爱石家庄、建设石家庄”的澎湃热情。
全面实现年鉴“一年一鉴，公开出版”任务。完成《石家庄年鉴2018》、《石家庄年鉴2019》、《石家庄年鉴2020》3本编纂出版任务。按时保质完成地方志“两全目标”。二轮市志编纂5月份通过省级终审，7月底交出版社审校，9月份获得省人民出版社发行书号。11月底前完成了志书的印刷发行工作。
计划对207家供稿单位进行2020年年鉴编纂业务培训，受疫情影响未开展。

三、分项绩效目标完成情况
（一）档案文化精品
绩效目标：全面展现创建国家森林城市、全国文明城市、国家卫生城市工作中取得的突出成绩，使广大市民全面深入了解创城工作给我们这座城市带来的深刻变化。
完成情况：已完成。展览收效理想，突出“全面创建、全域创建、全民创建、常态创建、共建共享”等创建理念，共选取了335张图片、51份文件，全方位、多视角展示了石家庄市在创城工作中取得的突出成绩，生动呈现了全市上下深入学习贯彻习近平总书记“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念的实践成果，真实再现了广大党员干部群众勠力同心、奋力创城的艰辛历程，全面反映了创城过程中涌现出的生动感人故事和良好精神风貌。参观人数达10000人次，参观者认同“创城”工作，自觉自愿参与到创城活动中，参观人员满意率达到95%。
（二）年鉴市志编纂工作
绩效目标：完成《年鉴2020》及口袋书、《石家庄市志（1991-2005）》的资料搜集及编纂出版印刷。
完成情况：已完成。始终坚持把质量放在首位，把精品意识贯穿于修志编鉴工作全过程，切实提升地方志工作编纂水平。具有正规书号、中英文目录、地图审图号、索引4项要素，符合出版规定，差错率不超过0.1‰。完成《石家庄年鉴2018》、《石家庄年鉴2019》、《石家庄年鉴2020》3本编纂出版任务。按时保质完成地方志“两全目标”。二轮市志编纂5月份通过省级终审，7月底交出版社审校，9月份获得省人民出版社发行书号。11月底前完成了志书的印刷发行工作。达到印刷数量。
（三）市直相关单位人员编鉴业务素质
绩效目标：对《石家庄年鉴》207家供稿单位进行业务培训。
完成情况：未完成。2020年度受疫情影响，未开展年鉴业务培训，资金退回财政。
四、今后努力方向
一是提高认识。我单位部分人员对绩效管理认识不足，下一步将加大绩效管理宣传力度，使单位内部各部门都能参与进来，提高大家对绩效自评的认识。
二是科学设置绩效指标。克服运用一些共性指标，针对不同项目设置个性化、实效化指标，使绩效管理更加合理化。
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