
2019年度社会科学课题研究项目
自评报告


根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对社会科学课题研究相关费用实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施单位及项目立项等基本情况
一是围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，讲好中国共产党的故事，讲好改革开放的故事，讲好新中国成立70年的故事，持续开展专题特色研究。二是围绕市委市政府重点工作开展研究。三是围绕弘扬老区精神开展研究。四是围绕市委宣传部组织开展的文化科技卫生“三下乡”活动基层调研宣讲活动。五是编印发行《石家庄社会科学》，本书是一本指导服务我市社科工作的内部资料，由石家庄市社会科学院、石家庄市社会科学界联合会、中共石家庄市委讲师团主办。六是参加国内学术会议。
2、项目主要实施内容和范围
[bookmark: _GoBack]一是在社科研究、社科普及向市委、市政府重点工作倾斜。围绕今年的热点问题和关系全市经济社会发展的中心工作确定并发布了2019年度社科专家培养项目课题指南，共收到立项申请44项。二是围绕我市构建“4+4”现代产业发展格局、发展旅游产业、雄安新区建设对我市的重大影响与对策建议等开展重点研究。开展《石家庄城市史》撰写与组织联络，下卷稿件基本完成，上卷已完成两章。三是为了进一步推进老区精神在新时代不断发扬光大，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，我们与吉安市社科联、延安市社科联、临沂市社科联共同筹办“弘扬老区精神 不忘初心、牢记使命”理论研讨会，在全市范围开展征稿活动，共收到论文15篇，集中体现了我市在弘扬老区精神方面的研究成果。四是根据石宣字【2019】11号文件精神，组织开展了2019年文化科技卫生“三下乡”活动，开展基层调研活动。充分发挥“三下乡”活动的品牌效应和示范作用，进一步动员社会各方力量，与平山县委宣传组建了平山镇宣讲小分队、平山县文化馆文艺宣传小分队、平山县作协“学习强国”原文诵读宣讲小分队、和爱志愿者协会志愿宣讲小分队等4支政治素质好，理论水平高的宣讲小分队，以在全县开展党的十九届四中全会精神宣讲为主线，深入开展送理论政策下乡活动，扩大了政策宣讲的覆盖面。五是为保证《石家庄社会科学》编印质量， 外聘石家庄纵横线品牌策划进行杂志的整体形象设计、内文和插图及封面、封二、内文、封三、封底的设计与排版。为保证稿源和鼓励作者投稿，对首次刊登的文章和信息发放稿费。《石家庄社会科学》双月出版，一年6期，大16开本，每期48页，双月25日印刷，印数每期1000册。编辑部设在社科院经济所，由经济所负责编印、发行。
六是参加国内学术会议。全年参加国内学术会议共5次。其中：8月17日，参加了在中央党校召开的“中国科学社会主义学会第九届会员代表大会”。8月20-23日，参加了“2019年河北省委讲师团系统理论骨干培训班”（承德），并作了经验介绍。9月28日，参加省社科院召开的“庆祝中华人民共和国成立70周年大理论研讨会”，并在会上作主题发言。10月20日，参加中央党校在上海召开的“学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话暨中国科学社会主义学会2019学术年会”，并在会上作主题报告。11月6日，参加了在天津师范大学召开的“第七届全国大学生社会责任教育论坛”，并在大会上作主题报告。
3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）
开展社会科学课题研究所需办公用品、设备维护费18220.6元；开展科教文卫“三下乡”活动，十九届四中全会精神基层活动费用22000元；《石家庄社会科学》2019年期刊设计费共计12000元。发放稿费6800元。邮寄费     3394.9元，参加国内学术会议产生的差旅费10644元。共计73059.5元。以上资金均为财政资金。
（二）项目预期绩效目标
按照2019年度工作目标按时落实到位。《石家庄社会科学》全年六期按时高质量出版发行。开展基层调研活动。参加国内学术会议，发表文章及课题。
 二、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
按计划进度未完成预算安排支出，年度预期目标总体完成率73.06 %。根据指标体系评分为7.3分。
    （二）项目产出
2019年发表国家级论文1篇、省级论文4篇、市级论文11篇。《石家庄社会科学》2019年全年发行6期，共6000册，寄送577家单位。编印内文共30万字，其中，撰写卷首语5篇，编辑文章65篇，信息12条。参加国内学术会议，被“中国科学社会主义学会”选为理事，被“河北省科学社会主义学会”选为副会长。根据指标体系评分共50分。
（三）项目效益
以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为工作主线，紧紧围绕省、市委各项决策部署开展应用对策性研究，为市委市政府提供智力支持。多种形式深入开展送理论下基层，以喜闻乐见的方式扩大政策宣讲辐射力度、覆盖面。根据指标体系评分标准计算40分。《石家庄社会科学》编印工作取得了较好社会效果，受到了市新闻出版局肯定，审读意见为：内容积极，导向正确，出版及时。根据指标体系评分分为40分。
（四）满意度
对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分分为8分。
三、项目综合评价结论和评价等级
根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为85.3分，项目综合绩效评价等级为良。
四、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
2019年科研人员因临时性活动安排，抽调人员较多，且兼职承担理论宣讲、形势政策宣传工作较重，开展课题研究力度不够。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
进一步发挥各职能处室作用，调动科研人员积极性，有针对性的开展课题研究；积极发挥社联作用、整合社会资源，集中力量加强重点课题研究力度。优选设计和印刷单位，进一步提高资料印刷质量和水平。
6、 评价工作组人员名单及签字
社法所所长：邢洪儒
办公室主任：刘占西
经济所所长：苏瑞翩
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