附件4
石家庄市政府投资项目代建中心
2023年度整体支出绩效自评报告

为贯彻落实石家庄市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，石家庄市政府投资项目代建中心对2023年部门整体支出情况实施了绩效自评价，形成了部门整体支出绩效自评报告，现将自评情况汇报如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能
根据《石家庄市机构编制委员会关于组建市政府投资项目代建中心的批复》（石机编〔2017〕2号）和《石家庄市政府投资项目代建中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市政府投资项目代建中心（以下简称“我单位”或“中心”）成立于2017年，是直属市政府的正处级事业单位（公益一类），负责政府投资代建项目[footnoteRef:0]的建设管理，项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，项目竣工验收后移交项目使用单位。 [0:  政府投资代建项目是指学校、医院、公益场馆、消防工程等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程，新建、改建、扩建项目概算投资在500万元（含）以上的，装修、维修改造项目概算投资在200万元（含）以上的，以及市政府确定的其他政府投资代建项目。] 

2.组织机构
我单位内设10个科室，其中包括办公室、计划财务和后评价科、审计科、工程技术科（总工办）、招标合同科、造价审查科、工程一科、工程二科、工程三科、项目审核科。各科室主要职责见表1。
表1：各科室职责一览表
	序号
	科室
	科室职责

	1
	办公室
	负责中心日常工作的综合协调和督查督办；负责中心文电运转、会务组织、机要保密、档案管理、信访维稳、安全稳定、国家安全、重大风险防范、政务公开、后勤保障等工作；负责起草中心重要文件、综合文稿和领导讲话；负责中心国有资产管理工作；负责承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责新闻宣传、网站建设等工作；负责中心老干部服务工作，指导所属单位老干部服务工作；负责中心和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训工作；负责所属单位领导班子建设和科级干部管理；负责中心平安建设、意识形态工作；负责中心及直属单位党群工作；负责中心及下属单位的内部纪检监察工作；负责监督各项招标事宜；负责中心党组交办的其他工作。

	2
	计划财务和后评价科
	负责中心财务、代建项目资金的管理、预决算编报和银行账户管理有关事宜；负责编报代建项目用款计划；负责与市财政局接洽代建项目工程款拨入事宜；负责代建项目工程款拨付工作；负责代建项目履约保证金等资金的管理工作；负责新承接代建项目的对接沟通工作；负责中心人员工资福利管理、报批、发放及各类社会保险和公积金核算缴存工作；负责中心内控工作；负责中心及代建项目预算绩效评价工作；牵头负责代建项目保障农民工工资支付和根治拖欠农民工工资工作；负责中心党组交办的其他工作。

	3
	审计科
	负责本单位及代建项目财务收支的审计工作；负责对重点代建项目进行跟踪审计；负责对各科室和下属单位贯彻落实国家、省、市重大政策措施及中心重大决策部署情况和执行国家基本建设程序、招投标等法律法规情况进行审计及审计调查；负责依法依规组织对参建单位项目管理工作进行审计及审计调查；在市审计机关的指导下开展相关审计工作；配合市纪委监委派驻机构做好纪检监察工作；负责中心党组交办的其他工作。

	4
	工程技术科
（总工办）
	负责中心技术委员会的日常工作；牵头负责设计变更的管理工作；牵头负责代建项目工地标准化管理、大气污染防治和安全、质量等监督管理工作；负责项目管理交流、管理制度的制定，以及落实情况的督导、考核、检查与奖惩；对索赔、工期延期等问题进行审核；负责新技术、新工艺、新材料在代建项目中的推广与应用；负责组织工程技术培训与考察、业务对外交流活动；负责工程设备材料库的管理工作；负责项目成果、奖项的申报及管理工作；负责代建项目工程档案的管理工作，指导工程科室办理项目档案移交工作；负责中心专业工程技术人员的调配工作；创办工程信息简报；参与制定重大施工技术方案和重大质量事故的处理方案；参与代建项目竣工验收工作；负责中心党组交办的其他工作。

	5
	招标合同科
	负责中心招标采购委员会的日常工作；负责项目施工招标标段划分工作；负责结合项目进度计划编制招标（采购）方案；负责代建项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的招标（采购）工作；负责合同（协议）审查、编号、登记及备案工作；负责招标代理机构的管理工作；负责中心法律顾问的沟通联络工作；负责处理合同争议理赔；负责中心党组交办的其他工作。

	6
	造价审查科
	负责代建项目工程量、工程款审核，配合编制代建项目用款计划；指导代建项目投资估算、工程概算的编制工作；负责因造价引起的合同争议的初步审核；负责对代建项目结算进行审核及报审；负责工程造价信息采集与建筑材料及设备的价格审核工作；负责委托造价咨询机构进行咨询服务；参与设计变更及签证工作；负责中心党组交办的其他工作。

	7
	工程一科
	负责代建项目的初步设计文件或概算编制，并配合使用单位做好报审工作；负责代建项目技术方案的论证工作；负责代建项目施工图设计及预算编制，组织报审；负责代建工程合同的起草、签订工作；负责代建项目相关审批、基础设施接入、报验等手续办理工作；负责代建项目建设全过程管理；负责代建项目工地标准化管理、大气污染防治和安全、质量等监督管理工作；负责代建项目保障农民工工资支付和根治拖欠农民工工资监督管理工作；负责提出代建项目用款计划，参与代建项目结算、决算工作；负责监督合同履约情况，并及时提出反馈意见；负责监督协调代建项目农民工工资支付工作；负责监督参建单位履行职责，将代建过程中的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；负责组织代建项目竣工验收、使用移交等工作；负责中心党组交办的其他工作。

	8
	工程二科
	同工程一科。

	9
	工程三科
	同工程一科。

	10
	项目审核科
	同工程一科。



3.人员情况
[bookmark: _Toc456965831]截至2023年末，我单位实有人员70人。其中在职人员57人，离退休人员13人。
4.部门资产
截至2023年12月31日，单位资产总额142582.17[footnoteRef:1]万元，其中流动资产7867.42万元，占5.52%，固定资产85.12万元，占0.06%。固定资产主要是办公家具、办公设备等。 [1:  单位资产总额含在建工程。] 

（二）部门收支预决算情况
1.预算安排情况
2023年部门预算收入38916.97万元。其中，本年收入31125.67万元，包括一般公共预算收入23822.53万元，政府性基金预算收入7303.05万元，其他收入0.09万元；上年结转7791.30万元。
2.预算执行情况
截至2023年12月31日，本单位实际支出38770.47万元。其中，基本支出1290.51万元，包括人员经费1202.33万元和日常公用经费88.18万元；项目支出37479.96万元，年末结转结余146.50万元。部门预算调整及执行情况见表2。
表2：2023年度部门预算调整及执行情况表
单位：万元
	序号
	支出内容
	年初预算数
	调整后预算数
	决算数
	结转结余

	
	1
	2
	3
	4
	5=3-4

	一
	基本支出
	1322.78 
	1290.60 
	1290.51 
	0.09 

	1
	人员经费
	1227.15 
	1202.33 
	1202.33 
	0.00 

	2
	公用经费
	95.63 
	88.27 
	88.18 
	0.09 

	二
	项目支出
	22047.32 
	37626.37 
	37479.96 
	146.41 

	合计
	23370.10 
	38916.97 
	38770.47 
	146.50 



（三）部门整体支出绩效目标、指标
1.总体绩效目标
2023年，代建中心将继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。继续推进完成2022年已开工的续建项目建设，确保时限性强的项目如期完工验收，启动实施2023年新代建项目。按照市委、市政府统一安排部署，不断加强内部制度建设，将改革向纵深推进。全力打造精品工程、标杆工程、廉洁工程、放心工程，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。
2.分项绩效目标
（1）以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进
绩效目标：继续推进完成2022年未完工的项目，确保代建项目如期竣工验收，如石家庄市人民医院范西路院区检查与环境能力提升建设项目如期完工；启动2023年新代建项目，保证新代建项目如期开工，如宪法公园及地下人防工程项目、市一中实验学校一期校舍修缮提升项目等。
绩效指标：工程按期完成率100%；通过验收的工程量占验收建设总量90%；新代建项目按期开工率95%。
（2）按照市委、市政府统一安排部署，不断提高代建项目质量、安全及文明施工水平
绩效目标：促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高，保障施工质量安全及提高扬尘治理水平，规范现场管理。
绩效指标：项目现场考核覆盖率大于或等于90%；进行现场检查考核并对检查出具考核报告大于或等于5次。
（3）以建精品、创品牌、树标杆为目标，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象
绩效目标：外抓管理、内强素质，严把工程质量关、参建单位管理关、现场文明施工关，促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高；保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理，努力将每一项代建工程打造成为质量标杆工程、扬尘治理标杆工地，展示良好的政府投资项目形象。
绩效指标：通过验收的单位工程均符合河北省建筑质量验收规范确定的标准；发生较大及以上安全事故率为零；严格按照《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》规定达到“六个百分百、两个全覆盖”，代建项目工地环保合格率100%。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
1.组织机构
为提升部门科学决策水平，提高管理的规范性，促进单位总结经验、发现问题、改进工作，提高财政资源配置效率和使用效益，确保部门整体支出自评工作顺利开展，我单位组建了由主管主任为组长，计财科科长为副组长，各科室负责人为成员的部门自评工作领导小组，负责本次部门自评工作的组织领导；计财科抽调专人成立自评工作组，负责本次部门自评工作的具体实施。
[bookmark: _Toc7510957][bookmark: _Toc520808401][bookmark: _Toc520666771]2.评价内容
按照市财政局对于部门整体支出评价的要求，结合上一年度部门自评工作经验，本次主要对我单位2023年度部门整体支出的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等内容进行评价。
3.评价过程
本次部门整体支出绩效自评采取由业务科室上报底数和完成资料、自评工作组进行复核汇总的方式开展，主要包括进行工作培训、收集并分析相关资料、撰写部门整体支出绩效自评报告等。
（二）自评的方法和过程
1.自评方法
本次部门整体自评以定性评价与定量评价相结合，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法开展自评工作。
成本效益分析法。将各专项重点工作的投入与产出、效益进行关联，以评价重点工作绩效目标实现程度。
比较法。将评价年度实施情况与绩效目标、历史情况进行纵向对比；对不同科室和同类情况进行横向对比，综合分析绩效目标的实现程度。
因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
2.自评工作过程
（1）评价准备阶段（2024年3月9日－3月21日）
为按时保质完成部门整体绩效自评工作，我单位组建了自评工作组，组织开展部门绩效自评工作培训启动会，明确此次评价对象、评价依据、评价内容及思路、评价方式方法、评价工作程序及时间安排等内容。
（2）评价实施阶段（2024年3月22日－4月10日）
在前期工作基础上，自评工作组对收集的资料进行整理，形成已提供资料清单，在对所收集的资料进行核实和全面分析后，自评工作组针对缺失的资料与相关科室及时沟通，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
（3）总结分析阶段（2024年4月11日－4月20日）
自评工作组根据收集到的相关资料，对部门履职的产出和效果进行分析，撰写部门整体支出绩效自评报告，提交相关科室征求意见。在市财政局规定的时间内，形成部门整体支出绩效自评报告正式稿，并报送市财政局。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
（一）总体绩效目标实现情况
2023年，我单位继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进，继续推进完成2022年已开工的续建项目建设，确保时限性强的项目如期完工验收，启动实施2023年新代建项目。
总体绩效目标实现情况见表3。
表3：总体绩效目标实现情况
	总体绩效目标
	总体绩效目标完成情况
	是否完成

	2023年，代建中心将继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。
继续推进完成2022年已开工的续建项目建设，确保时限性强的项目如期完工验收。启动实施2023年新代建项目。按照市委、市政府统一安排部署，不断加强内部制度建设，将改革向纵深推进。全力打造精品工程、标杆工程、廉洁工程、放心工程，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。
	2023年，我单位继续严管理、抓落实、快推进，以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。
第一，我单位继续推进完成2022年已开工的续建项目建设，确保时限性强的项目如期完工验收。
第二，启动实施2023年新代建项目，不断加强内部制度建设，将改革向纵深推进。
第三，全力打造精品工程、标杆工程、廉洁工程、放心工程，多个项目荣获“河北省建筑工程装饰奖”“中国建筑工程装饰奖”“河北省科技示范工程奖”等荣誉，不断提升了项目管理水平，诠释了良好的政府投资项目形象。
	完成



（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
从完成数量看，2023年度我单位承接代建项目32个。其中，市口腔医院改造、市人民医院范西路院区检查及环境能力提升、市二中学生2号公寓楼等11个项目已建成投用；市宪法公园项目已基本完工；市第一养老院、市一中教学综合楼2个项目完成主体封顶；市五院应急院区项目开工建设；市消防救援支队古城东路特勤站、市公安局执法办案中心等17个项目正在加快办理前期手续。2022年未完工项目按计划继续建设完成，工程按期完成率100%。2023年新代建项目如期开工，新代建项目按期开工率95%。同时，我单位为强化对施工现场的质量安全管理和考核，先后组织了10次代建项目施工监理单位考核，并于6月份、9月份、12月份进行了3次安全专项检查，及时发现质量安全问题及隐患，并出具考核报告10余次，为代建项目顺利推进提供了重要保障。
从完成质量看，全年代建项目通过验收的工程量占建设总量的90%以上，且各项目均符合河北省建筑质量验收规范确定的标准，项目现场考核覆盖率达90%，人员安全、工程质量得到较好保障，切实有效做到了“质量第一、安全至上”。
从完成时效看，2022年未完工项目与2023年新代建项目按期开工率达95%以上。如市一中实验学校校舍修缮提升项目需对15栋楼进行修缮提升，改造面积5.2万平方米，为加快项目推进，自6月7日取得施工许可证以来，每天组织1000余人次昼夜施工，克服建筑体量大、拆除加固工序复杂、高温酷暑等困难，用时85天完成全部改造任务，切实保障学校顺利开学；市公安局警察博物馆旧址改造项目用时132天（2023年8月—2023年12月），比计划提前68天完成了建设任务，获得项目使用单位的高度认可。
从成本效益看，在本年度建设工作中，未发生较大及以上安全事故。我单位严格落实《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》规定，达到“六个百分百、两个全覆盖”，严查治理设施到位情况及现场管理状况，现场扬尘治理水平不断改观，代建项目工地环保合格率达100%。
分项绩效目标实现情况见表4。
表4：分项绩效目标实现情况
	序  号
	分项绩效目标
	分项绩效目标完成情况
	是否完成

	一
	以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，集中精力抓好代建项目推进。绩效目标：继续推进完成2022年未完工的项目，确保代建项目如期竣工验收，如石家庄市人民医院范西路院区检查与环境能力提升建设项目如期完工；启动2023年新代建项目，保证新代建项目如期开工，如宪法公园及地下人防工程项目、市一中实验学校一期校舍修缮提升项目等。绩效指标：工程按期完成率100%；通过验收的工程量占验收建设总量90%；新代建项目按期开工率95%。
	以市委、市政府确定的重点民生项目为核心，我单位全面梳理代建项目清单，明确目标任务，夯实主体责任，实行主要负责人、分管领导、工程科室、项目负责人四级项目协调机制，强化责任落实，在中心各科室的努力下，第一，2022年未完工项目，按计划继续建设完成，例如石家庄市人民医院范西路院区检查与环境能力提升建设项目，工程按期完工率100%，通过验收的工程量占建设总量的90%以上；第二，按工作计划安排，启动了2023年新代建项目，新代建项目如期开工，如宪法公园及地下人防工程项目、市一中实验学校一期校舍修缮提升项目，新代建项目按期开工率达95%。
	完成

	二
	按照市委、市政府统一安排部署，不断提高代建项目质量、安全及文明施工水平。绩效目标：促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高，保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理。绩效指标：项目现场考核覆盖率大于或等于90%；进行现场检查考核并对检查出具考核报告大于或等于5次。
	按照市委、市政府统一安排部署，我单位牢固树立“质量第一、安全至上”意识，强化安全质量管控。扎实开展安全生产大排查大整治集中攻坚行动，我单位为强化对施工现场的质量安全管理和考核，先后组织了10次代建项目施工监理单位考核，并于6月份、9月份、12月份进行了3次安全专项检查等，及时发现质量安全问题及隐患，为代建项目顺利推进提供了重要保障。同时积极推行绿色文明施工，认真落实抑尘降噪各项管控措施，有效实现了项目现场考核覆盖90%以上，进行现场检查考核并出具考核报告10余次，检查考核完成后能够在三天内出具考核报告。
	完成

	三
	以建精品、创品牌、树标杆为目标，不断提升项目管理水平，展示良好的政府投资项目形象。绩效目标：外抓管理、内强素质，严把工程质量关、参建单位管理关、现场文明施工关，促进代建项目质量、安全及文明施工水平提高；保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理，努力将每一项代建工程打造成为质量标杆工程、扬尘治理标杆工地，展示良好的政府投资项目形象。
绩效指标：通过验收的单位工程均符合河北省建筑质量验收规范确定的标准；发生较大及以上安全事故率为零；严格按照《石家庄市严管建筑施工扬尘十二条》规定达到“六个百分百、两个全覆盖”，代建项目工地环保合格率100%。
	以建精品、创品牌、树标杆为目标，在中心上下形成建项目、促发展的浓厚氛围，密织管理体系，对实施代建项目的施工和监理活动进行考核，并将考核结果作为施工单位及项目经理、监理单位及总监评价、合同履约及信用评价的依据，加强专项监督检查，持续跟踪问效，推动项目建设落地，严把工程质量关、参建单位管理关、现场文明施工关，实现项目工程的达到河北省建筑质量验收规范确定的标准，未发生较大及以上的安全事故。同时，严格做到“六个百分之百”“两个全覆盖”，保障施工质量安全及扬尘治理水平规范现场管理，有效减少了周边居民生活影响，代建项目工地环保合格率100%，提升了项目质量水平，努力打造精品典范工程，展示良好的政府投资项目目标。
	完成



四、评价结论和评价等级
2023年我单位财政资金总额38916.97万元，截至2023年12月31日实际支出38770.47万元，预算执行率99.62%。我单位较好地完成了年度目标任务，按照市委、市政府统一安排部署，不断加强了内部制度建设，对现有财务规章制度进行了完善，同时提升了项目管理水平，诠释了良好的政府投资项目形象。但自评发现，个别项目存在资金支出率较低等问题。
[bookmark: _GoBack]经评价，我单位2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为96.94分，综合绩效评价等级为“优秀”。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
1.资金支出率较低
个别项目资金支出率较低，如石家庄市公安局执法办案管理中心项目预算资金1789.67万元，实际支出0万元，资金未支出的主要原因是工程量清单评审时间较长，未在年度内完成施工招标工作；石家庄市第一养老院项目预算资金4492.35万元，实际支出0万元，主要是中央转移资金到位较晚，未能支出；业务培训费预算资金2.56万元，实际支出0.06万元，资金支出率为2.34%，主要是因本年度工作任务繁重，未能如期开展培训考察工作，导致资金执行率低。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
1.加强预算绩效管理水平，提高资金支出进度
我单位一是下一步将加强预算绩效管理培训，增强各个科室的预算绩效管理意识，梳理项目预期产生的产出和效果，精准测算项目预算，对于预计年度内无法全部支出的项目及时履行预算调整程序，确保预算执行有效；二是将进一步把控工程进度，加强管控措施，提升规范化管理水平，确保资金能够按照支出计划及时支付，保证项目绩效目标中的各项指标，使项目效益能够完全实现。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
	姓名
	工作单位
	职务
	签字

	陈娟
	石家庄市政府投资项目代建中心
	科长
	

	李艳强
	
	科员
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