## 新客站南地道配套工程省级补助资金
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 新客站南地道配套工程省级补助资金 （专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 24.1 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中： 财政资金 | 24.1 | 其中： 财政资金 | 0 | 其中： 财政资金 | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新客站南地道配套工程项目。 |  |  | 新客站南地道配套工程已完工。 |  |  | 75.05%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 南地道排水长度 |  | 1940米 | 1770米 | 9.12
|  | 质量指标 | 南地道排水项目合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 南地道排水项目不超总工期 |  | ≤244天 | 245天 | 9.96
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤24.1万元 | 0万元 | 0
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行进度 |  | 100% | 0% | 0
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 有效促进经济发展。 | 有效促进经济发展。 | 18.25
|  | 社会效益指标 | 增强排水能力 |  | 有效增强新客站周边排水能力。 | 有效增强新客站周边排水能力。 | 18.25
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 90% | 9.47
| 总分 | [5 empty] | 75.05
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 新客站南地道工程国债资金及省级配套资金仅支持排水工程。目前排水工程已完工，国债资金已全额拨付，且拨付资金已达到支付比例的百分之八十，其余省级及市级配套资金需待评审评估中心审定金额后，我单位方可继续拨付剩余资金。
填报人：杨倩 | [5 empty] | 联系电话：13703311517

## 新客站南地道配套工程国债项目市级配套
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 新客站南地道配套工程国债项目市级配套 （专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 12785.8 | 到位数： | 4589.342 | 执行数： | 3893.375 | 30.45%
| 其中： 财政资金 | 12785.8 | 其中： 财政资金 | 4589.342 | 其中： 财政资金 | 3893.375
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新客站南地道配套工程项目。 |  |  | 完成新客站南地道配套工程项目。 |  |  | 88.1%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 南地道排水长度 |  | 1940米 | 1770米 | 9.12
|  | 质量指标 | 南地道排水项目合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 南地道排水项目不超总工期 |  | ≤244天 | 245天 | 9.96
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤12785.8万元 | 3893.375万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行进度 |  | 100% | 30.45% | 3.0451
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 有效促进经济发展。 | 有效促进经济发展。 | 18.25
|  | 社会效益指标 | 增强排水能力 |  | 有效增强新客站周边排水能力。 | 有效增强新客站周边排水能力。 | 18.25
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 90% | 9.47
| 总分 | [5 empty] | 88.0951
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 新客站南地道工程国债资金及省级配套资金仅支持排水工程。目前排水工程已完工，国债资金已全额拨付，且拨付资金已达到支付比例的百分之八十，其余省级及市级配套资金需待评审评估中心审定金额后，我单位方可继续拨付剩余资金。因该项目涉铁，铁路过专列导致经常停工，所以工期比预期略长。
填报人：杨倩 | [5 empty] | 联系电话：13703311517

## 新客站南地道配套工程中央增发国债资金
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 新客站南地道配套工程中央增发国债资金 （专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 964 | 到位数： | 964 | 执行数： | 964 | 100%
| 其中： 财政资金 | 964 | 其中： 财政资金 | 964 | 其中： 财政资金 | 964
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新客站南地道配套工程项目。 |  |  | 完成新客站南地道配套工程项目。 |  |  | 95.05%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 南地道排水长度 |  | 1940米 | 1770米 | 9.12
|  | 质量指标 | 南地道排水项目合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 南地道排水项目不超总工期 |  | ≤244天 | 245天 | 9.96
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤964万元 | 964万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行进度 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 有效促进经济发展。 | 有效促进经济发展。 | 18.25
|  | 社会效益指标 | 增强排水能力 |  | 有效增强新客站周边排水能力。 | 有效增强新客站周边排水能力。 | 18.25
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 90% | 9.47
| 总分 | [5 empty] | 95.05
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目项目实施过程中存在夜里施工的情况，存在扰民现象，对附近的居民生活带来了不便。后续项目建设中将合理安排工期，将噪声较大的工序集中安排在白天，控制好夜间施工的噪声污染，因该项目涉铁，铁路过专列导致经常停工，所以工期比预期略长。
填报人：刘海峰 | [5 empty] | 联系电话：86689297