## Sheet1
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位： | 石家庄市农业技术推广中心 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 第三次土壤普查项目工作经费（专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 48.9182 | 97.8364
| 其中： 财政资金 | 50 | 其中： 财政资金 | 50 | 其中： 财政资金 | 48.9182
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 摸清耕地质量底数，为科学规划和耕地质量提升提供依据。 |  |  | 完成全市7402个表层样点的调查采样验收和检测化验数据汇总，为耕地质量提升提供的数据支撑。 |  |  | 98%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 调查点位数据入库 |  | 7402 | 7402 | 10
|  | 质量指标 | 数据完成率 |  | 土壤普查数据完成准确 | 7402个表层样点土壤普查数据完整准确 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时限 |  | 2024年完成 | 2024年完成 | 10
|  | 成本指标 | 项目实施成本 |  | ≤50万元 | 48.9182 | 8
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 项目预算成本 |  | 50万元 | 48.9182 | 9.8
|  | 社会效益指标 | 指导农业生产 |  | 查明耕地质量，规划农业生产 | 查明耕地质量，规划农业生产 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务群体满意度 |  | ≥90% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目资金支付率为97.84%，为项目资金分解中“差旅费”科目，因差旅任务与上年任务相比，预估有偏差，未完成差旅费支出。下一步将减除“差旅费”支出科目，提高第三次土壤普查资金应用效率。
填报人： | 李娟茹 |  |  |  |  | 联系电话： | 83624523