## Sheet1
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市农林科学研究院 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 智能温室建设资金 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市农林科学研究院
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 311 | 到位数： | 311 | 执行数： | 311 | 100%
| 其中： 财政资金 | 311 | 其中： 财政资金 | 311 | 其中： 财政资金 | 311
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成智能温室新建建设，满足试验用温室需求。 |  |  | 完成智能温室新建建设，满足试验用温室需求。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 新建智能温室面积 |  | ≥4000㎡ | 3884.77㎡ | 9
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥95% | 95% | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2024年3月前 | 2024-03-01 | 10
|  |  | 招标采购时间 |  | 2024年5月前 | 2024-05-01
|  |  | 施工时间 |  | 2024年5月至9月 | 2024-09-01
|  |  | 验收时间 |  | 2024年9月前 | 2024-09-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤311万元 | 311万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保证我院科研试验用温室需求，保障科研实验能顺利开展 |  | 保障科研实验顺利开展 | 保障科研实验顺利开展 | 25
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 单位内部使用者满意度 |  | ≥95% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 84
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：马龙 | [5 empty] | 联系电话：86320096