## Sheet1
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024年度）
填报单位：石家庄幼儿师范高等专科学校 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款） |  | 实施(主管）单位 | 石家庄幼儿师范高等专科学校
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 405 | 到位数： | 405 | 执行数： | 319.4028 | 78.86%
| 其中： 财政资金 | 405 | 其中： 财政资金 | 405 | 其中： 财政资金 | 319.4028
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 全方位提升办学质量软硬件条件。 |  |  | 基本完成 |  |  | 80%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 支持项目个数（个） |  | ≥7个 | 7个 | 10
|  | 质量指标 | 年度任务完成率 |  | ≥95% | 80% | 8
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 2024年12月前 | 4个项目于12月底全部完成；3个项目暂未全部完成，所需资金结转下年度 | 8
|  | 成本指标 | 项目实际成本 |  | ≤405万 | 319.402774万 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 78.86% | 8
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 受益总人数 |  | ≥7500人 | 7980人 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务满意度 |  | ≥90% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 1个项目在11月底前完成政府采购后有投标人质疑，因此暂未实施，2025年初该问题已解决，项目开始正常进行；2个项目按合同约定于2025年完成相关工作后付款。以上3个项目资金结转到2025年，现各项目正在加快工作进度，2025年能全部完成。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：