省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，我中心对省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目起自省道S339赵县后田村西侧，起点桩号K7+807,路线沿既有省道S339向西加宽改建,下穿京港澳高速公路，经黄市村、北王里村、康贾村,上跨新元高速公路,经西解村、李村终于元氏县铁屯村东侧与省道 S542 交叉处,终点桩号K18+110,路线全长 10.303 公里,全部为利用旧路改建。全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。

根据河北省交通运输厅关于省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程两阶段施工图设计文件的批复（冀交函审批[2024]10号），核定项目总预算26290.89万元。根据河北省交通运输厅、河北省财政厅《关于印发<“十四五”期普通干线公路建设项目省级补助资金标准〉(试行)的通知》交规[2021]245号),经核算，本项目省级补助资金共计8377万元。

本次绩效资金范围为“关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知”（省级文件冀财建（2023）257号，市级文件石财城【2023】52号）6000万元。

（二）项目预期绩效目标

该项目2024年开工，截止目前，省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目在建中，该项目正在进行路基和桥涵施工，已完成路基3公里，完成路面底基层、基层、下面层2公里。绩效指标实际完成值对比年初绩效目标设定情况看，年初设定的绩效目标科学合理。通过对省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目的升级改造，将提高该路段的通行能力，提升改造段的公路质量，方便群众出行。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩[2020]5号）文件精神，我中心组织工程科、计划科、财务科等相关人员，对省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程项目进行梳理，确保自评结果准确、客观。

- 自评的方法和过程

根据该项目的项目工程师、计量工程师汇报的项目进展情况，通过数据分析、现场勘察，调查问卷等方式对目标完成情况和各绩效指标完成数据与预期值进行对比并分析核实，填写相关自评表。

（三）建立绩效评价指标体系

省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程绩效评价指标自评总体评分设置100分。产出指标40分，其中数量指标10分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分。效益指标40分。满意度指标10分。预算执行率指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程年初预算安排6000万元，已于当年支付1876万元，预算执行率31%，根据预算执行率≥95%的预期指标，指标自评得分3.26分。

（二）项目产出

数量指标设置省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程新改建公路开工里程10.303公里，根据项目计量及工程进度，完成新改建公路开工里程10.303公里。数量指标达到预期设定值，自评得分10分。

质量指标设置已完工程质量验收合格率等于100%，通过对已完工工程进行质量检测，出具验收检测意见。质量指标达到预期设定值，自评得分10分。

时效指标设置省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程年度预算资金于12月底前完成支付，我中心根据计量情况向财政申请该项目资金并进行支付，因项目在建中，结合已完成计量情况，截至2024年12月该预算资金已支付年初预算的31%，。时效指标未达到预期设定值，自评得分3.1分。

成本指标设置年工程建设投资成本不超过6000万元，当年实际拨付省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程1876万元。成本指标达到预期设定值，自评得分10分。

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等综合考量，根据指标体系评分标准计算分值为33.1分。

（三）项目效益

通过省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程的建设，该路段的通行能力得到了提升。社会效益指标得以实现，自评得分40分。

（四）满意度

通过对通行省道S339赵县后田村至元氏县铁屯村段改建工程道路驾乘人员进行问卷调查，社会公众满意度达到了98%，大于预期设定的90%目标，服务对象满意度指标自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目绩效目标预期值与完成值对比进行综合评价，满分100分，综合评价得分86.36分，项目综合绩效等级评为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

该项目主要问题为预算执行率低。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

该项目2024年开工，目前在建中，已按照计量拨付资金至80%。目前正按计划推进项目进度，及时完成计量。计划2025年达到计量支付条件后完成该笔资金拨付工作。下一步积极推进施工进度，及时完成计量，达到计量支付条件后完成该笔资金拨付工作。