## 雨雪寒潮天气公路抢通保通
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024年度）
填报单位： | 石家庄市交通运输局 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 雨雪寒潮天气公路抢通保通 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市三环路管护中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： |  | 到位数： | 26.5 | 执行数： |  | 0
| 其中： 财政资金 |  | 其中： 财政资金 |  | 其中： 财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作 |  |  | 完成雨雪寒潮天气公路抢通保通工作 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 抢通任务完成率 |  | = 100 % | 100% | 10
|  | 质量指标 | 抢通后车辆通行情况 |  | 文字描述 车辆可以通行 | 车辆畅通 | 10
|  | 时效指标 | Ⅳ级及以下公路突发事件抢通事件 |  | ≤ 24 小时 | 24 | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制 |  | = 26.5 万元 | 26.5 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 |  | 100% | 0% | 0
| 效益指标（40） | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 文字描述 随断随抢，随抢随通 | 提升 | 20
|  |  | 公路安全通畅水平 |  | 文字描述 提升 | 提升 | 20
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 司乘人员认可度 |  | ≥ 90 % | 90% | 10
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目合同金额实际支出大于26.5万元，该笔资金预算下达时，已从2023年三环路养护经费中支付中标单位至计量支付的97%，按规定待评审中心完成该项目评审后依据审定结果支付剩余资金，截止2024年12月31日项目仍未完成评审，导致该笔资金无法支付。我中心2025年已归城管系统，该笔资金财政已收回。
填报人： | 陈茂丽 |  |  |  |  | 联系电话： | 68020708