## 2023年市区支路整修工程
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位： | 石家庄市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2023年市区支路整修工程 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 314 | 到位数： | 314 | 执行数： | 314 | 100%
| 其中： 财政资金 | 314 | 其中： 财政资金 | 314 | 其中： 财政资金 | 314
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对长安、桥西、新华、裕华区区管市政道路范围内破损严重的支路路面进行整修，提升道路平整度、舒适度。 |  |  | 完成了对长安、桥西、新华、裕华区区管市政道路范围内破损严重的支路路面整修工作。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成破损道路整修数量 |  | ≥9条 | 9条 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤314万元 | 314万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 改善市民出行环境的程度 |  | 显著改善 | 市民出行安全、顺畅程度相较于项目实施前显著改善 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民满意度 |  | ≥95% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施
填报人： | 亓鹏 |  |  |  |  | 联系电话：80721085