## 东南退水明渠建设项目
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位： | 石家庄市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 东南退水明渠建设项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 178112.09 | 到位数： | 178112.09 | 执行数： | 109813.31 | 61.65%
| 其中： 财政资金 | 178112.09 | 其中： 财政资金 | 178112.09 | 其中： 财政资金 | 109813.31
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过建设31.14公里东南退水明渠，提升石家庄市区排水防涝能力。 |  |  | 目前正在施工，已建设15公里东南退水明渠，提升石家庄市区排水防涝能力。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建退水明渠 |  | =31.14公里 | 15公里 | 5
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 2.4
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤10% | 0% | 5
|  | 时效指标 | 工程按时开工率 |  | ＝100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程完成时间 |  | 2025年6月30日 | 按照时间节点，已完成当年工程计划。 | 4
|  | 成本指标 | 东南退水明渠建设成本控制情况 |  | ≤1.34亿元/公里 | 1.34亿元/公里 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 61.65% | 6.17
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 |  | ≥90% | 95% | 17
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 |  | ≥50.00年 | 50年 | 16
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 80.57
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目预算执行率低，后续将加快施工进度。
填报人： | 白雪锋 |  |  |  |  | 联系电话： | 80721229