## 中央大气污染防治资金
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 中央大气污染防治资金 |  | 实施(主管）单位 | 565-石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1548 | 到位数： | 1548 | 执行数： | 842.46 | 54.42%
| 其中： 财政资金 | 1548 | 其中： 财政资金 | 1548 | 其中： 财政资金 | 842.46
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 向各县（市、区）拨付农村“双代”改造户运行补助资金 |  |  | 深泽县、正定县、栾城区、长安区、经开区已拨付完成，其他县（市、区）正在清算2024-2025年采暖季运行补助，清算后拨付。 |  |  | 95%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助县（市、区）数量 |  | =23个 | 23个 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付时效 |  | 12月底前 | 2025-03-30 | 10
|  | 成本指标 | 补助资金金额 |  | ≤1548万元 | 842.46万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 54.42% | 5.4
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 改善空气质量 |  | 有效改善空气质量 | 空气质量有效改善 | 40
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 95.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 《关于下达2024年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运营补贴)的通知》（石财城〔2024〕17号），拨付各县（市、区）用于2024年市本级农村地区清洁取暖运营补贴。2024年预算1548万元，已经执行842.46万元，预算执行率为54%。原因为：县（市、区）正在清算2024-2025年采暖季运行补助，剩余资金待2024-2025年采暖季运行补助清算后拨付。
填报人： | 李晓龙 |  |  |  |  | 联系电话： | 67661833