## 城市地下市政基础设施普查工作经费
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 城市地下市政基础设施普查工作经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 600 | 到位数： | 600 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中： 财政资金 | 600 | 其中： 财政资金 | 600 | 其中： 财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。 |  |  | 方案已经制定，正在招标。 |  |  | 0%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 设施普查数量 |  | ≤11000公里 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 普查成果达标率 |  | ＝100% | 0% | 0
|  | 时效指标 | 普查时效性 |  | 2024年12月31日 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 普查成本 |  | ≤600万元 | 0万元 | 0
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 预算执行率 | 0% | 0
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度 |  | 较上年有所提高 | 较上年有所提高 | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民满意度 |  | ≥90% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率偏低，项目推进稍慢。下一步抓紧推进采购程序，按时完成普查工作。
填报人： | 白雪锋 |  |  |  |  | 联系电话： | 80721229