## 城市更新行动城市建设项目
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 城市更新行动城市建设项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 20000 | 到位数： | 20000 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中： 财政资金 | 20000 | 其中： 财政资金 | 20000 | 其中： 财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，稳步推进城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，城市功能持续改善群众满意度明显提升。 |  |  | 石家庄系统化推进城市更新行动，统筹推进城市燃气、 供水、 排水、 污水、 供热等地下管网更新改造，有效提升城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质，持续改善城市功能，使得群众满意度明显提升。 |  |  | 0%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 城市燃气、供水、排水、污水、供热等地下管网改造任务量 |  | ≥48公里 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 城市生活污水集中收集率 |  | ≥88% | 0% | 0
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 城市污水处理收费标准全面覆盖成本 |  | 100% | 0% | 0
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0 | 0
| 效益指标（40分） | 生态效益指标 | 城市建成区已消除黑臭水体且不得返黑 黑臭水体全面消除且不返黑返臭 |  | 100% | 0% | 0
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 公众对城市更新示范工作的满意度 |  | 90% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 目前，部分使用中央财政资金的项目正在加紧推进前期手续办理，项目资料暂未齐全，暂不具备中央财政资金拨付条件。本着资金拨付审批程序和手续完整、规范的原则，部分中央财政资金暂未执行。根据目前城市更新行动推进计划，石家庄市将进一步推动项目各项工作进展，按照各级资金管理办法及财务要求，在项目满足资金拨付条件后，尽快完成资金拨付工作。
填报人： | 田云 |  |  |  |  | 联系电话：80721078