## 城管局机关2023年及以前年度城建项目资金
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 城管局机关2023年及以前年度城建项目资金 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2391 | 到位数： | 2391 | 执行数： | 1294.2012 | 54.13%
| 其中： 财政资金 | 2391 | 其中： 财政资金 | 2391 | 其中： 财政资金 | 1294.2012
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过高铁片区（含新华商业广场）、建华大街（裕华路—和平路）景观提升、宪法公园周边提升等项目实施，完善城市基础设施，提升城市品质，推动城市高质量发展。通过小街小巷整治提升工程（创建100条精品街道）等项目实施，提高市民的文明习惯，提升城市品质，推动城市高质量发展。 |  |  | 高铁片区（含新华商业广场）、建华大街（裕华路—和平路）景观提升、宪法公园周边提升等项目实施，共提升170栋建筑和新华商业广场部分建筑；二环路建筑立面和建筑前区景观任务共计99处；对新城大道、中华北大街、体育大街、裕华东路、南二环东延、107国道南、石铜路、新华路、裕华西路、中山路二环至三环范围内50处建筑和绿化点位进行了高标准提升。小街小巷整治提升工程，共组织市内四区完成20条精品街道创建任务。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目数量 |  | =12个 | 12个 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥95 | 99% | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤2391万元 | 1294.20万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 预算执行率 | 54.13% | 5.4
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 景观提升率 |  | ≥90% | 95% | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民随机调查满意度 |  | ≥95% | 97% | 10
| 总分 | [5 empty] | 95.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 部分中标企业存在未及时开据发票、收款账号有误情况，导致部分款项未及时拨付。下一步，将及时盯办中标单位各环节进度，确保不出差错。
填报人：齐淼 | [5 empty] | 联系电话：18633022660