## 建设南大街35号院前楼修缮项目资金
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [5 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 建设南大街35号院前楼修缮项目资金 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 80 | 到位数： | 80 | 执行数： | 38.253 | 47.82%
| 其中： 财政资金 | 80 | 其中： 财政资金 | 80 | 其中： 财政资金 | 38.253
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成城市管理综合行政执法局办公楼1-3层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患。 |  |  | 城市管理综合行政执法局办公楼1-3层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患,已完成。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 修缮建筑面积 |  | ≥1458平方米 | 1458平方米 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 修缮项目完成时限 |  | 12月底前 | 12月31日前 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤80万元 | 38.253万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 47.82% | 4.8
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 满足办公需求，改善办公环境 |  | 办公环境较上年有所提高 | 办公环境较上年有所提高 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 94.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 修缮工作已完成，按照合同约定付款节点支付工程款项。
填报人： | 任聚贤 |  |  |  |  | 联系电话：15511111692