## 海绵城市方案编制及海绵办工作经费
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 海绵城市方案编制及海绵办工作经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局本级
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 34.02 | 到位数： | 34.02 | 执行数： | 16.19 | 47.59%
| 其中： 财政资金 | 34.02 | 其中： 财政资金 | 34.02 | 其中： 财政资金 | 16.19
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成石家庄市海绵城市建设示范城市系统化城市方案编制，开展系统化全域推进海绵城市建设工作任务，工作经费用于保障海绵办日常工作的顺利开展。 |  |  | 完成了公务用车租赁，采购了插排、笔记本、A4纸等日常办公用品，保障了海绵办日常工作开展顺利。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 成果编制数量 |  | =1个 | 1 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时效 |  | 12月底 | 2025-12-27 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤34.02万元 | 16.19万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 资金执行情况占预算比例 |  | 100% | 47.59% | 4
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障工作有效推进 |  | 有效保障工作推进 | 2024年海绵城市建设工作开展顺利 | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 使用部门满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题:预算执行率低。 由于受机构改革影响导致部分费用未实施，下步通过加强预算计划制定、强化预算执行监管等措施，提高预算执行的效率和规范性。
填报人：宋贝贝 | [5 empty] | 联系电话：85202106