## 液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位： | 石家庄市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 液化气居民用户安装物联报警器和自动切断装置项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1917 | 到位数： | 1917 | 执行数： | 12.784 | 0.6669%
| 其中： 财政资金 | 1917 | 其中： 财政资金 | 1917 | 其中： 财政资金 | 12.784
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 切实提升液化气居民用户安全用气水平和燃气泄漏预警监测能力，从根本上预防和减少事故发生。 |  |  | 已开工，组织人员岗前培训。 |  |  | 69%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 安装物联报警器和自动切断装置用户数量 |  | ≥ 20万户 | 0.001万户 | 1
|  | 质量指标 | 产品质量合格率 |  | =100% | 100% | 5
|  |  | 安装质量合格率 |  | ≥99% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 及时性 |  | 2025年12月底前 | 2024-12-31 | 7
|  | 成本指标 | 每户安装成本 |  | ≤150元 | 147.9 元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0.6669% | 1
| 社会效益指标（40分） | 社会效益指标 | 用户端用气安全保障比例 |  | ≥ 95 % | 95% | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 |  | ＝5年 | 5年 | 20
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥ 95 % | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 69
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 加快工作推进。
填报人： | 庄建军 |  |  |  |  | 联系电话： | 66159726