## 石家庄市移动排涝能力提升项目
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位： | 石家庄市城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 石家庄市移动排涝能力提升项目 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 35946 | 到位数： | 35946 | 执行数： | 34829.79 | 96.89%
| 其中： 财政资金 | 35946 | 其中： 财政资金 | 35946 | 其中： 财政资金 | 34829.79
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过采购171台移动排涝设备,提升城市应急排涝能力。 |  |  | 项目可研、初设、标底已通过，已签订合同，目前抽排设备171台、配套168台等设备已全部到位。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 采购排涝设备 |  | ≥171台 | 171台 | 10
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 5
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤15% | 3% | 5
|  | 时效指标 | 工程按时开工率 |  | ＝100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程完成时间 |  | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 5
|  | 成本指标 | 车辆、设备成本控制率 |  | ≤35946万元 | 34829.79万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 96.89% | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 |  | ≥90% | 95% | 20
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 |  | ≥8年 | 8年 | 20
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民满意度 |  | ≥95% | 96% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 缺少应急装备的日常管理、保管维护等相关经费，导致无法开展正常的设备养护、调试、培训演练和应急救援等工作。
填报人： | 杜锡淳 |  |  |  |  | 联系电话： | 80721052