## 给水、污水再生利用工程两项规划编制经费
附件2
市级部门预算项目绩效自评表
（2024年度）
填报单位：石家庄市城市管理综合行政执法局 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 给水、污水再生利用工程两项规划编制经费 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市城市管理综合行政执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 208 | 到位数： | 208 | 执行数： | 186.54 | 89.68%
| 其中： 财政资金 | 208 | 其中： 财政资金 | 208 | 其中： 财政资金 | 186.54
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成给水、污水再生利用工程两项规划编制，为后期工作正常开展进行指导。 |  |  | 12月底前完成规划编制初步成果。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 完成规划编制数量 |  | =2项 | 2项 | 10
|  | 质量指标 | 规划编制验收合格 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成编制规划任务 |  | 12月底前 | 12月31日前 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤208万元 | 186.54万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 89.68% | 9
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 统筹协调水资源利用及治理工作 |  | 统筹协调水资源利用及治理工作 | 统筹协调水资源利用及治理工作，较上年有所提高 | 40
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度调查 |  | ≥90% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 通过加强预算计划制定、强化预算执行监管等措施，提高预算执行的效率和规范性。
填报人： | 龚成 |  |  |  |  | 联系电话： | 80721038