雨水调蓄设施建设工程

项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对雨水调蓄设施建设工程实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

项目基本情况项目概况

项目概况

项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管综合行政执法局”），主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

项目背景（立项依据、政策文件、需求分析等）

按照《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）的目标要求，以及市政府、市城管局的安排部署，为进一步推进我市排涝设施体系建设，增强抵御内涝风险能力，对市区强降雨过程中仍然存在的易积水路段进行认真梳理分析，本着“完善体系、因地制宜、突出重点”的原则，谋划了七大类工程，系统治理城市内涝。计划至2025年通过“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系建设，使石家庄市区排水防涝能力显著提升，有效应对城市内涝防治标准内的降雨，达到“雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝能力大幅提升，严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，超标准降雨条件下少积水、退水快，基本保障城市安全运行”的目标。通过对城区易积水点进行分析，共需建设9座雨水调蓄池。调蓄池基本位于公园或绿地内。为全地下钢筋混凝土结构。

通过降雨暴露的道路积水问题，石家庄市城市管理综合行政执法局对市区强降雨过程中易积水路段进行了排查梳理，并结合排水管网设施现状，按照“一点一案”的原则，制定整改方案，针对泰华街北城路口，东二环辅路与槐安路东南角，针对位于东二环辅路与槐中路以东，位于东二环与南二环内侧辅路，位于西二环与南二环内侧辅路，位于植物园街与和平路交口以北区域，位于建华大街与南二环交口以北区域，位于中华大街南延处的积水点，提出雨水调蓄设施新建工程。

1.交通受阻

强降雨天气容易导致道路积水、泥泞，给道路交通带来极大的困扰。行车过程中，车辆容易打滑、失控，甚至发生交通事故。此外，强降雨还可能导致公共交通工具延误或停运，影响市民出行。

2.城市内涝

强降雨过后，城市的排水系统往往承受着巨大的压力。部分地区由于排水系统不完善，容易出现内涝现象，给市民生活带来诸多不便。内涝可能导致房屋渗漏、居民被困等严重后果。

3.基础设施受损

强降雨天气对城市的基础设施造成严重破坏。桥梁、隧道、道路等设施可能因为洪水冲击而受损，影响城市的正常运行。此外，强降雨还可能导致供电、供水等基础设施出现问题，给市民生活带来诸多不便。

故本项目需求性较大。

项目立项情况

项目前期资料办理情况：

2023年10月28日取得《石家庄市行政审批局关于雨水调蓄设施建设工程可行性研究报的批复》（石行审投资〔2023〕194号）；

2024年4月3日取得《石家庄市行政审批局关于雨水调蓄设施建设工程初步设计的批复》（石行审投资〔2024〕84号）；

2024年5月16日前完成施工、监理招标；

2024年5月21日完成施工许可手续，取得施工许可证；

2024年5月31日开工建设；

2024年12月31日完工，尚未进行竣工验收工作。

项目立项流程合规，资料齐全。

项目实施内容与范围

项目主要建设内容：

通过对城区易积水点进行分析，共需新建6座雨水调蓄池，改造2座雨水调蓄池。调蓄池基本位于公园或绿地内。为全地下钢筋混凝土结构。

水上公园调蓄池：本工程拟将水上公园景观湖作为天然调蓄池并在施工范围的道路上按规划新建雨水箱涵。在泰华路按规划新建2.8x1.5m箱涵，并新建相同尺寸箱涵接入新建20x10x5m沉淀池中，沉淀池设置格栅、溢流管、闸门及潜水泵，沉淀池出水管排入水上公园景观湖内，让景观湖起到调蓄作用。

东二环辅路槐安路调蓄池：在槐安路东南角绿地内新建调蓄池，用于缓解暴雨时路面积水情况。新建调蓄池采用60m×40m×5m钢筋混凝土结构，调蓄容积12000m³，占地面积约为2400平米。调蓄池配套需新建闸门井。调蓄池覆土2米，满足绿化复建需求，东二环辅路与槐中路调蓄池：在槐中路东南角绿地内新建调蓄池用于缓解暴雨时路面积水情况。新建调蓄池采用60m×35m×5m钢筋混凝土结构，调蓄容积10500m³，占地面积约为2100平米：调蓄池配套需新建闸门井。调蓄池覆土2米，满足绿化复建需求。东环公园调蓄池：于东环公园建设1座调蓄池，用于缓解强降雨路面的积水。尺寸为L×B×H=80×50×7.5m，总调蓄容积约3万立方米。配套冲洗、抽排、监控等附属设备

西环公园调蓄池：于西环公园建设1座调蓄池，用于缓解强降雨路面的积水。尺寸为L×B×H=80×40×5m。总调蓄容积约1.6万立方米，配套冲洗、抽排、监控等附属设备。

植物园街和平路交口调蓄池：于植物园街与和平路交口东北角绿带内，建设2座调蓄池，尺寸为L×B×H=60×10×5m，用于缓解强降雨路面的积水。总调蓄容积约6000立方米，配套冲洗、抽排、监控等附属设备。

建华大街南二环交口调蓄池：于建华大街与南二环交口西北角绿带内，建设1座调蓄池，尺寸为L×B×H=200×20×5m，用于缓解强降雨路面的积水。总调蓄容积约2万立方米，配套冲洗、抽排、监控等附属设备。

中华大街南延调蓄池：现状中华大街东侧、汇明路南侧调蓄池改造为永久地下式结构，原位改造调蓄池为全地下形式，调蓄池主体净尺寸B×L×H=32.3m×(63-100)m×9.8m，有效水深9m。设计有效容积约为27000m³。

项目建设地点：

项目建设地点位于石家庄主城区。

项目资金投入情况

总投入资金及结构：

雨水调蓄设施建设工程总投资为38316.00万元，财政预算资金为38316.00万元，其中，国债中央补助资金30652.00万元，国债省级补助资金1532.60万元，市级配套资金6131.40万元。

2024年预算资金支出24562.02万元，其中，国债中央补助资金支出24557.49万元，市级配套资金支出4.53万元。

项目资金投入情况表

| 序号 | 项 | 总预算 | 预算支出情况 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金情况 | 38316.00 | 24562.02 | 64.10% |
| 1.1 | 国债中央补助资金 | 30652.00 | 24557.49 | 80.12% |
| 1.2 | 省级补助资金 | 1532.60 | 0 | 0.00% |
| 1.3 | 市级配套资金 | 6131.40 | 4.53 | 0.07% |

项目资金实际支出

本项目实际支出资金24562.02万元，预算执行率64.10%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%）。项目资金主要用于支付建设雨水调蓄设施建设工程费用24562.02万元。

项目预期绩效目标

总目标

项目整体预期总目标：通过新建6座、改造2座雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。

阶段性（当年）绩效目标

项目年度绩效目标：通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。

1）项目产出目标

①数量指标

新建及改造雨水调蓄池指标，新建及改造雨水调蓄池容积预期指标值为15.35万立方米；

②质量指标

交（竣）工验收合格率指标，交（竣）工验收合格率预期指标值为=100.00%；

项目设计变更率指标，项目设计变更率指标预期指标值为≤10.00%；

③时效指标

工程按时开工率指标，工程按时开工开工个数占项目总个数百分比预期指标值为=100%；

工程完成时间指标，新建、改造雨水调蓄池项目完成时间预期指标值为“2024年12月底前”；

④成本指标

工程建设成本控制情况指标，项目工程单位成本控制情况预期指标值为≤2496.16万元/万立方米；

2）项目效益目标

①社会效益指标

排涝能力提升率指标，新建排涝能力较之前提升预期指标值为新建后排涝能力较之前提升≥90%；

②可持续影响指标

可持续使用时间指标，工程建成后正常使用年限≥50年。

3）相关满意度目标

①满意度指标

“服务对象满意度指标”指标，随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值预期指标值为“≥90.00%”。

自评工作情况

自评的组织工作

依据绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，事先制定绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、项目前期手续、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对雨水调蓄设施建设工程项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括：项目立项审批文件、可行性研究报告、招投标文件、施工合同、竣工验收报告、资金预算文件、支付凭证、绩效目标申报表、监理日志、质量检测报告、变更签证记录、安全台账等。

评价过程

通过对照绩效目标表，梳理项目实际完成投资额、工程量、工期等核心数据，采用成本效益分析法，计算资金到位率、预算执行偏差率等指标。

撰写自评报告初稿，针对自评发现问题提出改进措施，并提交工作组审议。

评价工作管理组织

成立专项评价工作组成员构成：由业务科室牵头，联合财务部门、其他相关科室等组成评价工作组。

组长：负责统筹协调自评工作。

副组长：协助组长，分管数据核查与质量控制。

组员：按职责分工负责资料收集、数据分析、实地调研等。

| 工作组成员姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 李永青 | 评价组组长 |
| 亓鹏 | 评价组副组长 |
| 王辉 | 评价组成员 |
| 白雪锋 | 评价组成员 |

自评方法与过程

自评的方法

依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《增发2023年国债资金管理办法》；《河北省省级财政支出绩效评价管理办法》（冀财监〔2016〕15号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《石家庄市财政局关于做好增发国债项目资金绩效自评工作的通知》等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合雨水调蓄设施建设工程实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

自评的过程

（1）评价小组对指标体系的确定，分值及权值的确定。

（2）由评价小组收集并审核基础数据资料。

（3）业务科室上报自评报告，并提供相关资料。

（4）按方案分工由评价小组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、预算执行率指标、满意度指标。

二级指标共设8个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设10个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含新建及改造雨水调蓄池的容积、交（竣）工验收合格率、项目设计变更率、工程按时开工率、工程完成时间、工程建设成本控制情况、排涝能力提升率、可持续使用时间、服务对象满意度、预算执行率，能准确反映预算项目的产出和效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建及改造雨水调蓄池 | 反映新建、改造雨水调蓄池容积情况。 | 对项目数量指标进行考核，达到年初设置的指标为满分； 未达到年初设置的指标按照实际完成情况进行得分： 数量指标分数=实际建成雨水调蓄池容量/计划完成的雨水调蓄池容量×100%×权重。 实际完成数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划完成数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的数量。 |
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率；项目设计变更率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 项目在执行过程中，需求或计划发生变更的频率，反映项目设计变更情况。 | 交（竣）工验收合格率=验收合格工程量/工程总量。 设计变更率=设计变更总费用÷工程费用。 |
|  | 时效指标 | 工程按时开工率；工程完成时间 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比较；项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内开工、完成，得满分。如果未在计划期限内开始建设项目、完成项目，则酌情扣分。 |
|  | 成本指标 | 工程建设成本控制情况 | 控制在项目预算范围内，实现成本效益最大化。 | 项目实际成本在计划成本范围内，则本项指标满分。如超过计划成本，则本项不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 实际支出与预算的匹配程度，预算执行率越高得分越高。 | “预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%； |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 考核项目建设后，较项目实施前排涝能力提升的情况。 | 项目实施后，排涝能力提升情况在预期指标范围内，则本项指标得满分。 |
|  | 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限。 | 项目实施后，可持续影响得分=正常使用年限/预期可使用年限*权重 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众对项目建设设施的满意度调查。 | 设计调查问卷，下发给受益对象，受益对象对项目建设实施的满意程度。 |

项目执行及绩效实现情况

预算执行情况（10分）

本项目总投资为38316.00万元，预算安排资金38316.00万元，其中，国债中央补助资金30652.00万元，省级补助资金1532.60万元，市级配套资金6131.40万元。

本项目预算安排资金38316.00万元，预算支出24562.02万元，其中，国债中央补助资金支出24557.49万元，市级配套资金支出4.53万元，实际支出比例为64.10%。

本项目预算安排资金38316.00万元，预算支出24562.02万元，资金支出比例为64.10%。

预算执行率指标此项满分10分，评价得分6.41分。

项目产出（50分）

数量完成情况（10分）

项目数量指标为“新建及改造雨水调蓄池=	15.35	万立方米”，项目实际新建改造雨水调蓄池15.35万立方米，符合计划数量指标，此项满分10分，评价得分10分。

质量达标情况（16分）

项目质量指标为“交（竣）工验收合格率=100%；项目设计变更率≤10.00%”，该项目前期按照规定程序申请立项，有可行性研究报告、初步设计、实施方案、开工许可等，资料符合相关要求。该项目在石家庄市公共资源交易平台进行公开招标，招投标手续完备且符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》。

分部、分项工程质量检验资料符合设计要求及国家相关技术标准规范，工程资料齐全完整，工程质量合格，设计变更率为0%。此项满分16分，根据质量指标完成情况分析，评价得分16分。

时效控制情况（16分）

项目时效指标为“工程按时开工率=100%；工程完成时限为2024年12月底前”，2024年5月16日前完成施工、监理招标，2024年5月21日完成施工许可手续，5月31日开工建设，2024年12月31日完工。此项满分16分，评价得分16分。

成本控制情况（8分）

项目成本指标为“工程建设成本控制情况≤2496.16万元/万立方米”，截至2024年12月31日，本项目工程建设成本为2496.16万元/万立方米，在计划指标范围内，此项满分8分，评价得分8分。

项目效益（30分）

项目效益指标为“排涝能力提升率≥90%，工程建成后正常使用年限≥50年”，雨水调蓄设施新建工程项目实施后，对于缓解内涝、改善水环境，提升居民生活质量、促进社会和谐，并推动城市可持续发展，具有广泛的社会效益，项目预计较上一年度排涝能力提升率提升95%，项目正常建设，质量有保障，预计工程使用年限为50年。此项满分30.0分，评价得分30.0分。

- （四）项目满意度（10分）

满意度指标为服务对象满意度指标≥90%，雨水调蓄设施新建工程项目实施后，受益群众满意度为95%.此项满分10.0分，评价得分10.0分。

项目综合评价结论和评价等级

此次绩效评价通过组织论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对雨水调蓄设施建设工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96.41分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

雨水调蓄设施建设工程项目得分表

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 项目满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 6.41 | 50 | 30 | 10 | 96.41 |

存在的问题及改进措施

主要问题分析

预算执行率较低

该项目2024年预算资金38316.00万元，截至2024年底，实际支出24562.02万元，年度预算执行率为64.10%。目前，项目已经按照合同约定支付款项，剩余资金待市评审中心审定后拨付。

项目未办理竣工验收

项目已经于2024年12月31日完工，尚未办理竣工验收手续。

改进措施与建议

提高预算资金编制的合理性和科学性

依据项目进展或单位工作实际情况安排预算支出。部门应灵活调整资金使用计划时间安排或年度预算金额，寻找可替代方案，争取使预算资金使用时间与财政资金可使用时间段一致。

加快竣工验收手续办理

安排专人负责跟进竣工验收工作，加强与各方的沟通协调，加快进度完成竣工验收的各项准备工作，争取早日完成竣工验收报告。

评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李永青 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 副局长 |  |
| 亓鹏 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科长 |  |
| 王辉 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 财务科科长 |  |
| 白雪锋 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科员 |  |