四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程

项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

项目基本情况项目概况

项目概况

项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管综合行政执法局”），主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

项目背景（立项依据、政策文件、需求分析等）

一个城市的排水系统的好坏不仅关系到一个城市的形象，还关系到民生。城市内涝后往往造成交通拥堵，人民出行困难。随着《城镇排水与污水处理条例》、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）等相关文件及政策法规的出台把市政排水的建设提到了新的高度。《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）明确要求“用10年左右的时间，建成较为完善的城市排水防涝工程体系”。

石家庄市西三环-民心河北线-泰华街滨河街以西合围区域雨水排放出路为五支渠（民心河西线），汇水面积约72平方公里。但该片区为城市老城区，排水设施建设标准普遍偏低，汛期在中山西路地道桥、新华路沿线、西南二环沿线等地积水现象严重，民心河西线下游时有漫溢现象。

目前石家庄市西部72平方公里区域内涝风险已然较大，加之该片区正在实施众多城市更新重点工程，开发强度增加，如四支渠不能同步实施，该区域内城市快速路、城市更新片区将会发生严重积水现象，而且四支渠西侧东西向排水管道均已按照规划排入四支渠的高程和流向形成，现状为逆坡向东排放，排水不畅，因此实施四支渠迫在眉睫。

目前石家庄市的《城市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2020）》已经编制完成。本工程的建设实施将从根本上改善石家庄西部城区雨水内涝的问题。四支渠以西区域的雨水就近排入四支渠，减少收水区域内涝灾害。雨水就近排入四支渠，缩小下游管道管径，节省投资。随着四支渠周边区域的发展，通过规划四支渠排水系统来减小中心城区五支渠（民心河西线）排水系统的排水压力，可有效缓解张营、西南二环沿线积水问题，同时提升城市西部区域抵御城市内涝风险标准。

项目立项情况

项目前期资料办理情况：

可研及可研批复：2023年10月28日取得《石家庄市行政审批局关于四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2023〕197号）；

初设及初设批复：2024年4月3日取得《石家庄市行政审批局关于四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程初步设计的批复》（石行审投资〔2024〕83号）；

施工许可证：2024年6月5日，取得四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程施工一标段（第一部分）《建筑工程施工许可证》；2024年9月19日，取得四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程施工一标段（第二部分）《建筑工程施工许可证》；2024年9月21日，取得四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程施工二标段《建筑工程施工许可证》

开工建设：2024年6月5日取得四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程施工一标段（第一部分）《工程开工令》。

项目实施内容与范围

项目主要建设内容：

四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程起点为新华路，终点为南泄洪渠，四支渠沿苑西街-吉恒街-西三环敷设，最终接入南泄洪渠。全长5100m，规划纵坡0.75‰，规划设计流量64m³/s，新建规格为2孔5.3m×3m暗涵，末端修建2孔5.3x3m闸门，并修建配套附属设施。

项目覆盖范围：

本工程位于石家庄市内沿苑西街-吉恒街-西三环敷设。

四支渠（新华路-南泄洪渠）建设完成后，通过四支渠排水系统来减小中心城区现状五支渠（民心河西线）排水系统的排水压力。本次研究范围起点为新华路，终点至南泄洪渠，总长度约5100m。规划纵坡0.75‰，规划设计流量64m³/s。四支渠排水系统主要收集南水北调中线以东、槐安路以北、苑东街以西区域雨水，汇水面积13.9平方公里。项目建成后将极大缓解西部片区的排水问题。

项目资金投入情况

总投入资金及结构：

四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程总投资为59436.00万元。其中，国债中央补助资金47548.00万元，省级补助资金2377.40万元，市级配套资金9510.60万元。

2024年财政预算资金为50000.00万元，其中，下达国债中央补助资金47548.00万元，国债省级补助资金1188.70万元，市级配套资金1263.30万元。

2024年预算支出28347.67万元。其中，国债中央补助资金28340.67万元，市级配套资金支出7.00万元。

项目资金投入情况表

| 序号 | 项目 | 总预算 | 2024年预算安排 | 预算支出情况 | 占2024年预算支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金情况 | 59436.00 | 50000.00 | 28347.67 | 56.70% |
| 1.1 | 国债中央补助资金 | 47548.00 | 47548.00 | 28340.67 | 59.60% |
| 1.2 | 省级补助资金 | 2377.40 | 1188.70 | 0 | 0.00% |
| 1.3 | 市级配套资金 | 9510.60 | 1263.30 | 7.00 | 0.55% |

项目资金支出情况

本项目实际支出资金28347.67万元，2024年预算执行率为56.70%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%）。项目资金主要用于支付建设四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程费用28347.67万元。

项目预期绩效目标

总目标

项目整体预期总目标：通过建设5.1公里四支渠（新华路-南泄洪渠），提升石家庄市区排水防涝能力。

阶段性（当年）绩效目标

项目年度绩效目标：通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市区排水防涝能力。

1）项目产出目标

①数量指标

“新建排水渠”指标，新建排水渠长度预期指标值为“5.10公里”；

②质量指标

“交（竣）工验收合格率”指标，质量验收合格率预期指标值为“=100.00%”；“项目设计变更率”指标，项目设计变更情况≤10.00%。

③时效指标

“工程按时开工率”指标，项目按时开工个数占项目总个数百分比为=	100.00%。

“工程完成时间”指标，新建排水渠项目完成时间预期指标值为“2025年6月30日”；

④成本指标

“工程建设成本控制情况”指标，项目工程单位成本预期指标值为≤11654.10万元/公里；

2）项目效益目标

社会效益指标：“排涝能力提升率”指标，新建后排涝能力较之前提升百分比≥90%”；

可持续性指标：“可持续使用时间”指标，工程建成后正常使用年限≥50年。

3）相关满意度目标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值预期指标值为“≥90.00%”。

自评工作情况

自评的组织工作

依据绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，事先制定绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、项目前期手续、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括：项目立项审批文件、可行性研究报告、招投标文件、施工合同、竣工验收报告、资金预算文件、支付凭证、绩效目标申报表、监理日志、质量检测报告、变更签证记录、安全台账等。

评价过程

通过对照绩效目标表，梳理项目实际完成投资额、工程量、工期等核心数据，采用成本效益分析法，计算资金到位率、预算执行偏差率等指标。

撰写自评报告初稿，针对自评发现问题提出改进措施，并提交工作组审议。

评价工作管理组织

成立专项评价工作组成员构成：由业务科室牵头，联合财务部门、其他相关科室等组成评价工作组。

组长：负责统筹协调自评工作。

副组长：协助组长，分管数据核查与质量控制。

组员：按职责分工负责资料收集、数据分析、实地调研等。

| 工作组成员姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 李永青 | 评价组组长 |
| 亓鹏 | 评价组副组长 |
| 王辉 | 评价组成员 |
| 白雪锋 | 评价组成员 |

自评方法与过程

自评的方法

依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《增发2023年国债资金管理办法》；《河北省省级财政支出绩效评价管理办法》（冀财监〔2016〕15号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《石家庄市财政局关于做好增发国债项目资金绩效自评工作的通知》等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

自评的过程

（1）评价小组对指标体系的确定，分值及权值的确定。

（2）由评价小组收集并审核基础数据资料。

（3）业务科室上报自评报告，并提供相关资料。

（4）按方案分工由评价小组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

建立绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 工程数量 | 项目实施的实际完成数量与计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 对项目数量指标进行考核，达到年初设置的指标为满分； 未达到年初设置的指标按照实际完成情况进行得分： 数量指标分数=实际完成数量/计划完成数量×100%×权重。 实际完成数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划完成数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的数量。 |
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率；项目设计变更率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 项目在执行过程中，需求或计划发生变更的频率，反映项目设计变更情况。 | 交（竣）工验收合格率=验收合格工程量/工程总量。 设计变更率=设计变更总费用÷工程费用。 |
|  | 时效指标 | 工程按时开工率；工程完成时间 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比较；项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内开工、完成，得满分。如果未在计划期限内开始建设项目、完成项目，则酌情扣分。 |
|  | 成本指标 | 工程建设成本 | 控制在项目预算范围内，实现成本效益最大化。 | 项目实际成本在计划成本范围内，则本项指标满分。如超过计划成本，则本项不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 实际支出与预算的匹配程度，预算执行率越高得分越高。 | “预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%； |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 考核项目建设后，较项目实施前排涝能力提升的情况。 | 项目实施后，排涝能力提升情况在预期指标范围内，则本项指标得满分。 |
|  | 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限。 | 项目实施后，可持续影响得分=正常使用年限/预期可使用年限*权重 |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目受益群众对项目建设设施的满意度调查。 | 设计调查问卷，下发给受益对象，受益对象对项目建设实施的满意程度。 |

项目执行及绩效实现情况

预算执行情况

本项目2024年财政预算资金为50000.00万元，其中，国债中央补助资金47548.00万元，省级补助资金1188.70万元，市级配套资金1263.30万元。

截至2024年12月31日，项目预算支出28347.67万元，预算执行率为56.70%。其中，国债中央补助资金支出28340.67万元，市级配套资金支出7.00万元。

- 此项满分10分，按照评分办法，得分=56.70%*10分=5.67分。

项目产出

数量完成情况

项目数量指标为“新建排水渠=	5.10公里”，项目实际新建排水渠长度为3公里，未完成指标。

此项满分8分，根据项目实际完成情况，本项得分5分。

质量达标情况

项目质量指标为“交（竣）工验收合格率=100%”、“项目设计变更率≤10.00%”，该项目目前尚未竣工，分部分项工程资料完成，符合设计要求及国家相关技术标准规范，分部分项工程质量合格，按照工程进度得5分。该项目建设过程中未发生设计变更情况，得分8分。

质量指标满分16分，评价得分13分。

时效控制情况

项目时效指标“工程按时开工率=100%”、“工程完成时间为2025年6月30日前”。

实际项目按时开工，按时开工率100%，评价得分8分；目前正在施工，按照施工许可证的竣工时间为2025年6月30日前完工。截至2024年12月31日，项目完成当年工程计划，按照时间进度，得分7.2分。

时效指标满分16分，评价得分15.2分。

成本控制情况

2024年项目成本指标为“工程建设成本控制情况≤11654.10万元/公里”，截至2024年12月31日，本项目预算支出28347.67万元，工程完成3公里，工程建设成本在计划指标范围内，此项满分10分，评价得分10分。

项目效益

项目社会效益指标为“排涝能力提升率≥90%”，四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程实施后，排水渠能快速排除雨水，降低暴雨期间的地面积水，缓解内涝、改善水环境，预计较上一年度排涝能力提升95%；

项目可持续影响指标为“可持续使用时间≥50	年”，项目正常建设，质量有保障，预计工程使用年限为50年。

此项满分30.0分，按照工程进度，此项评价得分27.0分。

项目满意度

满意度指标，“受益群众满意度”指标，随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值预期指标值为“≥90.00%”，四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程实施后，受益群众满意度达到95%。

此项满分10.0分，评价得分10.0分。

项目综合评价结论和评价等级

此次绩效评价通过组织论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为85.87分，绩效评级为“优秀”。各部分绩效评价分值如下表所示：

表：四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程

项目得分表

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 项目满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 5.67 | 43.2 | 27 | 10 | 85.87 |

存在的问题及改进措施

主要问题分析

预算执行率较低

该项目2024年预算资金50000.00万元，截至2024年年底，实际支出28347.67万元，年度预算执行率为56.70%。

数指标设置不当

2024年项目绩效目标，数量指标为新建排水渠米数≥5100米。根据可研报告，5100米为全部长度，项目建设工期为2024年1月-2025年6月，2024年度阶段性指标制定没有分解工程量。

改进措施与建议

后续将加快施工进展，加强绩效目标的设定，做好年度工作计划，将绩效目标做实，便于对项目进行监控和考核。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系依据项目和年度工作计划，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

评价工作组人员名单及签字

姓名、工作单位、职务、职称（需签字确认）。

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李永青 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 副局长 |  |
| 亓鹏 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科长 |  |
| 王辉 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 财务科科长 |  |
| 白雪锋 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科员 |  |