市区积水点整治工程

项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对市区积水点整治工程实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

项目基本情况项目概况

项目概况

项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管综合行政执法局”），主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

项目背景

依据《石家庄市城市管理综合行政执法局关于申请积水点整治工程费用的请示》，市政府高度重视积水点整治工程。为落实市委市政府关于《石家庄市城市管理综合行政执法局关于申请积水点整治工程费用的请示》的要求，持续推进市政基础设施系统化建设，维护城市基础设施安全运行。为落实贯彻市政府的通知精神，将市区积水点整治工程列入2023-2024年城建计划。

积水点改造在一定程度上改善原有雨水管道的收水能力，有效缓解道路排水不畅，雨季积水内涝等问题。加强雨水收集和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率。将会大幅提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。

项目立项情况

项目前期资料办理情况：

可研及可研批复：2023年10月28日取得《石家庄市行政审批局关于市区积水点整治工程可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2023〕192号）；

初设及初设批复：2024年4月3日取得《石家庄市行政审批局关于市区积水点整治工程初步设计的批复》（石行审投资〔2024〕82号）；

项目分两部分施工，以下为相关情况：

施工许可证：2024年5月14日，市区积水点整治工程施工（第一部分）《建筑工程施工许可证》；2024年6月18日，市区积水点整治工程施工（第二部分）《建筑工程施工许可证》；

开工建设：2024年5月23日市区积水点整治工程《工程开工令》。

竣工验收：2024年11月2日完工，2024年11月8日取得《石家庄市建设工程竣工验收报告》。

项目实施内容与范围

项目主要建设内容：

对市区64处积水点进行改造，其中包括增设雨水口、横截沟，增设闸门排水口、调整道路纵坡等内容，缓解道路积水情况。

项目覆盖范围：

本项目建设地点为石家庄主城区。

项目资金投入情况

总投入资金及结构：

市区积水点整治工程总投资为4348.00万元，财政预算资金为4348.00万元，其中，下达国债中央补助资金3478.00万元，国债省级补助资金173.90万元，市级配套资金696.10万元。

项目预算支出3178.45万元。其中，国债中央补助资金支出3177.87万元，市级配套资金支出0.57万元。

项目资金投入情况表

| 序号 | 项目 | 总预算 | 预算支出情况 | 支出占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金情况 | 4348.00 | 3178.45 | 73.10% |
| 1.1 | 国债中央补助资金 | 3478 | 3177.87 | 91.37% |
| 1.2 | 省级补助资金 | 173.9 | 0 | 0.00% |
| 1.3 | 市级配套资金 | 696.10 | 0.57 | 0.08% |

项目资金支出

本项目实际支出资金3178.45万元，总预算执行率为73.10%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%）。项目资金主要用于支付建设市区积水点整治工程费用3178.45万元。

项目预期绩效目标

总目标

项目整体预期总目标：采取工程措施，改造市区64处积水点位，缓解市区道路积水情况，提升排涝能力。

阶段性（当年）绩效目标

项目年度绩效目标：通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。

1）项目产出目标

①数量指标

“改造积水点”指标，反映改造积水点完成情况，改造积水点=7.87公里。

②质量指标

“交（竣）工验收合格率”指标，反映项目交（竣）工验收合格情况，交（竣）工验收合格率＝100.00%；“项目设计变更率”指标，反映项目设计变更情况，项目设计变更率≤10.00%。

③时效指标

“工程按时开工率”指标，反映项目按时开工个数占项目总个数百分比，工程按时开工率=100%；“工程完成时间”指标，反映改造积水点项目完成时间，工程完成时间设置为2024年12月31日。

④成本指标

“工程建设成本控制情况”指标，工程单位成本控制预期指标值为≤552万元/公里；

2）项目效益目标

社会效益指标“排涝能力提升率”指标，反映新建后排涝能力较之前提升百分比，预期指标值为≥90%。

可持续影响指标“可持续使用时间”指标，反映工程建成后正常使用年限，预期指标值为≥50年。

3）满意度目标

①满意度指标

“受益群众满意度”指标，反映通过走访群众调查满意程度，预期指标值为≥90%。

自评工作情况

自评的组织工作

依据绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，事先制定绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、项目前期手续、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对市区积水点整治工程项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括：项目立项审批文件、可行性研究报告、招投标文件、施工合同、竣工验收报告、资金预算文件、支付凭证、绩效目标申报表、监理日志、质量检测报告、变更签证记录、安全台账等。

评价过程

通过对照绩效目标表，梳理项目实际完成投资额、工程量、工期等核心数据，采用成本效益分析法，计算资金到位率、预算执行偏差率等指标。

撰写自评报告初稿，针对自评发现问题提出改进措施，并提交工作组审议。

评价工作管理组织

成立专项评价工作组成员构成：由业务科室牵头，联合财务部门、其他相关科室等组成评价工作组。

组长：负责统筹协调自评工作。

副组长：协助组长，分管数据核查与质量控制。

组员：按职责分工负责资料收集、数据分析、实地调研等。

| 工作组成员姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 李永青 | 评价组组长 |
| 亓鹏 | 评价组成员 |
| 王辉 | 评价组成员 |
| 白雪锋 | 评价组成员 |

自评方法与过程

自评的方法

依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《增发2023年国债资金管理办法》；《河北省省级财政支出绩效评价管理办法》（冀财监〔2016〕15号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《石家庄市财政局关于做好增发国债项目资金绩效自评工作的通知》等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合市区积水点整治工程实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

自评的过程

（1）评价小组对指标体系的确定，分值及权值的确定。

（2）由评价小组收集并审核基础数据资料。

（3）业务科室上报自评报告，并提供相关资料。

（4）按方案分工由评价小组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。

二级指标共设8个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设10个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含定量指标、定性指标，能准确反映预算项目的产出和效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造积水点 | 项目实施的实际完成数量与计划完成数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 对项目数量指标进行考核，达到年初设置的指标为满分； 未达到年初设置的指标按照实际完成情况进行得分： 数量指标分数=实际完成数量/计划完成数量×100%×权重。 实际完成数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划完成数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的数量。 |
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率； | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 交（竣）工验收合格率=验收合格工程量/工程总量。 质量合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 项目设计变更率 | 项目在执行过程中，需求或计划发生变更的频率，反映项目设计变更情况。 | 设计变更率=设计变更总费用÷工程费用。 设计变更总费用：整个施工周期内通过设计变更增加或减少的费用支出。 |
|  | 时效指标 | 工程按时开工率 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内开工，得满分。如果未在计划期限内开工，则酌情扣分。 实际开工时间：项目实施单位实际开工时间。 计划开工时间：按照项目实施计划或相关规定计划开工时间。 |
|  |  | 工程完成时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内完成，得满分。如果未在计划期限内完成项目，则酌情扣分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 成本指标 | 单位成本控制情况 | 控制在项目预算范围内，实现成本效益最大化。 | 项目实际成本在计划成本范围内，则本项指标满分。如超过计划成本，则本项不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 新建后排涝能力较之前提升情况 | 排水能力与历史现状对比，项目实施较上一年相比，提高了排水能力，则本项得满分。 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | 工程建成后正常投入运行，则本项得满分。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过走访群众调查满意程度 | 群众满意达90%以上得满分，不足酌情扣分。 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 实际支出与预算的匹配程度，预算执行率越高得分越高。 | “预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%； |

项目执行及绩效实现情况

预算执行情况

本项目总投资为4348.00万元，财政预算资金为4348.00万元，其中，国债中央补助资金3478.00万元，省级补助资金173.90万元，市级配套资金696.10万元。

2024年预算支出3178.45万元，预算执行率为73.10%。其中，国债中央补助资金3177.87万元，市级配套资金0.57万元。

预算执行率指标此项满分10分，评价得分7.31分。

项目产出

数量完成情况

项目数量指标为“改造积水点=7.87公里”，项目实际改造积水点7.87公里。符合计划数量指标，此项满分10分，评价得分10分。

质量达标情况

项目质量验收合格率预期指标值为“=100.00%”，实际质量验收合格率100%；项目设计变更率预期指标值为“≤10.00%”，实际设计变更率为0。该项目前期按照规定程序申请立项，有可行性研究报告、初步设计、实施方案、开工许可等，资料符合相关要求。该项目在石家庄市公共资源交易平台进行公开招标，招投标手续完备且符合《中华人民共和国招标投标法》。

目前项目已取得竣工验收报告《石家庄市建设工程竣工验收报告》，经过各专业验收组验收，工程质量满足国家现行标准。此项满分16分，评价得分16分。

时效控制情况

项目按时开工时限预期指标值为“100%按时开工”；按时完成时限预期指标值为“2024年12月底前”。本项目在2024年11月2日完工，11月8日取得《石家庄市建设工程竣工验收报告》，符合计划指标，此项满分16分，评价得分16分。

成本控制情况

项目成本指标为“项目单位成本552万元/公里”，截至2024年12月31日，本项目预算支出3178.45万元，工程完工7.87公里，项目单位成本在计划指标范围内，此项满分8分，评价得分8分。

项目效益指标

社会效益

项目社会效益指标为“排涝能力提升率”，市区积水点整治工程实施后，有效缓解道路排水不畅，雨季积水等问题。将会大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量，项目完成后预计排涝能力提升率较上一年度增长95%。

此项满分15分，评价得分15分。

可持续影响

项目可持续影响指标预期指标值为“工程建成后正常使用年限”，建成投用后，可以确保降雨时积水及时排除，保障汛期城市交通体系的正常运行，预计使用年限为50年。

此项满分15分，评价得分15分。

- （四）项目满意度（10分）

满意度指标为服务对象满意度指标≥90%，市区积水点整治工程项目实施后，受益群众满意度为95%。此项满分10.0分，评价得分10.0分。

项目综合评价结论和评价等级

此次绩效评价通过组织论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对市区积水点整治工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为97.31分，绩效评级为“优秀”。

表：市区积水点整治工程项目得分表

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 7.31 | 50 | 30 | 10 | 97.31 |

存在的问题及改进措施

主要问题分析

该项目2024年预算资金4348.00万元，截至2024年底，实际支出3178.45万元，年度预算执行率为73.10%。目前，项目已经按照合同约定支付款项，剩余资金待市评审中心审定后拨付。

改进措施与建议

加强与市评审中心沟通，配合评审中心提供项目资料。及时完备项目资料，整理工程合同、施工图纸、变更洽商记录等相关文件，确保项目资料的真实性和完整性，加快评审进度。

评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李永青 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 副局长 |  |
| 亓鹏 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科长 |  |
| 王辉 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 财务科科长 |  |
| 白雪锋 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科员 |  |