明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

（1）项目实施单位

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管综合行政执法局”），主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

- 项目背景

按照《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）的目标要求，以及市政府、市城管局的安排部署，为进一步推进我市排涝设施体系建设，增强抵御内涝风险能力，对市区强降雨过程中仍然存在的易积水路段进行认真梳理分析，本着“完善体系、因地制宜、突出重点”的原则，谋划了七大类工程，系统治理城市内涝。

计划至2025年通过“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系建设，使石家庄市区排水防涝能力显著提升，有效应对城市内涝防治标准内的降雨，达到“雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝能力大幅提升，严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，超标准降雨条件下少积水、退水快，基本保障城市安全运行”的目标。

通过对城区易积水点进行分析，共需建设3座雨水调蓄池。

- 项目立项情况

2023年10月28日，项目取得《石家庄市行政审批局关于明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2023〕193号）。

2024年4月3日，项目取得《石家庄市行政审批局关于明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程初步设计的批复》（石行审投资〔2024〕85号）。

2024年5月16日前完成施工、监理招标；2024年5月21日，取得《建筑工程施工许可证》，编号：130101202405210202；开工日期为2024年5月23日，2024年12月30日完工。

- 项目主要实施内容和范围

- （1）项目主要建设内容

通过对城区易积水点进行分析，共需建设3座雨水调蓄池。调蓄池基本位于公园或绿地内，为全地下钢筋混凝土结构。明珠街雨水调蓄设施于明珠公园建设1座调蓄池，用于缓解明珠街和北二环路交叉口积水问题。新建调蓄池尺寸为×B×H=100×40×5m，总调蓄容积2万立方米，配套冲洗、除臭闸门、监控等附属设施。石铜路与南二环交口调蓄设施于石铜路与南二环交口附近建设1座调蓄池，用于缓解南二环路与石铜路交口积水问题。新建调蓄池尺寸为L×B×H=50×40×5m，总调蓄容积1万立方米，配套冲洗、除臭、闸门、监控等附属设施。中路东二环调蓄设施于槐中路与东二环交口附近建设1座调蓄池用于缓解槐中路与东二环交口积水问题。新建调蓄池尺寸为L×B×H=100×24×5m，总调蓄容积1.2万立方米，配套冲洗、除臭闸门、监控等附属设施。

- （2）项目实施范围

明珠街雨水调蓄设施：位于明珠公园西门附近。

石铜路与南二环交口调蓄设施：位于石铜路与南二环交口西南侧约120m处。

槐中路东二环调蓄设施：位于槐中路与东二环交口北侧约100m处。

- 项目资金投入情况

（1）总投入资金及结构

明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程总投资为13054.00万元，其中，国债中央补助资金10443万元，国债省级补助资金522.15万元（第一批次261.07万元，第二批次261.08万元），市级配套资金2088.85万元。

- 项目预算支出7411.09万元，预算执行进度为56.77%。其中：国债资金支出7409.56万元，市级配套资金支出1.53万元。

- 项目资金投入情况表

| 序号 | 项 | 总预算 | 预算支出情况 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金情况 | 13054.00 | 7411.09 | 56.77% |
| 1.1 | 国债中央补助资金 | 10443.00 | 7409.56 | 70.95% |
| 1.2 | 省级补助资金 | 522.15 | 0 | 0.00% |
| 1.3 | 市级配套资金 | 2088.85 | 1.53 | 0.07% |

- 项目资金支出情况

本项目预算为13054.00万元，支出为7411.09万元，主要用于工程费用、工程建设其他费用、前期费用及印花税。

（二）项目预期绩效目标

1、项目预期绩效总目标

通过新建明珠街、石铜路、槐中路3座雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。

- 阶段性（当年）的绩效目标和指标

项目年度绩效目标：通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。

1）项目产出目标

①数量指标：

“新建雨水调蓄池”指标，反映新建雨水调蓄池调蓄面积情况，预期指标值为=4.20万立方米。

②质量指标

“交（竣）工验收合格率”指标，反映项目交（竣）工验收合格情况，预期指标值=100%；“项目设计变更率”指标，反映项目设计变更情况，预期指标值≤10%。

③时效指标

“工程按时开工率”指标，反映项目按时开工个数占项目总个数百分比，预期指标值=100%；“工程完成时间”指标，反映新建雨水泵站项目完成时间，预计2024年12月31日完成。

④成本指标

“工程建设成本控制情况”指标，反映项目单位成本控制情况预期指标值为≤3108万元/立方米。

2）项目效益目标

①社会效益指标

排涝能力提升率，反映新建后排涝能力较之前提升百分比，预期指标值为≥90%。

②可持续影响

可持续使用时间，反映工程建成后正常使用年限≥50年。

- 满意度目标

服务对象满意度指标，反映通过走访群众调查满意程度预期指标值≥90%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

依据绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，事先制定绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、项目前期手续、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

- 1、项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括:项目立项审批文件、可行性研究报告、招投标文件、施工合同、竣工验收报告、资金预算文件、支付凭证、绩效目标申报表、监理日志、质量检测报告、变更签证记录、安全台账等。

- 2、评价过程

通过对照绩效目标表，梳理项目实际完成投资额、工程量、工期等核心数据，采用成本效益分析法，计算资金到位率、预算执行偏差率等指标。

撰写自评报告初稿，针对自评发现问题提出改进措施，并提交工作组审议。

- 评价工作管理组织

成立专项评价工作组成员构成：由业务科室牵头，联合财务部门、其他相关科室等组成评价工作组。

组长：负责统筹协调自评工作。

副组长：协助组长，分管数据核查与质量控制。

组员：按职责分工负责资料收集、数据分析、实地调研等。

| 工作组成员姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 李永青 | 评价组组长 |
| 亓鹏 | 评价组副组长 |
| 王辉 | 评价组成员 |
| 白雪锋 | 评价组成员 |

- 自评的方法和过程

1、自评的方法

依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《增发2023年国债资金管理办法》；《河北省省级财政支出绩效评价管理办法》（冀财监〔2016〕15号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《石家庄市财政局关于做好增发国债项目资金绩效自评工作的通知》等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、自评的过程

（1）评价小组对指标体系的确定，分值及权值的确定。

（2）由评价小组收集并审核基础数据资料。

（3）业务科室上报自评报告，并提供相关资料。

（4）按方案分工由评价小组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

- （三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。

二级指标共设8个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设10个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含定量指标、定性指标以及满意度指标，能准确反映预算项目的产出和效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建雨水调蓄池 | 反映新建雨水调蓄池调蓄面积情况 | 对项目数量指标进行考核，达到年初设置的指标为满分；未达到年初设置的指标按照实际完成情况进行得分：数量指标分数=实际完成数量/计划完成数量×100%×权重。实际完成数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划完成数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的数量。 |
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 交（竣）工验收合格率=验收合格工程量/工程总量。 质量合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 项目设计变更率 | 项目在执行过程中，需求或计划发生变更的频率，反映项目设计变更情况。 | 设计变更率=设计变更总费用÷工程费用。 设计变更总费用：整个施工周期内通过设计变更增加或减少的费用支出。 |
|  | 时效指标 | 工程按时开工率 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内开工，得满分。如果未在计划期限内开工，则酌情扣分。 实际开工时间：项目实施单位实际开工时间。 计划开工时间：按照项目实施计划或相关规定计划开工时间。 |
|  |  | 工程完成时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内完成，得满分。如果未在计划期限内完成项目，则酌情扣分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 成本指标 | 工程建设成本控制情况 | 控制在项目预算范围内，实现成本效益最大化。 | 项目实际成本在计划成本范围内，则本项指标满分。如超过计划成本，则本项不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 新建后排涝能力较之前提升情况 | 排水能力与历史现状对比，项目实施较上一年相比，提高了排水能力，则本项得满分。 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | 工程建成后正常投入运行，则本项得满分。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过走访群众调查满意程度 | 群众满意达90%以上得满分，不足酌情扣分。 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 实际支出与预算的匹配程度，预算执行率越高得分越高。 | “预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%； |

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

- 本项目总投资为13054.00万元，其中，其中，国债中央补助资金10443万元，国债省级补助资金522.15万元，市级配套资金2088.85万元。。

- 项目预算支出7411.09万元，预算执行进度为56.77%。其中：国债资金支出7409.56万元，市级配套资金支出1.53万元。

- 此项满分10分，按照评分办法，得分=56.77%*10分=5.68分。

- （二）项目产出

- 1、数量指标

- 项目数量指标为“新建雨水调蓄池调蓄”，项目实际新建新建雨水调蓄4.2万立方米。符合计划数量指标，此项满分10分，评价得分10分。

- 2、质量指标

- 项目质量验收合格率预期指标值为“=100.00%”，实际质量验收合格率100%；项目设计变更率预期指标值为“≤10.00%”，实际设计变更率为0。该项目前期按照规定程序申请立项，有可行性研究报告、初步设计、实施方案、开工许可等，资料符合相关要求。该项目在石家庄市公共资源交易平台进行公开招标，招投标手续完备且符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》。

- 分部、分项工程质量检验资料符合设计要求及国家相关技术标准规范,工程资料齐全完整，工程质量合格。此项满分16分，根据质量指标完成情况分析，评价得分16分。

- 3、时效指标

- 项目按时开工时限预期指标值为“100%按时开工”；按时完成时限预期指标值为“2024年12月31日”。项目于2024年4月3日完成初步设计批复，2024年5月16日前完成施工、监理招标，5月21日完成施工许可手续，5月23日开工建设，2024年12月31日完工。此项满分16分，评价得分16分。

- 4、成本指标

- 项目单位成本指标为“工程建设成本控制情况≤3108万元/平方米”，截至2024年12月31日，本项目工程建设成本为3108万元/平方米，单位成本在计划单位指标范围内，此项满分8分，评价得分8分。

（三）项目效益

- 项目社会效益指标为“排涝能力提升率”。本项目建成后，将解决降雨后积水的问题，较往年将极大改善市民雨季出行环境，对城市交通畅通、市民的出行安全起到重要作用，预计项目建成后排涝能力提升率较上一年度提升95%。

- 社会效益指标满分15分，评价得分15分。

- 项目可持续影响指标为“可持续使用时间”。该项目正常投入运行后，设施运行达到规定使用年限50年。

- 可持续影响指标满分15分，评价得分15分。

- （四）项目满意度

- 满意度指标为服务对象满意度指标≥90%，本项目实施后，受益群众满意度为92%.此项满分10.0分，评价得分10.0分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 此次绩效评价通过组织论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为95.68分，绩效评级为“优秀”。

- 项目自评得分表

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 5.68 | 50 | 30 | 10 | 95.68 |

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 1、预算执行率低

- 该项目2024年预算数13054.00万元，截至评价日，实际支出7411.09万元，预算执行率为56.77%。目前，项目已经按照合同约定支付款项，部分费用尚未支出，剩余资金待市评审中心审定后拨付。

- 3、项目未办理竣工验收

- 项目已经于2024年12月30日完工，尚未办理竣工验收手续。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 1、提高预算资金编制的合理性和科学性

- 依据项目进展或单位工作实际情况安排预算支出，编制预算时，考虑项目实施情况，以及项目质保金等问题。

- 2、加快竣工验收手续办理

- 安排专人负责跟进竣工验收工作，加强与各方的沟通协调，加快进度完成竣工验收的各项准备工作，争取早日完成竣工验收报告。

- 评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李永青 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 副局长 |  |
| 亓鹏 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科长 |  |
| 王辉 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 财务科科长 |  |
| 白雪锋 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科员 |  |