东南退水明渠建设项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对东南退水明渠建设项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

项目基本情况

项目概况

项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管综合行政执法局”），主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

项目背景

2021年，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。转变城市发展方式，按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道等慢行网络，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。建设源头减排、蓄排结合、排涝除险、超标应急的城市防洪排涝体系，推动城市内涝治理取得明显成效。增强公共设施应对风暴、干旱和地质灾害的能力，完善公共设施和建筑应急避难功能。

石家庄市高新区加速发展以及招商引资工作的深入开展，国家生物产业基地得到了快速发展，到现在为止已有十几家企业入驻，格力电器落户东开发区，石家庄制药集团和华北制药搬迁正在进行中，东部产业区正在蓬勃发展中。但是该区域排水存在现状设施标准低、排水设施建设严重滞后，

部分区域雨水、污水没有出路等问题，严重制约了产业区经济发展。

东环水系、南环水系和环山湖雨水没有出路，汪洋沟排水能力小，急需解决东部产业区雨水出路问题。东南环水系建设基本完毕，但是其退水问题一直没有解决，其中在7.19

暴雨中308国道以东和泊水公园两处公园被淹，水深约为1米多且东南水系无退路蓄水形不成流动，水质恶化，影响景观。随着开发区建成区面积不断扩大，高新区二十多平方公里雨水均排入环山湖，7.19中水位基本与地面齐平，造成排水不畅。

在此背景下急需建设东南退水明渠工程，以缓解该区域排水问题。本项目建成后将极大改善石家庄东南城区的排水内涝问题，对整个城市的社会、经济、环境发展均产生影响。

项目立项情况

项目于2023年10月29日取得石家庄市行政审批局关于《东南退水明渠建设可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2023〕202号）；

2024年4月4日取得石家庄市行政审批局关于《东南退水明渠建设初步设计的批复》（石行审投资〔2024〕86号）；

2024年5月24日取得《建筑工程施工许可证》，编号130101202405310202。

2024年5月25日开工建设。

项目主要实施内容和范围

项目主要实施内容：

项目主要建设内容为渠道及附属设施。主线起点为环城水系，环山湖支线起点为环山湖，由北向南排水，终点为洨河，总长约为31.143公里，其中主线长约30.171公里,环山湖支线长度约为0.972公里。渠道设计流量为35-165立方米/秒，按50年一遇排涝标准建设。

项目主要建设内容为渠道及附属设施，主要包括渠道工程、箱涵工程、闸门工程、桥梁工程、智慧监控工程等。

项目覆盖区域、服务对象等：

本项目覆盖区域为石家庄高新区、栾城、赵县。

服务对象为作为石家庄东部及东南片区重点规划排水渠道，工程的建设将解决老城区东部、高新区等区域151平方公里的雨水排放出路，项目建成后将极大缓解东南片区的排水问题。

项目资金投入情况

总投入资金及结构：

东南退水明渠建设项目预算安排总额为178112.09万元，其中：国债中央补助资金为134709万元，省级补助资金3367.72万元，市级配套资金40035.37万元。

截至2024年12月31日，项目预算支出为109813.31万元，预算执行率为61.65%。其中：国债中央补助资金已支付70175.50万元，市级财政资金已支付39637.81万元。

项目资金投入情况表

| 序号 | 项 | 总预算 | 预算支出情况 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金情况 | 178112.09 | 109813.31 | 61.65% |
| 1.1 | 国债资金 | 134709.00 | 70175.50 | 52.09% |
| 1.2 | 省级补助资金 | 3367.72 |  |  |
| 1.3 | 市级配套资金 | 40035.37 | 39637.81 | 99.47% |

项目资金支出情况

2024年本项目实际支付资金109813.31万元，预算执行率61.65%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%。项目资金主要用于支付东南退水明渠建设项目的施工费及工程建设其他费用等。

项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标

项目预期绩效总目标：通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。

阶段性（当年）绩效目标和指标

项目年度绩效目标：通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。

1）项目产出目标

①数量指标

“新建退水明渠”指标，新建渠道公里数预期指标值为“＝31.14公里”。

②质量指标

“交（竣）工验收合格率”指标，质量验收合格率预期指标值为“=100.00%”；“项目设计变更率”指标，预期指标值≤10.00%，反映项目设计变更情况。

③时效指标

“工程按时开工率”指标，反映项目按时开工个数占项目总个数百分比，预期指标值＝100%；“工程完成时间”指标预期指标为2025年6月30日，反映建设东南退水明渠项目完成时间。

④成本指标

“东南退水明渠建设成本控制情况”指标，东南退水明渠单位成本控制情况≤1.34亿元/公里。

- 项目效益目标

①社会效益指标

“排涝能力提升率”预期指标为≥90%，反映新建后排涝能力较之前提升百分比。

②可持续影响指标

可持续使用时间≥50年，工程建成后正常使用年限。

3）满意度指标

①满意度指标

“受益群众满意度”预期指标≥90%，通过走访群众调查满意程度。

自评工作情况

自评组织工作

依据绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，事先制定绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、项目前期手续、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对东南退水明渠建设项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括:项目立项审批文件、可行性研究报告、招投标文件、施工合同、竣工验收报告、资金预算文件、支付凭证、绩效目标申报表、监理日志、质量检测报告、进度报表、变更签证记录、安全台账、公众满意度调查数据等。

评价过程

通过对照绩效目标表，梳理项目实际完成投资额、工程量、工期等核心数据，采用成本效益分析法，计算资金到位率、预算执行偏差率等指标。

撰写自评报告初稿，针对自评发现问题提出改进措施，并提交工作组审议。

评价工作管理组织

成立专项评价工作组成员构成：由业务科室牵头，联合财务部门、其他相关科室等组成评价工作组。

组长：负责统筹协调自评工作。

副组长：协助组长，分管数据核查与质量控制。

组员：按职责分工负责资料收集、数据分析、实地调研等。

| 工作组成员姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 李永青 | 评价组组长 |
| 亓鹏 | 评价组成员 |
| 王辉 | 评价组成员 |
| 白雪峰 | 评价组成员 |

自评方法与过程

1、自评的方法

依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《增发2023年国债资金管理办法》；《河北省省级财政支出绩效评价管理办法》（冀财监〔2016〕15号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《石家庄市财政局关于做好增发国债项目资金绩效自评工作的通知》等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合东南退水明渠建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、自评的过程

（1）评价小组对指标体系的确定，分值及权值的确定。

（2）由评价小组收集并审核基础数据资料。

（3）业务科室上报自评报告，并提供相关资料。

（4）按方案分工由评价小组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

（三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。

二级指标共设8个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设10个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含定量指标、定性指标，能准确反映预算项目的产出和效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建退水明渠 | 反映新建渠道长度完成情况 | 对项目数量指标进行考核，达到年初设置的指标为满分； 未达到年初设置的指标按照实际完成情况进行得分： 数量指标分数=实际完成数量/计划完成数量×100%×权重。 实际完成数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划完成数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划完成的数量。 |
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 交（竣）工验收合格率=验收合格工程量/工程总量。 验收合格工程量：一定时期（本年度或项目期）内实际达到验收合格质量标准的工程量。 验收合格标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 项目在执行过程中，需求或计划发生变更的频率，反映项目设计变更情况。 | 设计变更率=设计变更总费用÷工程费用。 实际设计变更费用：整个施工周期内通过设计变更增加或减少的工程费用。 |
|  | 时效指标 | 工程按时开工率 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内开工，得满分。如果未在计划期限内开工，则酌情扣分。 实际开工时间：项目实施单位实际开工时间。 计划开工时间：按照项目实施计划或相关规定计划开工时间。 |
|  | 时效指标 | 工程完成时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内完成，得满分。如果未在计划期限内完成项目，则酌情扣分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 成本指标 | 东南退水明渠建设成本控制情况 | 控制在项目预算范围内，实现成本效益最大化。 | 项目实际成本在计划成本范围内，则本项指标满分。如超过计划成本，则本项不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 新建后排涝能力较之前提升情况 | 排水能力与历史现状对比，项目实施较上一年相比，提高了排水能力，则本项得满分。 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | 工程建成后正常使用年限 | 工程建成后正常投入运行，则本项得满分。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过走访群众调查满意程度 | 群众满意达90%以上得满分，不足酌情扣分。 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 实际支出与预算的匹配程度，预算执行率越高得分越高。 | “预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%； |

项目执行及绩效实现情况

预算执行情况（10分）

预算执行率分析

2024年项目预算数为178112.09万元，其中：国债中央补助资金为134709万元，省级补助资金3367.72万元，市级配套资金40035.7万元。

截至2024年12月31日，项目预算支出为109813.31万元，预算执行率为61.65%。其中：国债中央补助资金已支付70175.50万元，市级财政资金已支付39637.81万元。

此项满分10分，按照评分办法，得分=61.65%*10分=6.17分。

项目产出（50分）

数量完成情况

项目新建渠道长度预期指标值为“＝31.14公里”；项目实际完成数量为15公里，完成比例为48.17%。

此项满分8分，得分=48.17%*8分=4分。

质量达标情况

项目质量验收合格率预期指标值为“=100.00%”，本项目分部、分项工程质量检验资料符合设计要求及国家相关技术标准规范,工程质量合格，按照完工进度，此项得分4分。

项目设计变更率预期指标值为“≤10.00%”，实际设计变更率为0，此项得分8分。

该项目前期按照规定程序申请立项，有可行性研究报告、初步设计、开工许可等，资料符合相关要求。该项目在石家庄市公共资源交易平台进行公开招标，招投标手续完备且符合《中华人民共和国招标投标法》。

质量指标满分16分，评价得分12分。

时效控制情况

项目按时开工时限预期指标值为“100%按时开工”，根据项目开工令，项目实际为2024年5月25日开工建设，项目按时开工，得分8分。

工程项目完成时间预期指标值为“2025年6月30日”，截至2024年12月31日，项目已经按照计划完成当年工程量，按照整体完成情况，此项得分6分。

时效指标满分16分，评价得分14分。

成本控制情况

单位成本控制预期指标值为≤1.34亿元/公里，实际项目单位成本控制为1.34亿元/公里，在成本计划指标范围内。

此项满分10分，评价得分10分。

项目效益（30分）

社会效益

项目社会效益预期指标值为“新建后排涝能力较之前提升百分比”，预期指标为90%，项目建成后在很大程度上改善石家庄东南城区的排水内涝问题。

此项满分15分，按照项目整体完成情况，评价得分12分。

2、可持续影响

项目可持续影响预期指标值为“工程建成后正常使用年限”；建成投用后，可以确保高新区、栾城区、赵县降雨时积水及时排除，保证下穿通道的正常通行，保障汛期城市交通体系的正常运行。

此项满分15分，按照项目整体完成情况，评价得分12分。

服务对象满意度（10分）

项目满意度指标为“通过走访群众调查满意程度”。项目建成投用后，可以确保高新区、栾城区、赵县降雨时积水及时排除。通过走访群众调查，满意度达95%。

此项满分10分，评价得分10分。

项目综合评价结论和评价等级

此次绩效评价通过组织论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判等方法，对仓丰东路雨水泵站新建工程的业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，最终绩效自评综合得分为80.57分，绩效评级为“优秀”。

东南退水明渠建设项目项目得分表

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 6.17 | 40.4 | 24 | 10 | 80.57 |

存在的问题及改进措施

项目存在的主要问题

2024年项目预算数为178112.09万元，实际支出109813.31万元，预算执行率为61.65%，预算执行率偏低。

针对问题提出具体的改进措施或建议

预算编制前根据年度内单位工作计划确定单位年度预算目标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。

进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李永青 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 副局长 |  |
| 王辉 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 财务科科长 |  |
| 亓鹏 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科长 |  |
| 白雪峰 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 市政科科员 |  |