石家庄市市容管理考评中心

劳动聘用人员经费项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对劳动聘用人员经费项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

项目名称：劳动聘用人员经费

实施主管单位：石家庄市市容管理考评中心

专项资金（项目）周期：2024年

监控时点：2024年1-12月

预算数：1755.9万元

2.项目主要实施内容和范围

实施内容：通过聘用劳务派遣人员，在石家庄市主城四区内开展街面巡查采集工作，配合各类城市管理问题专项普查工作，保障数字城管工作顺利开展。同时保障数字城管监督员工资按时发放，保障各项社会保险按时缴纳。

实施范围：石家庄市主城四区内数字城管监督员。

3.项目资金投入情况

资金数量：1755.9万元

资金结构：财政拨款

资金来源：财政预算资金

（二）项目预期绩效目标

1.项目预期绩效总目标

通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集工作，配合各类城市管理问题专项普查工作，保障数字城管工作顺利开展。保障数字城管监督员工资按时发放，保障各项社会保险按时缴纳。

- 2.年度绩效指标

（1）产出指标

1）数量指标

聘用人数＝415人。

2）质量指标

聘用人员及时到岗率≥95%。

3）时效指标

劳务派遣的周期1年。

4）成本指标

项目成本≤1755.9万元。

（2）效益指标

经济效益指标，进一步保障数字城管工作正常开展。

（3）满意度指标

劳动聘用人员满意度≥95%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为做好该项目财政支出绩效自评工作，人事财务科对2024年度劳动聘用人员经费支出和实际工作情况进行梳理，并向监督员管理科、信息管理科获取相关业务工作数据，最终结合项目资金支出情况，人事财务科梳理、汇总各口数据，统筹指导做出相关评价。

（二）自评的方法和过程

自评工作，以2024年度工作数据为基础，结合数字城管信息采集员具体工作情况，如日常出勤考勤记录、工资发放情况、社保缴纳记录等情况，以及业务工作开展情况和开展满意度测评结果，综合做出评价。

（三）建立绩效评价指标体系

结合数字城管工作和劳动聘用人员待遇保障要求，经过研究，设定该项目绩效评价指标体系，包括预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等7个二级指标及聘用人数、聘用人员及时到岗率等7个三级指标，并分别设定不同分值。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

2024年劳动聘用人员经费项目年初预算资金1755.9万元，均已完成支付，预算执行率100%。

此项满分10分，自评得分10分。

- 项目产出

（1）数量指标

“聘用人数”预期指标值为“415人”，因劳动聘用人员队伍存在不稳定性（补录、退休、离职等人员变动情况），人数存在浮动，经统计聘用人数为400人。

数量指标满分10分，自评得分9.64分。

（2）质量指标

“聘用人员及时到岗率≥95%”，经核查，聘用人员均及时到岗，到岗率100%。

质量指标满分10分，自评得分10分。

（3）时效指标

“劳务派遣的周期”预期指标为“1年”。劳务派遣服务合同每年签署1次，合同期为1年。

时效指标满分10分，自评得分10分。

（4）成本指标

“项目成本”，预期指标为“≤1755.9万元”，实际支付1755.9万元，在成本控制范围内。

成本指标满分10分，自评得分10分。

- 项目效益

经济效益，数字城管工作正常开展。2024年，劳动聘用人员队伍运行稳定，进一步保障了数字城管巡查采集工作正常开展。

效益指标满分40分，自评得分40分。

- 满意度

服务对象满意度指标，“劳动聘用人员满意度≥95%”。经过问卷调查，劳动聘用人员满意度100%。

满意度指标满分10分，自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目整体运行平稳，达成了年初设定的绩效目标，整体效益显著，总体得分99.64分，得分评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

劳动聘用人员队伍人数存在缺口，主要由于劳动聘用人员队伍存在不稳定性，存在人数浮动。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

下一步将加强人员管理，及时充实劳动聘用人员队伍力量。