石家庄市市容管理考评中心

数字化城市管理运行经费项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对2024年度数字化城市管理运行经费项目财政资金支出绩效进行自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：数字化城市管理运行经费

实施主管单位：石家庄市市容管理考评中心

专项资金（项目）周期：2024年

监控时点：2024年1-12月

预算数（调整后）：1114.11万元

2.项目主要实施内容和范围；

实施内容：石家庄市主城四区及藁城区、鹿泉区、栾城区、高新区、正定县区域内，数字化城市管理事、部件问题采集上报、立案派遣、处置核查和普查统计工作。

实施范围：石家庄市数字城管覆盖市区建成区343.4平方公里，范围内的1498条路段1253.19千米。

3.项目资金投入情况

资金执行数量：1109.38万元

资金结构：财政拨款

资金来源：财政预算资金

（二）项目预期绩效目标

1.预期绩效总目标

最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生；利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金。

2.年度绩效指标

（1）产出指标

1）数量指标

日均上报案卷量≥3000件，日常巡查频次≥2次，日巡查长度≥7公里，日巡查人次≥385人，线路维护服务次数≥2次。

2）质量指标

故障次数≤3次，购置设备验收通过率=100%。

3）时效指标

专项普查按时完成率≥95%。

4）成本指标

预算成本≤1127.21万元。

（2）效益指标

社会效益指标，数字城管巡查采集工作水平，较上年有所提高。

（3）满意度指标

服务对象满意率≥85%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为做好该项目财政支出绩效评价报告，中心成立了由财务人事科牵头，信息管理科、县区考评科、监督员管理科等相关部门参加的绩效评价工作小组。其中，信息管理科负责调取、提供数字城管监督指挥系统平台运行数据，监督员管理科、县区考评科分别负责收集、提供主城区二环内和二环外、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新区、正定县数字城管(监督员、信息采集员)相关工作数据。财务人事科结合项目资金支出情况，负责梳理、汇总各口数据，统筹指导做出相关评价。

（二）自评的方法和过程

自评工作，以系统生成数据为基础，结合数字城管信息采集员具体工作情况，如日常出勤考勤记录、简易案件处置和好人好事记录、平时市民对数字城管信息采集员评价反映等情况，以及项目资金支出情况和单项节约资金情况，综合做出评价。

（三）建立绩效评价指标体系

结合数字城管工作运行特点，绩效评价工作小组经过研究，设定该项目绩效评价指标体系，包括预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、预算执行率、社会效益、社会满意度等7个二级指标及日均巡查频次、日均上报案件量等12个三级指标，并分别设定不同分值。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）	预算执行情况

2024年数字化城市管理运行经费项目年初预算资金1127.27万元，调整预算数为1114.11万元，实际支出1109.38万元，预算执行率99.58%。此项满分10分，自评得分9.96分。

（二）	项目产出

数量指标1“日均上报案卷量≥3000件”，通过调取数字城管监督指挥系统平台运行数据和相关工作数据，经统计2024年数字城管日均上报案卷量3117件。此项满分2分，自评得分2分。

数量指标2“日常巡查频次≥2次”，通过统计相关工作数据，得出2024年数字城管日常巡查频次为3次。此项满分5分，自评得分5分。

数量指标3“日巡查长度≥7公里”，通过统计相关工作数据，2024年日巡查长度为13公里。此项满分5分，自评得分5分。

数量指标4“日巡查人次≥385人”，通过统计相关工作数据，2024年日巡查人次为402人。此项满分5分，自评得分5分。

数量指标5“线路维护服务次数≥2人”，通过统计相关工作数据，2024年线路正常开展维护，共开展两次。此项满分5分，自评得分5分。

质量指标1“故障次数≤3次”，经查，2024年未发生线路故障。此项满分3分，自评得分3分。

质量指标2“购置设备验收通过率100%”，通过统计相关工作数据，2024年采购的城管智信通手机、指挥中心云桌面软硬件、监督员工作（执法）记录仪、指挥中心LED大屏均验收通过，购置设备验收通过率达100%。此项满分5分，自评得分5分。

时效指标1“专项普查按时完成率≥95%”，通过统计相关工作数据，2024年先后组织路灯标识橱窗LED、落地标识门头牌匾、工程围挡、地道桥通道及周边、充电柜充电桩、户外大型广告等13项专项普查排查统计工作，均按照上级要求，在规定时间内完成，专项普查按时完成率达100%。此项满分5分，自评得分5分。

成本指标“预算成本≤1127.21万元”，实际支出1109.38万元，在预算控制范围内。此项满分5分，自评得分5分。

产出指标满分40分，自评得分40分。

（三）	项目效益

社会效益，数字城管巡查采集工作水平较上年有所提高，2024年全年，监督员上报的112.20万多件案卷中，直接涉及市民出行安全类问题有道路破损8362件、道路积水2423件、路面塌陷3759件、架空线缆问题5624件、井盖问题18600件，树木倾倒折断8759件、管道问题1544件，均派遣责任部门及时妥善处置，降低公众人身和财产损失，防止和降低恶性事件发生，数字城管巡查采集工作水平较上年有所提高。

效益指标满分40分，自评得分40分。

（四）满意度

服务对象满意度指标，“服务对象满意度≥85%”。经过问卷调查得出，满意度结果为95%，满足预期指标。

满意度指标满分10分，自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目整体运行平稳，社会经济效益显著，总体得分99.96分，得分评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

预算执行率略低，因市场变化和采购需求，据实支付资金，实际支出稍低于预算金额。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

下一步将严格按照支出计划执行，切实提高资金支付进度。