环卫工人协助管理非机动车停放秩序奖补资金项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对环卫工人协助管理非机动车停放秩序奖补资金项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：

（1）项目实施单位

实施单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

本项目由市城管局提出申请，经市政府同意后，由长安区、桥西区、新华区、裕华区城管局（环卫大队）具体组织实施。

（2）项目背景

按照市政府主要领导指示精神，我局向市政府报送了《关于环卫工人协助管理非机动车停放秩序的请示》，建议按照每人每天15元标准对长安区、桥西区、新华区、裕华区环卫工人规范非机动车停放秩序工作进行补助，经市财政局研提意见后，我局补充起草了《环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作考核办法（试行）》，在征得市政府同意后于2024年1月1日正式实施由长安区、桥西区、新华区、裕华区城管局（环卫大队）组织环卫工人开展非机动车停放秩序协助管理工作。

2.项目主要实施内容和范围：

长安区、桥西区、新华区、裕华区城区范围内环卫工人协助非机动车停放秩序管理。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

（1）资金数量、资金结构、资金来源：

按照每人每天15元的标准，对长安区、桥西区、新华区、裕华区5407名一线环卫清扫保洁人员发放补贴，2024年年初预算为2960万元。市财政根据市城管局《环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作考核办法（试行）》的考核结果，转移支付至长安区、桥西区、新华区、裕华区，已下拨499万元。

2024年7月，通过上半年绩效监控发现裕华区、新华区、长安区、桥西区普遍存在环卫工人清扫压力大，清扫保洁工作任务繁重，无法同时进行非机动车停放秩序维护工作，为不影响环卫工人清扫保洁本职工作，故终止该项目实施，并将项目预算调整为499万元。

（2）项目资金实际支出

本项目执行数为0，预算执行率0%。

（二）项目预期绩效目标

1.项目预期绩效总目标

通过环卫工人协助开展非机动车停放秩序管理工作，补充非机动车停放秩序管理力量，加强城区道路沿线非机动车停放秩序，保障城市便道畅通、整洁、有序。

- 2.阶段性绩效目标和指标

进一步加强城市管理精细化，环卫工人协助非机动车停放秩序管理工作。

- 产出指标

①数量指标

“补贴环卫工人数量”反映项目补贴环卫作业人员数量，预期指标值为“≤5407人”。

②质量指标

“城市便道非机动车摆放合格率”考察各区非机动车摆放的规范率，预期指标为“≥90%”。

③时效指标

“在规定时限开展工作”反映项目在规定时间开展工作，预期指标为“12月底前”。

④成本指标

“项目总成本”，预期指标为“≤499万元”。

- 效益指标

社会效益，非机动车摆放有序，城市便道畅通，较上年有所提升。

- 满意度指标

服务对象满意度指标，“市民对非机动车停放秩序的满意度≥90%”。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

依据《环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作考核办法（试行）》，由市城管局组织实施。成立了项目绩效评价专项考核小组，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

1.项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括：项目申请及市政府批示材料、市财政局意见及市政府批示材料、资金使用情况资料、考核资料、资金拨付资料等。

2.评价过程

通过对照项目资金使用情况、考核过程、资金拨付过程等过程性材料，对项目整体组织实施过程进行自评。

3.评价工作管理组织

成立专项评价工作组：由局机关业务科室牵头，联合财务部门，长安区、桥西区、新华区、裕华区城管局（环卫大队）组成评价工作组。

（二）自评的方法和过程

对照《环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作考核办法（试行）》、《环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作考核要点》等考核要求，对考核方式、考核数据、考核结果应用等组织环节是否遵循公开、公正、公平等原则进行价评。

（三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、预算执行率指标、满意度指标。

二级指标共设7个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设7个，根据项目实施阶段和指标重要性确定权重，确保评价结果准确反映项目的产出和效果。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

自2024年1月以来，我局每月对各区环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作开展情况进行专项考评。2024年项目实际支出数为0万元，预算执行率为0%。

此项满分10分，自评得分0分。

（二）项目产出

1.产出指标

（1）数量指标

“补贴环卫工人数量”预期指标值为“≤5407人”，项目2024年未形成支出，补贴人数为0。

数量指标满分10分，自评得分0分。

（2）质量指标

“城市便道非机动车摆放合格率≥90%”，从考核情况看，1-2月份，四区非机动车停放秩序管理不到位问题月均数量为468件。3-6月份非机动车停放秩序管理不到位问题月均问题数量为2414件，较1-2月份月均问题数量上升415%。

质量指标满分10分，自评得分0分。

（3）时效指标

“在规定时限开展工作”预期指标为“12月底前”。项目完成时间2024年12月31日前。通过日常考核，整治效果不显著，自2024年3月开始，未再拨付环卫工人奖补资金。

时效指标满分10分，自评得分0分。

（4）成本指标

“项目总成本”，预期指标为“≤499万元”，实际支付0万元。

成本指标满分10分，自评得分0分。

2.效益指标

根据实际考核情况，四区非机动车停放秩序管理不到位问题月均数量较多，整治效果不显著。

效益指标满分40分，自评得分0分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标，“市民对非机动车停放秩序的满意度≥90%”。经各区环卫作业部门统计，环卫作业人员普遍难以继续开展非机动车停放秩序管理工作，整治效果不显著。

满意度指标满分10分，自评得分0分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，最终评分结果：总分为0分，各部分绩效汇总分值如下表所示：

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 项目满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

从考核情况看，1-2月份，四区非机动车停放秩序管理不到位问题月均数量为468件。3-6月份非机动车停放秩序管理不到位问题月均问题数量为2414件，较1-2月份月均问题数量上升415%。

针对考核过程问题数量上升幅度大的情况，我局开展调研后了解：一是从3月份起，随着气温升高，我市大气污染防治任务日益加重，各区环卫工人每日道路冲洗、洒水抑尘，树挂白色垃圾、机非隔离带、绿化带垃圾清理等工作任务开始进入常态化，同时随着大批新建道路、城中村内道路清扫保洁的移交，环卫工人承担了大量繁重任务，远超国家规定的劳动定额；二是环卫工人流失率高、招工困难，一线环卫作业人员总体缺口问题较为突出，作业力量不足问题凸显，不能满足立项时作业人员数量。

后经各区环卫作业部门统计，环卫作业人员普遍难以继续开展非机动车停放秩序管理工作。鉴于整治效果不显著，难以通过资金使用绩效评价，故自2024年3月开始，未再拨付环卫工人奖补资金。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

按照市政府主要领导关于环卫工人协助管理非机动车停放秩序工作“要考虑实际工作量，不能一刀切”的批示精神，我局拟从尊重环卫工人意志的角度向市政府建议，调整资金原有使用方式和途径，在减轻环卫工人劳动作业强度的同时，通过其他方式加强城区非机动车停放秩序管理力量。