附件3

中央大气污染防治资金项目

自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对我市中央大气污染防治资金项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况：

（1）项目实施单位

实施单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

本项目由市城管局提出申请，经市政府同意后，由市双代办具体组织实施。

（2）项目背景

市财政局《关于下达2024年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运营补贴)的通知》（石财城〔2024〕17号），专项用于农村地区清洁取暖运行补贴。

中央大气污染防治资金项目主要用于我市农村地区清洁取暖改造户运行补助，涉及全市23个县（市、区），共计130.8984万户，其中气代煤100.3592万户、电代煤30.5392万户。

2.项目主要实施内容和范围：

石家庄市农村地区清洁取暖改造户运行补助，涉及全市23个县（市、区）。

3.项目资金投入情况

年初预算为1548万元，2024年实际支出842.46万元，预算执行率54.42%。

（二）项目预期绩效目标

1.项目预期绩效总目标

项目预期绩效总目标为：给予农村地区清洁取暖改造户运行补助，减轻群众冬季取暖负担，持续推进我市空气质量改善。

2.阶段性绩效目标和指标

为广大农村地区实现更清洁的取暖方式，持续推进空气质量改善。

（1）产出指标

①数量指标

“补助县（市、区）数量”指标，预期指标值为“=23.00个”。

②质量指标

“验收合格率”指标，通过验收的县（市、区）数量占总量的比率，预期指标为“=100.00%”。

③时效指标

“资金拨付时效”指标，预期指标为“12月底前”。

④成本指标

“补助资金金额”指标，预期指标为“≤1548万元”。

（2）效益指标

社会效益指标为“改善空气质量”指标，实现更清洁的采暖方式，有效改善空气质量。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标，“群众满意度≥90%”。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

市双代专班办成立自评工作组，工作组组长由双代专班办主任担任，成员包括综合协调组组长及相关工作人员。由责任人对中央大气污染防治资金支出情况进行收集评价，核算支出情况。

根据预算绩效指标，通过收集整理文件、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，工作落实到个人，对项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

（二）自评的方法和过程

对中央大气污染防治资金年初预算金额及支出情况进行收集评价，对预算支出情况进行审查和分析，核算支出情况。

（三）建立绩效评价指标体系

市双代专班办根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分，具体指标如下：

一级指标：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（社会效益）、满意度指标10分。

二级、三级指标可以准确反映项目的重要程度，项目主要用于我市农村地区清洁取暖改造户运行补助，给予农村地区“双代”改造户取暖补助，减轻群众冬季取暖负担，持续推进我市空气质量改善。

三、项目执行及绩效实现情况

- （一）预算执行情况

按照《关于下达2024年中央大气污染防治资金(农村地区清洁取暖运营补贴)的通知》（石财城〔2024〕17号），年初预算1548万元，实际支出842.46万元。预算执行率为54.42%。

此项满分10分，自评得分5.4分。

（二）项目产出

1.数量指标

中央大气污染防治资金补助县（市、区）数量23个均已拨付到位，数量指标满分10分，自评得分10分。

- 2.质量指标：

验收合格率为100%，质量指标满分10分，自评得分10分。

- 3.时效指标：

“资金拨付时效”指标，预期指标为“12月底前”，已于2024年3月30日拨付各县（市、区）。时效指标满分10分，自评得分10分。

- 4.成本指标：

- “补助资金金额”指标，预期指标为“≤1548万元”，中央大气污染防治资金年初预算金额为1548万元，实际支付842.46万元，成本指标满分10分，自评得分10分。

中央大气污染防治资金项目的实际完成数量、质量、时效、成本均已完成，总得分40分。

（三）项目效益

社会效益指标：通过拨付中央大气污染防治资金，有效保障了大气环境改善，为我市空气质量“退后十”提供了有力支持，效益指标满分40分，自评得分40分。

（四）满意度

对农村地区“双代”采暖用户随机问卷调查，调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率超过90%，满意度指标满分10分，自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

通过拨付中央大气污染防治资金用于农村地区清洁取暖运行补助，保障了农村地区“双代”改造户采用燃气壁挂炉、电采暖设备替代散煤进行取暖，农村群众普遍受益，项目实施有效改善了我市大气环境。

根据项目执行情况和项目绩效情况，评价总得分，指标体系设定满分100分，最终评分结果：总分为95.4分，项目综合绩效评价等级为“优秀”。

各部分绩效汇总分值如下表所示：

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 项目满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 5.4 | 40 | 40 | 10 | 95.4 |

五、存在的问题及改进措施

无。