附件3

石家庄市环境卫生事务中心

环境卫生绩效考核奖励资金项目

自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对环境卫生绩效考核奖励资金项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

（1）项目实施单位基本情况

石家庄市环境卫生事务中心（以下简称“市环卫中心”）隶属市城管局领导，为正县级事业单位，参照公务员管理，经费保障形式为财政性资金基本保证，地址位于石家庄市长安区建设北大街16号。

机关内设科室6个，分别为：办公室、计划财务科、组织人事科、环卫监管科、设施设备科、环卫质量科。

单位职责为：主要负责市区内环境卫生、生活、建筑、医疗废弃物和有害物质收集、运输和处理等服务工作。

（2）项目立项基本情况

- 根据市政府对市城管委的批示要求，以及2015年9月28日市委常委扩大会议要求，市财政每年拿出1200万，在主城四区实行绩效考核奖励。为确保绩效考核奖励取得实效，石家庄市城管委（现更名为石家庄市城市管理综合行政执法局）召集市环卫处（现更名为石家庄市环境卫生事务中心）、各区城管局、卫生队及环卫班（组）长经多次研究，制定了具体考核奖励办法。2015年11月开始在主城四区，每月对考核优秀班组进行绩效奖励。市财政每年列支1200万元，用于发放一线环卫工人环境卫生绩效考核奖励。

- 2.项目主要实施内容和范围

- 制定了《环境卫生绩效考核办法》，将八区一县城区道路分为580个考核网格，考核标准为主干道（一类网格道路）每平方米尘土残存量不高于5g，其他道路（二类网格道路）不高于10g。购置了专业检测车，组建了专职考核队伍。每月对各网格随机抽查1-2轮次。

- 环境卫生绩效考核奖励全年列支1200万，每月约100万元，依据全面提高，优中选优的原则面向主城四区、二环路发放。除主城四区、二环路之外的其余区县由市环卫中心评出后，及时将结果上报至市城管局。

- 一是在当月环境卫生绩效考核中全部达标的网格，每人每月奖励50元。

- 二是分类别采取全市大排队的方式，按照月考核成绩进行统一排名，依照优秀率，发放优秀环卫工人每人每月500元。

- 三是如遇特殊时期，暂停环境卫生绩效考核，绩效资金平均发放。

- 3.项目资金投入情况

该项目2024年年初预算数1200万元，全年资金到位数共计1200万元，资金来源全部为一般公共预算拨款。

- 4.项目资金支出情况

2024年市环卫事务中心支付裕华区、长安区、桥西区、新华区、二环路管护中心（现更名为道桥设施管护中心）环卫绩效考核奖励资金共计1200万元。具体支出明细如下（表1）：

表1：项目资金支出情况

| 单位名称 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 石家庄市裕华区环境卫生管理大队 | 282.9750 |
| 石家庄市长安区环境卫生大队 | 283.7250 |
| 石家庄市桥西区环境卫生大队 | 282.8250 |
| 石家庄市新华区卫生队 | 282.5250 |
| 石家庄市道桥设施管护中心 | 67.9500 |
| 合计 | 1200 |

（二）项目预期绩效目标

1.预期绩效总目标

每月打破区域界线，按环境卫生绩效考核结果进行全市大排名，奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发环卫工人工作积极性，提升主城区环境卫生质量。

- 2.年度绩效指标

（1）产出指标

1）数量指标

检查次数≥2次；奖励人数≥2000人。

- 质量指标

- 环卫质量≤20克/平方米。

3）时效指标

检查完成时间，每月25日之前。

4）成本指标

奖励资金≤1200万元。

（2）效益指标

社会效益指标，城区道路洁净度较上年有所提升。

- 满意度指标

环卫工人对绩效考核工作的满意度≥95%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

依据市政府绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、账本凭证以及环境卫生绩效考核检查结果等相关资料，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对市环卫中心环境卫生绩效考核奖励资金项目的情况进行严格审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

- 自评的方法和过程

1、制定指标评价体系，确定各指标分值及权值。

2、由评价考核组收集并审核基础数据资料。

3、被评科室上报自评报告，并提供相关资料。

4、按分工由评价考核组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

（三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据《环境卫生绩效考核办法》,参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

二级指标共设7个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率、社会效益指标、满意度指标。

三级指标共设8个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含定量指标、定性指标以及满意度指标，能准确反映预算项目的产出和效果。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

环境卫生绩效考核奖励资金项目调整预算数1200万元，到位金额1200万元，截至2024年12月31日，预算资金实际支出1200万元，资金支出进度100%，预算执行率100%。

此项满分10分，按照评分办法，得分=100%*10分=10分。

（二）项目产出

1.数量指标：

该项目数量指标主要考量环境卫生绩效考核月考核次数及奖励人数，其中：

（1）环境卫生绩效考核月检查次数预期应≥2次，实际完成值：2次，完成率100%，此小项满分5分，根据数量指标完成情况分析，评价得分5分。

（2）环境卫生绩效考核月奖励人数预期应≥2000人，实际完成值：月均7350人，完成率100%，此小项满分5分，根据数量指标完成情况分析，评价得分5分。

数量指标得分总计10分。

- 2.质量指标：

该项目质量指标主要考量环卫清扫保洁质量，要求环卫质量应≤20克/平方米，实际完成值小于20克/平方米，指标完成率100%。此项满分10分，根据质量指标完成情况分析，评价得分10分。

- 3.时效指标：

该项目时效指标主要考量环卫绩效考核每月检查完成时间，预期应在每月25日前完成检查，实际工作中能够实现每月25日前检查完成，指标完成率100%。此项满分10分，根据时效指标完成情况分析，评价得分10分。

### 4.成本指标

该项目成本指标主要考量环卫绩效考核全年奖励资金是否控制在预算范围之内，环卫绩效考核奖励资金项目调整预算数1200万元，到位金额1200万元，截至2024年12月31日，预算资金实际支出1200万元，实际支出金额控制在预算范围之内。

此项满分10分，根据成本指标实际完成情况分析，评价得分10分。

（三）项目效益

该项目的效益主要体现在社会效益方面：

该项目预期为城区道路洁净程度要较上年有所提升；在实际工作中，在巩固上年洁净度的基础上，城区整体保洁质量较上年有所提升，为居民提供了洁净、优美、宜居的居住环境。指标完成率100%。

此项满分40分，评价得分40分。

（四）满意度

- 本项目指标主要考核环卫工人对绩效考核工作的满意度能否达到95%。

- 评价组通过调查问卷的形式，随机对主城四区及道桥管护中心的环卫工人进行了满意度问卷调查，调查结果满意度为96%。

- 此项满分10分，评价得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

环境卫生绩效考核奖励资金项目奖励对象为主城四区及道桥管护中心的环卫工人，但实际收益对象为全体市民，项目的实施能够充分激发环卫工人的工作积极性及工作热情，进一步提升我市城区环境卫生质量，有效减少道路扬尘，打造更加干净整洁的城市环境。

根据项目执行情况和项目绩效情况，评价总得分为100分，项目综合绩效评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

环卫绩效考核奖励资金数额偏低：在实际工作中，该项目的实施使一线环卫工人的工作热情得到激发，但与一线环卫工人的期待还有些许差距，随着环卫工作的不断拓展，一线环卫工人承担的工作任务不断增加，工作内容不断提升，绩效资金分配存在达标网格人均奖励数额偏低的情况，可能会影响一线环卫工人的工作积极性。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

建议根据工作实际，适当提高该项目预算，提高对优秀网格及达标网格环卫工人的奖励标准。环卫绩效考核作为激励一线环卫工人保证工作质量，保持工作积极性的一个重要方式，对于提高环卫清扫保洁质量、有效减少道路扬尘、促进城区环境更加干净整洁起到了积极的作用。适当提高该项目预算，提高对优秀网格及达标网格环卫工人的奖励标准，有助于进一步提高环卫工人待遇，激发其工作积极性，进而为城市环境卫生的持续改善提供有力保障。