## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位：石家庄市二环路管护中心 | [6 empty] | 单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 二环路铁路地道桥美化亮化工程 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市二环路管护中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 110 | 到位数： | 110 | 执行数： | 110 | 100%
| 其中： 财政资金 | 110 | 其中： 财政资金 | 110 | 其中： 财政资金 | 110
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成东二环裕华路、槐安路地道桥区域的亮化工作，为市民提供明亮、整洁的出行环境。 |  |  | 完成了东二环裕华路、槐安路地道桥区域的亮化工作，为市民提供明亮、整洁的出行环境。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成亮化地道桥数量 |  | =2座 | 2座 | 10
|  | 质量指标 | 地道桥亮化验收合格率 |  | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 地道桥亮化工期时间 |  | ≤45天 | 40天 | 10
|  | 成本指标 | 地道桥亮化平均成本 |  | ≤55万元 | 55万元 | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | =100% | 100% | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 城市形象提升率 |  | =100% | 100% | 40
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 市民对地道桥亮化工作的满意度 |  | ≥95% | 95% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：郭宏立 | [5 empty] | 联系电话：87200852